АДМИНИСТРАЦИЯ СОНКОВСКОГО РАЙОНА 
Тверская область

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2016                                               п. Сонково                                                      № 12-па

Об утверждении плана мероприятий

по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения
от болезней, общих для человека и животных, в 2016 году

на территории муниципального образования 
Сонковский район Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях реализации закона Тверской области от 02.07.2013 № 49-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельными государственными полномочиями Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» администрация Сонковского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 2016 году на территории муниципального образования  Сонковский район Тверской области (прилагается)

- Контроль над выполнением данного постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Сонковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  Сонковского  района                                                                                В. М. Березкин

Приложение

к постановлению администрации

Сонковского района
от 26.01 2016 № 12-па

План мероприятий

по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных,

в 2016 году на территории муниципального образования 
 Сонковский район Тверской области

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбор земельного участка для обустройства территории для установки клеток-вольеров для передержки отловленных безнадзорных животных | До 01.04.2016 | Комитет по управлению имуществом администрации Сонковского района | Определение места расположения территории для установки клеток-вольеров |
| 2 | Подготовка технического задания и проекта контракта для размещения муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обустройству территории для установки клеток-вольеров и приобретения клеток-вольеров для передержки отловленных безнадзорных животных | До 01.04.2016 | Отдел ЖКГХ, транспорта, связи и благоустройства администрации Сонковского района | Проведение конкурсной процедуры |
| 3 | Размещение заказа способом запроса котировок на оказание услуг по обустройству территории для установки клеток-вольеров и приобретения клеток-вольеров для передержки отловленных безнадзорных животных | До 10.04.2016 | Отдел экономики и муниципального заказа администрации Сонковского района | Определение поставщика услуг по обустройству территории для установки клеток-вольеров и приобретения клеток-вольеров для передержки отловленных безнадзорных животных |
| 4 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по обустройству территории для установки клеток-вольеров и приобретения клеток-вольеров для передержки отловленных безнадзорных животных | До 01.05.2016 | Отдел экономики и муниципального заказа администрации Сонковского района | Оказание услуг по обустройству территории для установки клеток-вольеров и приобретения клеток-вольеров для передержки отловленных безнадзорных животных |
| 5 | Осуществление контроля над выполнением работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг по обустройству территории для установки клеток-вольеров и приобретения клеток-вольеров для передержки отловленных безнадзорных животных | До 01.06.2016 | Отдел ЖКГХ, транспорта, связи и благоустройства администрации Сонковского района | Обустройство территории для установки клеток-вольеров и приобретения клеток-вольеров для передержки отловленных безнадзорных животных |
| 6 | Подготовка технического задания и проекта контракта для размещения муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по регулированию численности безнадзорных животных на территории Сонковского района | До 01.05.2016 | Отдел ЖКГХ, транспорта, связи и благоустройства администрации Сонковского района | Проведение конкурсной процедуры |
| 7 | Размещение заказа способом запроса котировок на оказание услуг по регулированию численности безнадзорных животных на территории Сонковского района | До 15.05.2016 | Отдел экономики и муниципального заказа администрации Сонковского района | Определение поставщика услуг по регулированию численности безнадзорных животных на территории Сонковского района |
| 8 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по регулированию численности безнадзорных животных на территории Сонковского района | До 15.06.2016 | Отдел экономики и муниципального заказа администрации Сонковского района | Оказание услуг по регулированию численности безнадзорных животных на территории Сонковского района |
| 9 | Осуществление контроля над выполнением работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг по регулированию численности безнадзорных животных на территории Сонковского района | До 31.12.2016 | Отдел ЖКГХ, транспорта, связи и благоустройства администрации Сонковского района | Регулирование численности безнадзорных животных на территории Сонковского района |
| 10 | Предоставление отчётности, утверждённой постановлением Правительства Тверской области от 23.07.2013 № 336-пп в ГУ «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области | Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчётным месяцем | Отдел ЖКГХ, транспорта, связи и благоустройства администрации Сонковского района | Выполнение пп. а п. 9 раздела 2 постановлением Правительства Тверской области от 23.07.2013 № 336-пп |
|  |  | Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом |  | Выполнение пп. б п. 9 раздела 2 постановления Правительства Тверской области от 23.07.2013 № 336-пп |