Выполнение показателей   реализации     программы   развития  муниципальной  системы  образования

МО  «Сонковский  район»  Тверской  области  за  3  квартала 2010г.

| № п/п | Направления, задачи, мероприятия и показатели | ед. изм. | Методика расчета | Показатели реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предыдущий год (отчет) | текущий год |  |  |  |  |  |  |  | отклонение (факт/отчет предыдущего года*100%) | отклонение (факт/план*100%) |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  | 4 квартал |  | год (поквартально, нарастающим итогом) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель: Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Тверской области за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов | Тыс. руб. |  | 34487,1 | 46144,2 | 11862,3 | 26935,0 | 35438,7 | 46144,2 |  |  | 46144,2 | 134 | 100 |
| Показатель 1 | Охват детей образовательными услугами: - в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (МДОУ); - в муниципальных общеобразовательных учреждениях (МОУ); - в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей (МУДОД) | % |  | 41 96 20,4 | 37,8 99,7 20 | 36 99,3 35 | 36 99,3 35 | 35 99,6 35 | 38 99,6 35 |  |  | 38 99,6 35 | 93 104 171,6 | 100,5 99,9 175 |
| Показатель 2 | Охват детей со специальными потребностями образовательными услугами: - дошкольного образования; - общего образования; - дополнительного образования | % |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |
| Показатель 3 | Охват детей малозатратными формами организации дошкольного образования | % |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |
| Показатель 4 | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг (на основе анкетирования населения и данных проводимых социологических опросов населения) | % |  | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 |  |  | 65 | 65 | 108 | 100 |
|  | Задача 1. Достижение качества образовательных результатов обучающихся | Тыс. руб. |  | 32,6 | 32,6 | 12,0 | 16,0 | 24,6 |  |  | 32,6 | 32,6 | 100 | 100 |
| Показатель 1.1 | Доля учащихся 11-х классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании | % |  | 100 | 95 | - | 97 | 97 |  |  | 97 | 97 | 97 | 102 |
| Показатель 1.2 | Доля учащихся 9-х классов МОУ, получивших аттестат об основном общем образовании | % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 1.3 | Доля учащихся 11-х классов МОУ, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам с результатом не ниже 70 баллов | % |  | 4 | 7 | - | 16 | 16 |  |  | 16 | 16 | 400 | 228,6 |
| Показатель 1.4 | Доля учащихся МОУ, принимающих участие в предметных олимпиадах: - школьного уровня; - муниципального уровня; - регионального уровня; - федерального уровня | % |  | 47 35 5,5 - | 50 40 3 - | - - 3 - | - - 3 - | - - 3 - |  |  | 80 74 3 - | 80 74 3 - | 170 211 54,5 - | 160 185 100 - |
| Мероприятие а) | Осуществление учредителем контроля за достижением учащимися требований государственного образовательного стандарта | Тыс. руб. |  | - | 10 | 2 | 6 | 8 |  |  | 10 | 10 | - | 100 |
| Мероприятие б) | Стимулирование инновационной деятельности муниципальных образовательных учреждений, направленной на повышение качества образования | Тыс. руб. |  | - | 2100 | 200 | 1150 | 1400 |  |  | 2100 | 2100 | - | 100 |
|  | Задача 2. Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг | Тыс. руб. |  | 32739,1 | 43145,3 | 11088 | 25197 | 33136 |  |  | 43145,3 | 43145,3 | 132 | 100 |
| Показатель 2.1 | Доля учащихся старшей ступени МОУ, имеющих возможность выбора профиля обучения, обеспеченного необходимым оборудованием и высококвалифицированными кадрами, для качественной реализации соответствующих образовательных программ по каждому профилю | % |  | 77 | 86 | 92,4 | 92,4 | 94 |  |  | 94 | 94 | 122 | 109 |
| Показатель 2.2 | Доля базовых школ, предоставляющих услуги по профильному образованию. | % |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Показатель 2.3 | Доля учащихся МОУ, пользующихся услугами школьного автотранспорта | % |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |  |  | 10,7 | 10,7 | 133,7 | 133,7 |
| Показатель 2.4 | Доля учащихся, получающих образовательную услугу в базовых МОУ | % |  | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 |  |  | 44 | 44 | 100 | 102 |
| Показатель 2.5 | Доля образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса: - МОУ; - МДОУ; - МУДОД | % |  | 13 25 0 | 15 25 0 | 15 25 0 | 15 25 0 | 20 25 0 |  |  | 20 25 0 | 20 25 0 | 154 100 0 | 133 100 0 |
| Показатель 2.6 | Средняя наполняемость классов в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности, в пределах норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | Чел. |  | 17,4 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,6 |  |  | 17,6 | 17,6 | 101 | 102 |
| Показатель 2.7 | Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, в пределах норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | Чел. |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,4 |  |  | 4,4 | 4,4 | 110 | 110 |
| Показатель 2.8 | Количество общеобразовательных учреждений с численностью: - до 25 чел.; - с 25 до 50 чел.; - с 51 до 100 чел.; - с 101 до 200 чел.; - свыше 200 чел.; - свыше 500 чел.; - свыше 1000 чел. | Ед. |  | 8 2 1 - 2 - - | 5 2 1 - 2 - - | 8 2 1 - 2 - - | 8 2 1 - 2 - - | 3 4 1 - 2 - - |  |  | 4 3 1 - 2 - - | 4 3 1 - 2 - - | 50 150 100 - 100 - - | 80 150 100 - 100 - - |
| Показатель 2.9 | Количество учащихся, приходящихся на одного учителя в общеобразовательных учреждениях: - город; - село | Чел. |  | 11,45 3,0 | 11,4 3,0 | 11,4 3,0 | 11,4 3,0 | 12,7 3,3 |  |  | 12,7 3,3 | 12,7 3,3 | 111 110 | 111,4 110 |
| Показатель 2.10 | Доля образовательных учреждений, имеющих все виды благоустройства в соответствии с современными требованиями к условиям предоставления образовательной услуги | % |  | 77 | 69 | 69 | 69 | 80 |  |  | 80 | 80 | 104 | 116 |
| Показатель 2.11 | Количество компьютеров, приходящихся на 100 учащихся | Ед. |  | 11 | 10,7 | 10,7 | 11,6 | 10,1 |  |  | 10,6 | 10,6 | 96 | 99 |
| Показатель 2.12 | Доля учреждений, полностью укомплектованных педагогическими кадрами | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 2.12 | Доля педагогических кадров, прошедших повышение квалификации за текущий год | % |  | 5,5 | 27 | 14 | 20 | 27 |  |  | 30 | 30 | 545 | 111 |
| Показатель 2.13 | Количество детей от 1 до 6 лет, ожидающих места в МДОУ | Чел. |  | 140 | 180 | 180 | 168 | 113 |  |  | 110 | 110 | 127 | 164 |
| Показатель 2.14 | Доля МОУ, заключивших договоры об обслуживании школьных автобусов с автотранспортными организациями (с МАУ «Пассажирские перевозки») | % |  | - | 90 | - | - | 10 |  |  | 10 | 10 | - | 11 |
| Показатель 2.15 | Доля руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших обучение (переподготовку) по специальности «Менеджер» | % |  | - | 38,4 | - | 31 | 40 |  |  | 40 | 40 | - | 104 |
| Показатель 2.16 | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха в каникулярное время | % |  | 64 | 62 | - | 69 | 107 |  |  | 107 | 107 | 167 | 173 |
| Показатель 2.17 | Доля учащихся, охваченных организованными видами летнего отдыха. | % |  | - | 62 | - | 47 | 70 |  |  | 70 | 70 | - | 113 |
| Показатель 2.18 | Доля учащихся, охваченных командными видами спорта | % |  | - | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 62 |  |  | 62 | 62 | - | 101 |
| Показатель 2.19 | Численность учащихся, занимающихся игровыми видами спорта; доля в общей численности учащихся. | % |  | - | 61 | 61 | 61 | 62 |  |  | 62 | 62 | - | 101 |
| Показатель 2.20 | Доля педагогических работников, принимающих участие в конкурсах педагогического мастерства, отборах на получение поощрений за инновационную деятельность регионального и федерального уровней | % |  | 1 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 2.21 | Доля общеобразовательных учреждений, принимающих участие в конкурсах педагогического мастерства, отборах на получение поощрений за инновационную деятельность регионального и федерального уровней. | % |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | 10 | - | 100 |
| Показатель 2.22 | Количество детей-инвалидов, которым созданы условия для дистанционного образования; доля в общей численности. | % |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |
| Показатель 2.23 | Количество педагогических работников, прошедших обучение для дистанционного обучения детей-инвалидов; доля в общей численности педагогических работников. | % |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |
| Показатель 2.24 | Количество созданных центров дистанционного обучения детей-инвалидов. | Ед. |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |
| Показатель 2.25 | Количество объектов ДОУ, возвращенных в систему образования, ранее используемых не по назначению. | Ед. |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |
| Показатель 2.26 | Охват учащихся организованными формами духовно-нравственного воспитания. | % |  | - | 60 | 60 | 60 | 61 |  |  | 61 | 61 | - | 102 |
| Показатель 2.27 | Охват учащихся организованными формами краеведческого образования. | % |  | - | 52 | 52 | 52 | 53 |  |  | 53 | 53 | - | 102 |
| Показатель 2.28 | Доля учителей общеобразовательных учреждений, повысивших квалификацию по вопросам преподавания предметов духовно-нравственной направленности. | % |  | - | 12,5 | 13 | 13 | 13 |  |  | 13 | 13 | - | 100 |
| Показатель 2.29 | Доля учителей общеобразовательных учреждений, повысивших квалификацию по вопросам преподавания предметов краеведческой направленности. | % |  | - | 0,8 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | - | 125 |
| Показатель 2.30 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих электронную библиотеку. | % |  | - | 15,4 | 15 | 15 | 20 |  |  | 20 | 20 | - | 130 |
| Мероприятие а) | Обеспечение сетевого взаимодействия МОУ с целью предоставления качественных образовательных услуг | Тыс. руб. |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие б) | Развитие кадрового потенциала системы образования | Тыс. руб. |  | - | 15 | 15 | 5 | 10 |  |  | - | 15 | - | 100 |
| Мероприятие в) | Обеспечение условий предоставления образовательной услуги, соответствующей установленным требованиям | Тыс. руб. |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 3. Совершенствование управления муниципальной системой образования | Тыс. руб. |  | 2966,3 | 2966,3 | 762,3 | 1732,3 | 2278,1 |  |  | 2966,3 | 2966,3 | 100 | 100 |
| Показатель 3.1 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих опубликованный (в средствах массовой информации, отдельным изданием, в сети Интернет) публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 3.2 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих свои регулярно обновляемые (не реже двух раз в месяц) сайты в сети Интернет | % |  | 62 | 61,5 | 62 | 62 | 80 |  |  | 80 | 80 | 129 | 130 |
| Показатель 3.3 | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам образования. | Ед. |  | - | 40 | 12 | 26 | 32 |  |  | 90 | 90 | - | 225 |
| Показатель 3.4 | Доля общеобразовательных учреждений, лицензирование и аттестация которых проводятся комиссиями с привлечением представителей общественности из числа лиц, не являющихся работниками учреждений, подведомственных органам управления образованием | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 3.5 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых согласно зарегистрированному уставу создан и действует орган самоуправления, обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер управления образовательным учреждением, участвующий в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 3.6 | Рост абсолютного значения средней зарплаты педагогических работников за счет введения новой системы оплаты труда по отношению к уровню 2008 года: - МОУ; - МДОУ; - МУДОД | % |  | 30,1 49,9 20,2 | 20 60 126 | 19 40 113 | 21 40 120 | 20 40 116 |  |  | 19 39 120 | 19,7 39,7 117 | 65 79,6 579 | 98,5 66 93 |
| Показатель 3.7 | Доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работников общеобразовательных учреждений | % |  | 57,8 | 74,5 | 73,6 | 72,1 | 73,6 |  |  | 62,9 | 69,2 | 120 | 93 |
| Показатель 3.8 | Доля фонда стимулирования в общем фонде оплаты труда | % |  | 8 | 15 | 1 | 10 | 2 |  |  | 2 | 6 | 75 | 40 |
| Показатель 3.9 | Стоимость образовательной услуги в МОУ в расчете на 1 учащегося: - минимальная; - максимальная | Тыс. руб. |  | 12,3 68,7 | 25,0 106,7 | 27,0 104,8 | 26 105,2 | 25 104,3 |  |  | 27 102,8 | 26 104,3 | 211 152 | 104 98 |
| Показатель 3.10 | Доля образовательных учреждений, ведущих бухгалтерский и налоговый учет самостоятельно: - МОУ; - МДОУ; - МУДОД | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 3.11 | Соответствие расходов на оплату труда работников МОУ и на осуществление учебного процесса объему субвенции из областного бюджета Тверской области | Да/ нет |  | да | да | да | да | да |  |  | да | да | да | да |
| Мероприятие а) | Обеспечение открытости деятельности органа управлением муниципальной системы образования | Тыс. руб. |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие б) | Совершенствование системы оплаты труда | Тыс. руб. |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Администратор программы    ____________________________  И.Е. Круглова__________