Администрация  Сонковского района

Тверская область

# Постановление

09.06.2008                                               п. Сонково                                     №  54 -па

Об утверждения плана работ по реформированию

бюджетного процесса в 2008-2010 годах

В целях реформирования бюджетного процесса в 2008-2010 годах по муниципальному образованию Тверской области «Сонковский район» в части внедрения стандартов муниципальных услуг, муниципальных заданий и создания муниципальных автономных учреждений, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план работ по реформированию бюджетного процесса в 2008-2010 годах по муниципальному образованию Тверской области «Сонковский район» согласно приложения.

2. Контроль за ходом выполнения настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации Ершову Т.М., Гусеву Д.А.

Отчет об исполнении постановления предоставлять ежегодно  в срок до 20 января.

Глава Сонковского района:                                  В.Н. Михайлов

# Приложение

# к постановлению администрации района

# №  54-па    от    09.06.2008г.

# План

работ по реформированию бюджетного процесса в 2008-2010 годах

по муниципальному образованию Тверской области «Сонковский район»

| № | Название мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внедрение стандартов муниципальных услуг |
| 1.2. | Утверждение порядка разработки и утверждения стандартов муниципальных услуг и формирования перечней муниципальных услуг | 25.07.2008 | Зам. главы администрации Ершова Т.М. , Гусева Д.А. отдел экономики и прогнозирования финансовый отдел |
| 1.3. | Утверждение порядка контроля за выполнением стандартов муниципальных услуг | 25.07.2008 | Зам. главы администрации Ершова Т.М. Гусева Д.А. отдел экономики и прогнозирования финансовый отдел |
| 1.4 | Утверждение перечня муниципальных услуг | 25.07.2008 | Зам. главы администрации Ершова Т.М. Гусева Д.А. отдел экономики и прогнозирования финансовый отдел отдел образования отдел культуры |
| 1.5. | Утверждение графика разработки стандартов муниципальных услуг | 01.09.2008 | Зам. главы администрации Ершова Т.М. |
| 1.6. | Утверждение пилотных стандартов муниципальных услуг (не менее 3 в различных отраслях) | 20.11.2008 | Зам. главы администрации Брюшков А.А., Ершова Т.М., Гусева Д.А. отдел экономики и прогнозирования финансовый отдел, отдел образования Маркова В.Д. отдел культуры Теленков А.Б. |
| 1.7. | Утверждение стандартов муниципальных услуг для не менее чем 90% муниципальных учреждений | 01.05.2009 | Зам. главы администрации Брюшков А.А., Ершова Т.М., Гусева Д.А. |
| 2. | Внедрение муниципальных заданий |
| 2.1. | Утверждение порядка формирования муниципального задания | 25.07.2008 | Зам. главы администрации Ершова Т.М. Гусева Д.А. |
| 2.2. | Разработка пилотных муниципальных заданий для 3 муниципальных учреждений | 01.12.2008 | Зам. главы администрации Брюшков А.А., Ершова Т.М., Гусева Д.А. отдел экономики и прогнозирования финансовый отдел, отдел образования Маркова В.Д. отдел культуры Теленков А.Б. |
| 2.3. | Утверждение муниципальных заданий для 90% муниципальных учреждений | 01.02.2010 | Зам. главы администрации Брюшков А.А., Ершова Т.М., Гусева Д.А. отдел экономики и прогнозирования финансовый отдел, отдел образования Маркова В.Д. отдел культуры Теленков А.Б. |
| 3. | Создание муниципальных автономных учреждений |
| 3.1. | Утверждение порядка рассмотрения предложений о создании муниципальных автономных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных учреждений | 25.07.2008 | Зам. главы администрации Ершова Т.М., комитет по управлению имуществом Алексеева С.Е. |
| 3.2. | Утверждение порядка осуществления функций и полномочий учредителя муниципального автономного учреждения | 25.07.2008 | Зам. главы администрации Ершова Т.М., комитет по управлению имуществом Алексеева С.Е. |
| 3.3. | Утверждение порядка формирования задания учредителя для муниципального автономного учреждения и финансового обеспечения выполнения задания учредителя | 25.07.2008 | Зам. главы администрации Ершова Т.М. Гусева Д.А. |
| 3.4. | Утверждение порядка создания муниципального бюджетного учреждения путем изменения типа муниципального автономного учреждения | 25.07.2008 | Зам. главы администрации Ершова Т.М., комитет по управлению имуществом Алексеева С.Е. |
| 3.5. | Утверждение порядка определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных автономных учреждений | 25.07.2008 | Зам. главы администрации Ершова Т.М., комитет по управлению имуществом Алексеева С.Е. |
| 3.6. | Утверждение формы типового устава муниципального автономного учреждения | 25.07.2008 | Зам. главы администрации Ершова Т.М., комитет по управлению имуществом Алексеева С.Е. |
| 3.7. | Оценка возможностей изменения типа существующих муниципальных учреждений на муниципальные автономные учреждения | 01.10.2008 | Зам. главы администрации Ершова Т.М. Гусева Д.А. |
| 3.8. | Утверждение плана-графика создания муниципальных автономных учреждений | 01.10.2008 | Зам. главы администрации Ершова Т.М., комитет по управлению имуществом Алексеева С.Е. |
| 3.9. | Создание одного муниципального автономного учреждения | 01.12.2008 | Зам. главы администрации Ершова Т.М., комитет по управлению имуществом Алексеева С.Е. |
| 3.10. | Создание двух муниципальных автономных учреждений | 01.03.2009 | Зам. главы администрации Ершова Т.М., комитет по управлению имуществом Алексеева С.Е. |