АДМИНИСТРАЦИЯ СОНКОВСКОГО РАЙОНА

Тверская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2020                                                п. Сонково                                           №78-  па

Об утверждении сводного годового доклада

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ муниципального

образования  Сонковский район Тверской области

за 2019 год

В соответствии с постановлением администрации Сонковского района Тверской области от 06.12.2019 №188-па "О порядке разработки, реализации и оценки  эффективности реализации программ муниципального образования Сонковский район  Тверской области»:

1. Утвердить сводный годовой  доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования  Сонковский район  Тверской области  за 2019 год (прилагается).

2. Разместить сводный годовой  доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования  Сонковский район  Тверской области за 2019 год на официальном сайте  администрации Сонковского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава  Сонковского района                                                             В.М.Березкин

Приложение

к постановлению администрации

Сонковского района Тверской области

от 29.04.2020   №  78 -па

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ муниципального образования Сонковский район Тверской области

за 2019 год

На территории муниципального образования Сонковский район Тверской области разработаны и реализовывались в 2019 году восемь  муниципальных программ:

- "Развитие системы образования  муниципального образования Сонковский  район Тверской области на 2017 - 2022 годы";

- «Развитие культуры, молодежной политики и спорта в  Сонковском районе Тверской области на 2017-2022 годы»;

- "Обеспечение органами местного самоуправления социально-экономического развития Сонковского района Тверской области на 2017-2022 годы";

- «Управление финансами муниципального образования Сонковский район Тверской области   на 2017-2022  годы»;

- «Развитие системы управления собственностью  муниципального образования Сонковский район Тверской области   на 2017-2022 годы»;

- «Развитие системы жилищно-коммунального, газового хозяйства и жилищного строительства в Сонковском района Тверской области на 2017-2022 годы»;

- «Доступная среда в Сонковском районе Тверской области на 2017-2022годы»;

- «Обеспечение безопасности в Сонковском районе Тверской области на 2017-2022годы».

Каждая Программа состоит из нескольких подпрограмм, имеет свои цели, показатели цели, задачи и мероприятия, как подкрепленные денежными средствами, так и административного характера.

Проанализировав результаты реализации муниципальных программ за 2019 год, можно сделать вывод:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальных программ составил 0,93;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ – 0,93;

- критерий эффективности реализации муниципальных программ составил 0,94

В разрезе муниципальных программ ситуация выглядит следующим образом:

- «Развитие системы образования Сонковского района Тверской области» на 2017 – 2022 годы».

| КЦСР | ППП | Наименование | Утверждено на 2019год | Исполнено за 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0100000000 | 603 | Муниципальная программа «Развитие системы муниципального образования Сонковский район Тверской области на 2017 – 2022 годы» | 123171,70 | 120170,0 |
| 0110000000 | 603 | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в МО Сонковский район Тверской области» | 29231,0 | 28641,9 |
| 011022001Г | 603 | Расходы на финансовое обеспечение обеспечения выполнения муниципального задания | 12998,7 | 12998,7 |
| 011021050О | 603 | Расходы на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 1402,90 | 835,0 |
| 011021074П | 603 | Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 11607,5 | 11607,5 |
| 011021092П | 603 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области | 0 | 0 |
| 011022007В | 603 | Расходы на проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения образовательных учреждений за счёт средств местного бюджета | 580,50 | 561,8 |
| 01132001В | 603 | Расходы на установку оборудования для детских площадок | 0 | 0 |
| 011032002В | 603 | Расходы на укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений за счёт средств местного бюджета | 0 | 0 |
| 0120000000 | 603 | Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Сонковском районе Тверской области» | 85351,70 | 82966,0 |
| 012012003Г | 603 | Расходы на финансовое обеспечение обеспечения выполнения муниципального задания за счёт средств местного бюджета | 14176,80 | 14176,80 |
| 012031092П | 603 | Расходы в муниципальных общеобразовательных учреждениях Сонковского района на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области | 150,0 | 150,0 |
| 012032001B | 603 | Расходы на проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения образовательных учреждений за счет средств местного бюджета | 476,6 | 476,6 |
| 012032006В | 603 | Расходы на проведение текущего ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения образовательных учреждений за счет средств местного бюджета | 1760,1 | 1759,5 |
| 012032002В | 603 | Расходы на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения общеобразовательных учреждений за счёт средств местного бюджета | 0 | 0 |
| 012032004В | 603 | Расходы на подготовку общеобразовательных учреждений к отопительному сезону за счёт средств местного бюджета | 140,0 | 140,0 |
| 012032005В | 603 | Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений общего образования за счёт местного бюджета | 460, | 460,0 |
| 01204S025Г | 603 | Расходы на обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения в общеобразовательные учреждения за счет средств местного бюджета | 1658,2 | 1658,2 |
| 012041066Н | 603 | Расходы на организацию посещения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций Тверского императорского путевого дворца в рамках реализации проекта «Нас пригласили во Дворец!» в части подвоза учащихся | 35,2 | 35,2 |
| 01204S066B | 603 | Расходы на организацию посещения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций Тверского императорского путевого дворца в рамках реализации проекта «Нас пригласили во Дворец!» в части подвоза учащихся за счёт средств местного бюджета | 3,5 | 3,5 |
| 012061023H | 603 | Расходы на организации обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных горячим питанием | 682,1 | 682,1 |
| 01206S023Г | 603 | Расходы на организации обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных горячим питанием за счет средств местного бюджета | 1077,7 | 821,4 |
| 012061024Г | 603 | Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время | 493,1 | 493,1 |
| 01206S024Г | 603 | Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета | 196,4 | 196,4 |
| 012041025H | 603 | Расходы на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно | 750,5 | 750,5 |
| 012011075П | 603 | Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 53646,7 | 53646,7 |
| 0130000000 | 603 | Подпрограмма 3 «Развитие системы предоставления услуг дополнительного образования в Сонковском районе Тверской области» | 2004,8 | 2004,8 |
| 013012001Г | 603 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета | 1457,6 | 1457,6 |
| 013022001Г | 603 | Расходы на участие в областных и Всероссийских соревнованиях | 305,0 | 305,0 |
| 013022004Г | 603 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 161,2 | 161,2 |
| 0190000000 | 603 | Обеспечивающая подпрограмма | 6584,2 | 6557,3 |
| 019012012С | 603 | Расходы по содержанию центрального аппарата за счет средств местного бюджета | 1221,9 | 1221,7 |
| 019012001Д | 603 | Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий | 2687,1 | 2683,1 |
| 019012002Д | 603 | Расходы на обеспечение деятельности методических кабинетов | 864,8 | 860,5 |
| 019012003Д | 603 | Расходы на обеспечение деятельности группы хозяйственного обслуживания | 1779,9 | 1761,5 |

Целью Программы является обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды.

Показатели цели Программы: охват программами дошкольного образования детей в возрасте 0-7 лет, уровень удовлетворенности населения Сонковского района качеством дошкольных услуг и их доступностью, уровень удовлетворенности населения Сонковского района качеством общеобразовательных услуг и их доступностью, охват детей образовательными услугами в МОУ, доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании, доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста, доля  руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации, охват детей образовательными услугами в учреждениях дополнительного образования.

На реализацию Программы в 2019 году запланировано 123171,7 тыс. руб., фактически освоено 120170,0 тыс. руб.. Индекс освоения бюджетных средств в целом составил 98.

На решение задач Подпрограммы 1 " Развитие системы дошкольного образования в Сонковском районе Тверской области" запланировано денежных средств – 29231,0 тыс. руб., освоено 28641,9 тыс.руб.. Индекс освоения бюджетных средств составил 98.

Из бюджета муниципального образования выделено 14274,6 тыс. руб., из бюджета Тверской области – 14367,3 тыс. руб.

Доля детей в возрасте от 3-7 лет, посещающие консультационные пункты при общеобразовательных учреждениях района, расположенных в сельской местности составило 100%. Количество воспитанников, приходящихся на одного воспитателя составило 9,2 чел..

На компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, израсходовано 835,0 тыс.руб.

На решение задач Подпрограммы 2 "Развитие системы общего образования в Сонковском районе Тверской области" запланировано 85351,7 тыс. руб., освоено 82966,0 тыс.руб. Индекс освоения бюджетных средств составил 97.

Из бюджета муниципального образования выделено 21173,3 тыс. руб., из бюджета Тверской области – 61792,7  тыс. руб.

На реализацию Подпрограммы 3 "«Развитие системы предоставления услуг  дополнительного образования детей в Сонковском районе Тверской области»" за 4 квартал в 2019 году направлено 2004,8 тыс. руб., запланировано 2004,8 тыс. руб., индекс выполнения плана составил 100.

На участие в областных и Всероссийских соревнованиях израсходовано 305 тыс. руб.

На приобретение спортивного инвентаря и оборудования направлено 161,2 тыс. руб. (план 161,2 тыс. руб.). Приобретено 166 ед. инвентаря и оборудования.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод:

- индекс достижения плановых показателей муниципальной Программы составил 98.

Согласно требованиям постановления администрации Сонковского района Тверской области от 06.12.2019 №188-па "О порядке разработки, реализации и оценки  эффективности реализации программ муниципального образования Сонковский район  Тверской области» муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно.

2. «Развитие культуры, молодежной политики и спорта в  Сонковском районе Тверской области на 2017-2022 годы»

| КЦСР | ППП | Наименование | Утверждено на 2019 год | Исполнено за 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0200000000 | 604 | Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта в Сонковском районе Тверской области на 2017-2022годы» | 91216,5 | 60035,23 |
| 0210000000 | 604 | Подпрограмма 1 "Создание условий для дополнительного музыкального образования детей в Сонковском районе Тверской области" | 4024,30 | 3507,15 |
| 021021004Г | 604 | Расходы на обеспечение методической литературой | 20 | 19,99 |
| 021022001В | 604 | Расходы на повышение квалификации преподавателей | 29,70 | 28,50 |
| 021032001Г | 604 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 3043,3 | 2746,27 |
| 021031069Н | 604 | Расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования | 629,0 | 553,5 |
| 02103S069Г | 604 | Расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования за счет средств местного бюджета | 6,3 | 6,3 |
| 021032004В | 604 | Расходы на проведение противопожарных мероприятий, проведение ремонта зданий и помещений учреждений культуры за счет средств местного бюджета | 32,00 | 31,40 |
| 0220000000 | 604 | Подпрограмма 2 Создание условий для библиотечного обслуживания населения в Сонковском районе Тверской области | 7368,50 | 7209,72 |
| 022012001Г | 604 | Комплектование библиотечного фонда за счет средств местного бюджета | 270,00 | 270,00 |
| 022012002Г | 604 | Оформление подписки на периодические издания | 220,00 | 200,88 |
| 022022001Г | 604 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК "СМБ" | 3840,10 | 3840,10 |
| 022021068H | 604 | Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области | 2874,8 | 2736,0 |
| 022022006В | 604 | Расходы на проведение противопожарных мероприятий, проведение ремонта зданий и помещений культуры за счёт средств местного бюджета | 114 | 113,45 |
| 022032001B | 604 | Обучение специалистов библиотек на курсах повышения квалификации и обучающих семинарах | 20,80 | 20,46 |
| 0230000000 | 604 | Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения досуга населения в Сонковском районе Тверской области | 20476,20 | 13856,96 |
| 023032001В | 604 | Обучение клубных работников на курсах повышения квалификации и обучающих семинарах | 44 | 40,80 |
| 023042001Г | 604 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК "СМДД" | 8707,70 | 8658,80 |
| 023021068Н | 604 | Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области | 5087,3 | 4046,6 |
| 02304S068Г | 604 | Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области за счёт средств местного бюджета | 51 | 51 |
| 02304R558H | 604 | Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры | 233,8 | 233,8 |
| 023042003В | 604 | Расходы на проведение противопожарных мероприятий, ремонта зданий и помещений учреждений культуры за счет средств местного бюджета | 6352,40 | 1059,79 |
| 0240000000 | 604 | Подпрограмма 4 Развитие физической культуры и спорта в Сонковском районе Тверской области | 56067,00 | 32249,23 |
| 024012001Б | 604 | Приобретение спортивного оборудования, в том числе мягкого инвентаря | 24,39 | 24,39 |
| 024012003Б | 604 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, участие в областных и межрегиональных спортивных мероприятиях | 737,00 | 638,84 |
| 024012005Б | 604 | Расходы на обустройство спортивных объектов муниципального образования Сонковский район Тверской области | 446,11 | 435,99 |
| 024012004Б | 604 | Подготовка и выполнение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО) на территории Сонковского района Тверской области | 8,40 | 5,87 |
| 024012007Б | 601 | Расходы разработку проектной документации на строительство многофункционального спортивного зала в п. Сонково | 738,5 | 724,6 |
| 024012008И | 601 | Расходы на строительство многофункционального спортивного зала в п. Сонково | 43290,00 | 24335,6 |
| 0250000000 | 604 | Подпрограмма 5 Развитие молодежной политики, профилактика экстремизма в молодежной среде и патриотическое воспитание граждан в Сонковском районе Тверской области | 115,00 | 79,90 |
| 025022001Б | 604 | Проведение молодежных районных мероприятий, с участием представителей органов местного самоуправления | 90 | 71,65 |
| 025042002Б | 604 | Организация выставок, бесед и встреч и других мероприятий патриотической направленности, в т.ч. "Дня призывника" | 10 | 8,25 |
| 025022003Э | 604 | Расходы на выплату единовременного пособия молодым специалистам , прибывшим на работу в район | 15 | 0 |
| 0260000000 |  | Подпрограмма 6 Проведение общерайонных мероприятий в Сонковском районе Тверской области | 200 | 200 |
| 0290000000 | 604 | Обеспечивающая подпрограмма | 2965,50 | 2932,28 |
| 029012012С | 604 | Расходы по содержанию центрального аппарата за счет средств местного бюджета | 1205,50 | 1192,50 |
| 029012001Д | 604 | Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий | 1760 | 1739,78 |

Для реализации данной муниципальной программы была поставлена следующая цель: обеспечение развития сферы культуры, молодежной политики и спорта в Сонковском районе Тверской области и 13 показателей цели программы. Показатель цели программы «Количество культурно-досуговых мероприятий» по итогам 2019 года составляет 1768 единиц (план 1610 единиц). Индекс освоения 1,10. Показатель цели программы «Количество посещений культурно-массовых мероприятий учреждений» составил 18670 человек (план 18670). Показатель цели программы «Количество зарегистрированных пользователей библиотек» составил 4168 единиц (план 4168 единиц). Показатель цели программы «Количество посещений общедоступных (публичных библиотек) план 35980, факт 35980. Индекс освоения 1,0. Показатель цели программы «Уровень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, молодежной политики и спорта» составляет 67%, что означает достижение планового показателя в полном объёме. Показатель цели программы «Процент охвата учащихся дополнительным музыкальным образованием» составляет 6%. Показатель цели программы «Количество учащихся ДШИ» составляет 52 человек. Плановый показатель достигнут в полном объеме. Показатель цели программы «Процент населения, задействованного в культурной жизни и спортивной жизни Сонковского района» составляет 32 %. В соответствии с плановыми показателями освоен полностью. Показатель цели программы «Увеличение доли населения Сонковского района систематически занимающегося физической культурой и спортом» план 36,6 %, плановые значения достигнуты. Показатель цели программы «Увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов» составляет 72 %.

Показатель цели программы «Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов» составляет 15 %. Показатель цели программы «Увеличение доли граждан занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике» составляет 9 %.

На реализацию данной программы запланировано 91216,5 тыс. рублей, освоено по итогам 2019 года 60035,21 тыс. рублей. Индекс освоения денежных средств 0,66.

Данная программа финансируется за счёт средств местного бюджета и субсидий из бюджета Тверской области.

Подпрограмма 1. Создание условий для дополнительного музыкального образования населения в Сонковском районе Тверской области

Данная подпрограмма направлена на достижение следующей цели –  удовлетворение образовательных потребностей детей и подростков в области предпрофессионального и эстетического музыкального образования. Создание наиболее благоприятных условий образовательного процесса для творческого развития и самовыражения личности.

Для достижения основной цели программы требовалось решить следующие задачи:

- повышение качества и доступности предоставляемых услуг МБУ ДО «СМШ»

- развитие и укрепление кадрового потенциала МБУ ДО «СМШ»

- Обеспечение предоставления дополнительного музыкального образования населения в МБУ ДО «СМШ»

В 2019 году на данную подпрограмму было выделено 4024,3 тыс. рублей, по итогам 2019 года освоено 3507,16 тыс. рублей. Индекс освоения 0,8.

Показатель задачи 1 подпрограммы «Количество поступивших в первый класс детей в текущем учебном году» план 4 человека, фактически 11 человек.

Административное мероприятие «Участие в районных, межрайонных, областных и региональных конкурсах» план 9 раз в год, по итогам 2019 года административное мероприятие выполнено на 100 %.

На выполнение мероприятий задачи 2 подпрограммы «Развитие и укрепление кадрового потенциала» на повышение квалификации преподавателей было выделено 29,7 тыс. рублей. По итогам 2019 года было освоено 28,5 тыс. рублей. Индекс освоения 0,9.

На выполнение мероприятия 3.001 подпрограммы «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания для МБУ ДО «СМШ» было запланировано 3043,3 тыс. рублей, фактически израсходовано 2746,27 тыс. рублей. Индекс освоения бюджетных средств составил 0,80. На приобретение музыкальных инструментов запланировано 142,8 тыс. рублей, денежные средства не расходовались, так как МБУ ДО «СМШ» не прошла по программе софинансирования.

Подпрограмма 2. Создание условий для библиотечного обслуживания населения в Сонковском районе Тверской области

Данная программа разработана для достижения следующих целей: развитие библиотек Сонковского района, создание благоприятных условий для обеспечения свободного доступа населения Сонковского района к информационным ресурсам библиотеки.

Для достижения основных целей программы в 2019 году требовалось решить следующие задачи:

- обеспечение пополнения и сохранности книжных фондов библиотек;

- обеспечение библиотечного обслуживания населения Сонковского района;

- Развитие укрепление кадрового потенциала.

На реализацию данной подпрограммы было запланировано 7368,5 тыс. рублей. Фактически израсходовано по итогам 2019 года 7209,69 тыс. рублей. Индекс освоения бюджетных средств составил 0,90.

Мероприятие 1.001 «Комплектование библиотечного фонда» план 270,0 тыс. рублей, по итогам 2019 года денежные средства были освоены в полном объеме.

Показатель мероприятия 1.001 «Количество приобретенных новых книг» плановое значение 600 книг, фактически приобретено 934 книги.

Согласно задаче 2 подпрограммы «Обеспечение библиотечного обслуживания населения Сонковского района», было выделено 6857,7 тыс. рублей, по итогам 2019 года было освоено 6718,35 тыс. рублей. Индекс освоения 0,90.

На выполнение Мероприятия 2.001 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «СМБ» было выделено 3840,1 тыс. рублей, израсходовано 3840,1 тыс. рублей. Индекс освоения 1,0.

На показатель мероприятия 2.006 «Проведение противопожарных мероприятий, ремонта зданий и помещений учреждений культуры» в 2019 году было выделено 114,0 тыс. рублей. По итогам 2019 года денежные средства освоены в полном объеме.

Согласно задаче 3 подпрограммы «Развитие и укрепление кадрового потенциала», были запланированы денежные средства в объеме 20,8 тыс. рублей. По итогам 2019 года было освоено 20,46 тыс. рублей Индекс освоения составил 0,90.

Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения досуга населения в Сонковском районе Тверской области

Задачами на 2019 год данной подпрограммы являются:

-  организация культурно-досуговой деятельности в Сонковском районе;

-  сохранение и приумножение культурного потенциала;

-  развитие и укрепление кадрового потенциала;

-  обеспечение досуга населения Сонковского района.

В ходе решения задач, поставленных подпрограммой, было запланировано проведение мероприятий, учтено их финансирование. В 2019 году на данную подпрограмму было запланировано 20476,2 тыс. рублей, освоено по итогам 2019 года 13857,0 тыс. рублей. Индекс освоения денежных средств составляет 0,68.

В 2019 году по административному мероприятию 1.004 «Организация и проведение платных мероприятий (в т. ч. кукольного театра)» по плановым значениям 814 единиц, по факту 851 единицы. Индекс освоения составляет 1,05.

На задачу 4 «Обеспечение досуга населения Сонковского района» всего было выделено 20432,2 тыс. рублей. По итогам 2019 года было освоено 13816,18 тыс. рублей. Индекс освоения 0,68.

На мероприятие 4.001 подпрограммы «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «СМДД» было запланировано 8707,7 тыс. рублей. Фактически по итогам 2019 года израсходовано 8658,80 тыс. рублей. Индекс освоения денежных средств составил 0,99.

На мероприятие 4.003 подпрограммы «Проведение противопожарных мероприятий, ремонта зданий и помещений учреждений культуры» было запланировано 6352,4 тыс. рублей, фактически израсходовано по итогам 2019 года 1059,78 тыс. рублей. В  2019 году в этом мероприятии были заложены средства на ремонт крыши МУК «СМДД». Но в связи с тем, что так же необходим ремонт стен здания, ремонт крыши не производился.

Подпрограмма 4. Развитие физической культуры и спорта в Сонковском районе Тверской области

На выполнение плановых показателей данной подпрограммы было выделено 56067,00 тыс. рублей. По факту освоено 32249,20тыс. рублей Индекс освоения денежных средств 0,58, денежные средства не истрачены полностью в связи с тем, что ввод в эксплуатацию многофункционального спортивного зала перенесен на 2020 год.

Подпрограмма 5. Развитие молодежной политики, профилактика экстремизма в молодежной среде и патриотическое воспитание граждан в Сонковском районе Тверской области.

Согласно этой подпрограмме основной целью реализации молодёжной политики на территории района в 2019 году является создание условий для эффективной социализации, гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодёжи района в экономическую, политическую и культурную жизнь современного общества.

Задачами на 2019 год данной подпрограммы являются:

- формирование политического сознания, развитие политической грамотности, активности подростков и молодёжи Сонковского района. Основные мероприятия, предусмотренные данной подпрограммой, были направлены на решение именно этих задач;

- обеспечение поддержки молодежной политики в Сонковском районе;

- профилактика распространения экстремистских течений в молодежной среде;

- совершенствование процесса патриотического воспитания граждан.

На финансирование программных мероприятий в 2019 году выделено 115,0 тыс. рублей. В том числе 15,0 тыс. рублей на поддержку молодых специалистов. Специалист написавший заявление на данную выплату, уволился в связи с этим денежные средства не были потрачены. 20,0 тыс. рублей- экономия бюджетных средств. По факту освоено 79,90 тыс. рублей Индекс освоения 0,69.

Подпрограмма 6. Проведение общерайонных мероприятий в Сонковском районе Тверской области

На реализацию данной подпрограммы в 2019 году были выделены денежные средства в размере 200,0 тыс. рублей, освоено 200,0 тыс. рублей Индекс освоения составляет 1,00.

3. "Обеспечение органами местного самоуправления социально-экономического развития Сонковского района Тверской области на 2017-2022 годы"

| КЦСР | ППП | Наименование | Утверждено на 2019 год | Исполнено за 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0300000000 | 601 | Муниципальная программа "Обеспечение органами местного самоуправления социально-экономического развития Сонковского района Тверской области на 2017-2022 годы" | 39920,94 | 36106,65 |
| 0310000000 | 601 | Подпрограмма 1 "Повышение эффективности муниципального управления" | 21996,71 | 19123,90 |
| 031012002Б | 601 | Расходы на ведение и наполнение официального сайта администрации Сонковского района | 8,5 | 8,41 |
| 0310310510 | 601 | Проведение мероприятий по финансовому обеспечению реализации государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних | 332,40 | 332,40 |
| 031031054О | 601 | Проведение мероприятий по финансовому обеспечению реализации государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 66,0 | 66,0 |
| 031031057О | 601 | Расходы по организации деятельности по сбору ( в т.ч. раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов. | 0 | 0 |
| 031062001Л | 601 | Расходы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности за счет средств местного бюджета | 2000,00 | 1806,77 |
| 031035930О | 601 | Финансовое обеспечение расходов на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств местного бюджета" | 540,30 | 540,30 |
| 031052001Д | 601 | Проведение мероприятий по финансовому обеспечению деятельности единой дежурно-диспетчерской службы | 2052,2 | 1771,21 |
| 031031055О | 601 | Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Сонковского района Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению , отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 24,60 | 24,60 |
| 031031052О | 601 | Осуществление органами местного самоуправления Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности" | 8790,50 | 8790,50 |
| 031042001Г | 601 | Проведение мероприятий по поддержке и развитию АУ "Молодежный культурно-спортивный центр "Радуга" Сонковского района Тверской области | 592,30 | 547,00 |
| 031031056О | 601 | Расходы по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Тверской области, проживающих и работающих а сельской местности | 2610,00 | 2510,89 |
| 03103R082O | 601 | Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счёт средств областного бюджета | 2796,50 | 559,29 |
| 031011032H | 601 | Расходы на поддержку редакций городских и районных газет (за счет средств областного бюджета) | 1128,5 | 1128,5 |
| 031012003Ж | 601 | Расходы на поддержку редакций городских и районных газет (за счет средств местного бюджета) | 890,00 | 890,00 |
| 0330000000 | 601 | Подпрограмма 3 Предоставление отдельных форм социальной поддержки населению Сонковского района Тверской области | 239,00 | 239,00 |
| 033012002Б | 601 | Организация общественных работ для безработных граждан | 31,00 | 31,00 |
| 033022002В | 601 | Расходы на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в каникулярное время | 208,00 | 208,00 |
| 033032002Э | 601 | Доплата к пенсиям муниципальных служащих | 0 | 0 |
| 0340000000 | 604 | Подпрограмма 4 Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Сонковском районе Тверской области | 10,00 | 10,00 |
| 034012002В | 604 | Обеспечении предоставление предпринимателям информационных услуг, проведение консультаций, юридических услуг, предоставление «Горячей линии» деловым информационным центром | 10,00 | 10,00 |
| 034022002В | 604 | Обеспечение организации и проведения «Дня малого бизнеса». | 0 | 0 |
| 0390000000 | 601 | Обеспечивающая программа | 17016,8 | 16219,40 |
| 039012011С | 601 | Глава муниципального образования | 1337,6 | 1330,28 |
| 039012012С | 601 | Расходы по содержанию центрального аппарата администрации Сонковского района за счет средств местного бюджета | 15679,2 | 14889,1 |

На реализацию Программы на 2019 год запланировано 39 920,91 тыс. руб., освоено 36106,82тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств в целом составил 0,90.

На решение задач Подпрограммы 1 "Повышение эффективности муниципального управления" запланировано денежных средств –21996,71тыс. руб., освоено за текущий период 19124,07 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств составил 0,9. На поддержку АНО "Редакция газеты "Сонковский вестник" из средств местного бюджета на 2019 год запланировано выделить 1 128,51 тыс. руб., освоено 1128,51 тыс. руб.. Тираж газеты соответствует намеченному в плане - 1245 экземпляров.  В кадровый резерв управленческих кадров включено 0 человек, за текущий период 2 муниципальных служащих проходили повышение квалификации. Проведено 10 семинаров с главами городского и сельских поселений. За текущий период количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних – 24 шт.. Также проведено 12 заседаний административной комиссии из 12 намеченных в 2019 году. Запланировано приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в количестве 5 помещений.  Приобретена только 1 квартира. В связи с тем, что нет желающих продать благоустроенные жилые помещения по указанной стоимости.  На содержание 168 км. дорог 3 класса на 2019 год выделено 8790,50 тыс. руб. (областной бюджет), денежные средства освоены в полном объёме.  На поддержку и развитие МАУ "МКСЦ "Радуга" на год запланировано 602,1 тыс. руб., освоено 547,20 тыс. руб. (индекс освоения бюджетных средств 0,91). Сейчас учреждение ликвидировано. На обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы на 2019 год запланировано 2126,6 тыс. руб., освоено 1845,5 тыс. руб.. (индекс освоения бюджетных средств 0,87).

На решение задач Подпрограммы 2 "Содействие в развитии сельского хозяйства в Сонковском районе" на 2019 год денежные средства не предусмотрены. Публикаций в газете "Сонковский вестник" и информационных материалов на официальном сайте администрации, посвященных теме: "Привлечение жителей села к участию в реализации мероприятий по строительству (приобретению) жилья на селе" за 2019 не было. Рост производства сельскохозяйственной продукции (в сопоставимых ценах) на 2019 год планируется 100,8%.

На реализацию Подпрограммы 3 "Предоставление отдельных форм социальной поддержки населению Сонковского района Тверской области" на 2019 год предусмотрено выделение 239,0 тыс. руб. -  на общественные работы для безработных граждан - 31,0 тыс. руб.(освоено – 31,0 тыс. руб.),   трудоустройство в каникулярное время 230 школьников в возрасте от 14 до 18 лет - 208,0 тыс. руб. и социальное обеспечение и иные выплаты населению – не предусмотрены. Все выделенные средства освоены в полном объёме.

На Подпрограмму 4 "Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Сонковском районе Тверской области" на 2019 год запланировано направить 10 тыс. руб. Денежные средства предусмотрены на проведение "Горячей линии", оказание консультационных и юридических услуг для предпринимателей (10 тыс. руб.). За текущий период денежные средства освоены.  За 2019 год предпринимателям оказано 634 консультаций, юридических услуг.

На решение задач Подпрограммы 5 "Обеспечение жильем молодых семей в Сонковском районе Тверской области" предусмотрено 658,40 тыс.руб.. Освоено 514,00 тыс.руб. в соответствии  с потребностью.

Достижение запланированных значений показателей и использование запланированных финансовых ресурсов до конца реализации Программы возможно при достаточном финансировании средствами, при своевременном внесении изменений и реакции на внешние и внутренние факторы- законодательства и изменения финансирования.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что за 12 месяцев 2019 года:

- индекс достижения плановых показателей муниципальной Программы составил 0,90

- критерий эффективности реализации муниципальной Программы - 0,86.

Согласно постановлению администрации Сонковского района Тверской области от 06.12.2019 №188-па "О порядке разработки, реализации и оценки  эффективности реализации программ муниципального образования Сонковский район  Тверской области» муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно.

4. «Управление финансами муниципального образования Сонковский район Тверской области   на 2017-2022 годы»

| КЦСР | ППП | Наименование | Утверждено на 2019 г. | Исполнено за 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 040000000 | 602 | Муниципальная программа «Управление финансами Сонковского района Тверской области на 2017-2022 годы» | 7074,9 | 7026,7 |
| 042000000 | 602 | Подпрограмма 2 Повышение эффективности бюджетных расходов консолидированного бюджета Сонковского района Тверской области | 2411,6 | 2411,6 |
| 042032003М | 602 | Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 2411,6 | 2411,6 |
| 0490000000 | 602 | Обеспечивающая программа | 4663,3 | 4615,10 |
| 049012012С | 602 | Расходы по содержанию центрального аппарата финансового отдела за счет средств местного бюджета | 4663,3 | 4615,10 |

Основной целью программы является обеспечение финансовой устойчивости и эффективности управления средствами бюджета муниципального образования Сонковский район Тверской области на 2017-2022 годы.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1. Снижение уровня дефицита бюджета.

2. Увеличение поступлений в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов;

3. Снижение доли расходов консолидированного бюджета Сонковского района Тверской области в части расходов на содержание органов местного самоуправления  муниципального образования Сонковский район Тверской области и муниципальных образований, входящих  в состав Сонковского района Тверской области в общем объеме расходов консолидированного бюджета;

4. Повышение квалификации финансовых работников.

За 12 месяцев 2019 года муниципальный долг бюджета составляет 0 тыс. руб.

Исполнение консолидированного бюджета по состоянию на 01.01.2020 года составило:

- по доходной части 263 187,0 тыс. руб., что составляет 90,2 % от годового плана;

- по расходной части 263 813,6 тыс. руб., что составляет 85,7 % от годового плана.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы за 12 месяцев 2019 года составляет 0,95

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы за 12 месяцев 2019 года, составляет 0,99.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы за 12 месяцев 2019 года составляет 0,96.

Муниципальная программа МО Сонковский район Тверской области «Управление финансами Сонковского района Тверской области на 2017-2022 годы» в 2019 году реализована эффективно.

5. "Развитие системы управления собственностью  муниципального образования Сонковский район Тверской области   на 2017-2022 годы"

| КЦСР | ППП | Наименование | Утверждено на 2019 год | Исполнено за 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0500000000 | 606 | Муниципальная программа "Развитие системы управления собственностью муниципального образования Сонковский район Тверской области на 2017-2022 годы." | 426,1 | 269,8 |
| 0510000000 | 606 | Подпрограмма 1 "Управление имуществом муниципального образования Сонковский район Тверской области земельными участками, находящимися в государственной собственности до разграничения" | 296,5 | 146,5 |
| 0590000000 | 606 | Обеспечивающая подпрограмма | 129,6 | 123,3 |
| 059012012С | 606 | Расходы по содержанию аппарата комитета по управлению имуществом за счёт средств местного бюджета | 129,6 | 123,3 |

Основной целью программы является обеспечение эффективного управления имуществом муниципального образования Сонковский район Тверской области.

За 2019 г на реализацию программы было потрачено 269,8 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы, составил 0,63 (план 426,1 тыс. руб.). Снижение фактических показателей к плановым произошло за счёт экономии средств, а также за счёт снижения затрат на проведение капитального ремонта спецжилфонда (исполнитель не представил документацию на оплату выполненных работ).

Показатель цели программы «Уровень доходов бюджета муниципального образования от использования имущества муниципального образования Сонковский район Тверской области составил 2,8 % при плановых показателях 0,5 %. Увеличение показателя связано с увеличением поступлений доходов за счёт взысканных сумм доходов от использования имущества за предыдущие года

Основные результаты реализации муниципальной программы за 2019 год имеют следующий вид:

- индекс достижения плановых показателей муниципальной программы – 5,6

-индекс освоения бюджетных средств – 0,63

-критерий эффективности реализации муниципальной программы 8,9, что

указывает на необходимость корректировки значений показателей целей программы и объёмов финансирования.

6. «Развитие системы жилищно-коммунального, газового хозяйства и жилищного строительства в Сонковском района Тверской области на 2017-2022 годы».

| КЦСР | ППП | Наименование | Утверждено на 2019 год | Исполнено за 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0600000000 | 601 | Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального, газового хозяйства и жилищного строительства в Сонковском района Тверской области на 2017-2022 годы» | 4157,8 | 4122,1 |
| 0610000000 | 603 | Подпрограмма 1 «Развитие системы жилищно-коммунального, газового хозяйства и жилищного строительства в Сонковском района Тверской области на 2017-2022 годы» | 4157,8 | 4122,1 |
| 061032003Б | 601 | Проведение мероприятий по техническому обслуживанию разводящих газовых сетей | 955,3 | 921,83 |
| 061032005В | 603 | Расходы по переводу на газовое отопление объектов учреждений дошкольного образования Сонковского района | 0,0 | 0,0 |
| 061032006В | 603 | Расходы по переводу на газовое отопление объектов учреждений общего образования Сонковского района | 0,0 | 0,0 |
| 061032007В | 604 | Расходы по переводу на газовое отопление объектов учреждений культуры Сонковского района | 3202,5 | 3200,27 |

Целью реализации программы является повышение качества жилищных условий проживания граждан и качества, предоставляемых населению коммунальных услуг, а также создание условий для развития жилищного, в том числе индивидуального жилищного строительства и транспортного обслуживания населения Сонковского района.

Показателями, характеризующими достижение поставленной цели, являются:

- доля многоквартирных домов, находящихся в управлении УК, ТСЖ, ЖК, ЖСК, или выбравших иной способ управления многоквартирными домами;

- доля многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими расселению и сносу от общего количества МКД;

- количество модернизированных (вновь построенных) объектов коммунальной инфраструктуры;

- доля газифицированных квартир и домовладений от общего числа квартир домовладений расположенных на территории Сонковского района;

- объём ввода построенного жилья на 1 жителя района;

- доля поселений охваченных транспортным сообщением с районным центром, от общего количества поселений района.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

- Подпрограмма 1. Развитие коммунального и газового хозяйства в Сонковском районе  Тверской области.

- Подпрограмма 2. Развитие сферы жилищного, в том числе индивидуального жилищного, строительства в Сонковском районе Тверской области.

- Подпрограмма 3. Развитие транспортного обслуживания населения в Сонковском районе Тверской области.

Подпрограмма 1. «Развитие коммунального и газового хозяйства 
в Сонковском районе Тверской области».

Реализация подпрограммы связана с решением следующих задач:

- задача 1. «Улучшение технического состояния объектов жилищного фонда»;

- задача 2. «Создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса»;

- задача 3. «Повышение уровня газификации района».

Решение перечисленных задач характеризуется следующими показателями:

- количество многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими расселению и сносу;

- количество модернизированных (вновь построенных) объектов коммунальной инфраструктуры;

- доля жилых домов, оснащенных индивидуальными и коллективными приборами учета потребления коммунальных ресурсов, от общего числа домов, подлежащих оснащению приборами учета.

- доля газифицированных  квартир и  домовладений от общего числа квартир и домовладений, расположенных на территории Сонковского района.

По состоянию на 1 января 2020 года на территории Сонковского района остается 1 многоквартирный дом, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим переселению и сносу.

Из 74 МКД, находящихся на территории района способ управления общим имуществом МКД выбрали и реализуют 64 дома или 86,5%. В отношении 10 домов, не определившихся со способом управления, проводится конкурсная процедура по выбору управляющей компании. Все 10 домов расположены на территории п. Сонково.

Количество газифицированных квартир и домовладений на конец 2019 года составило 1583 единицы или 32,2% от общего числа квартир и домовладений, расположенных на территории района. Переведено на газ 38 котельных различной мощности и видов собственности.

На повышение уровня газификации района были запланированы финансовые средства в сумме 880,8 тыс. руб. (техническое обслуживание разводящих газовых сетей. в том числе электроснабжение ГРП). Общая сумма затраченных средств составила – 866,04 тыс. руб. или 98,3%.

Подпрограмма 2. «Развитие сферы жилищного, в том числе индивидуального жилищного, строительства в Сонковском районе Тверской области.

Реализация подпрограммы связана с решением следующих задач:

- задача 1 «Создание условий для развития сферы жилищного, в том числе индивидуального жилищного, строительства на территории района».

- задача 2 «Создание условий для обеспечения инженерной инфраструктурой участков, выделенных под жилищное строительство»

Решение Задачи 1 «Развитие жилищного, в том числе индивидуального жилищного, строительства на территории района» оценивается с помощью следующих показателей:

- общий объём ввода построенного жилья;

- уровень обеспеченности жильём на 1 жителя района.

Решение Задачи 2 «Создание условий для обеспечения инженерной инфраструктурой участков, выделенных под жилищное строительство» оценивается с помощью следующих показателей:

-  общее количество участков, выделенных под жилищное, в том числе индивидуальное жилищное строительство, для которых созданы условия для обеспечения инженерной инфраструктурой.

Строительство многоквартирных жилых домов, в том числе социального жилья, на территории Сонковского района в 2019 году не планировалось. Ввод жилья в 2019 году полностью приходится только на индивидуальное жилищное строительство.

В 2019 году было введено 773,6 кв. м жилья или 110% от плана. Всё введенное жильё относится к индивидуальному жилищному строительству. Количество публикаций в средствах массовой информации, связанных с вопросами строительства жилья, составила по плану 2 единицы.

Общее количество участков, выделенных под жилищное, в том числе индивидуальное жилищное строительство, для которых созданы условия для обеспечения инженерной инфраструктурой в 2019 году составило 11 единиц..

Для реализации подпрограммы 2 финансовых средств не требовалось.

Подпрограмма 3. Развитие транспортного обслуживания населения в Сонковском районе Тверской области.

Реализация подпрограммы связана с решением следующих задач:

- задача 1 «Создание условий для транспортного обслуживания населения Сонковского района»;

- задача 2 «Совершенствование транспортного обслуживания населения Сонковского района».

Решение задачи 1 «Создание условий для транспортного обслуживания населения Сонковского района» характеризуется следующими показателями:

- количество сельских поселений района, охваченных транспортным сообщением с районным центром;

- количество муниципальных автобусных маршрутов.

Решение задачи 2 «Совершенствование транспортного обслуживания населения Сонковского района» характеризуется следующими показателями:

- количество муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутов, обеспечивающих транспортное обслуживание населения района»

- количество сельских поселений района, не обеспеченных транспортным сообщением с районным центром п. Сонково.

Для улучшения  транспортного обслуживания населения района в 2019 году на территории Сонковского района Тверской области был организован муниципальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам «Пищалкино-Сонково».

На выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автобусами по муниципальному маршруту «Пищалкино-Сонково» были запланированы финансовые средства в сумме 97,0 тыс. руб. Общая сумма затраченных средств составила – 96,2 тыс. руб. или 99%.

Всего муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутов, обеспечивающих транспортное обслуживание населения района составляет 4 единицы. Все сельские поселения охвачены транспортным сообщением с районным центром.

Индекс освоения бюджетных средств по программе в 2019 году составил 0,98, индекс освоения плановых показателей – 0,9. Критерий эффективности программы – 0,9. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением администрации Сонковского района от 06.12.2019 № 188-па муниципальная программа  «Развитие системы жилищно-коммунального, газового хозяйства и жилищного строительства в Сонковском районе Тверской области на 2017-2022 годы» в отчетном периоде реализована эффективно.

7. «Доступная среда в Сонковском районе Тверской области на 2017-2022годы».

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1  «Адаптация  муниципальных объектов для инвалидов и других мобильных групп населения»  связана с решением следующих задач:

Задача 1 Адаптация  муниципальных объектов для инвалидов и других мобильных групп населения.

Задача 2  Повышение уровня  социальной интеграции  инвалидов и граждан пожилого возраста.

На реализацию данной программы в 2019году было предусмотрено в бюджете 352тыс.руб. План: на  завершение работ по обустройству  пандуса в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» Сонковского района Тверской области. Объект введён в эксплуатацию, израсходовано по факту 351,5 тысяч рублей.

Индекс освоения бюджетных средств – 0,99.

8. «Обеспечение безопасности в Сонковском районе Тверской области на 2017-2022годы».

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1  «Обеспечение безопасности и профилактика правонарушений» связана с решением следующих задач:

Задача 1 Развитие системы  профилактики правонарушений в Сонковском районе.

Задача 2  Профилактика правонарушений в Сонковском районе  во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, религиозными организациями, общественными объединениями и иными институтами гражданского общества.

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Сонковского района Тверской области связана с решением следующих задач:

Задача 1  Совершенствование системы предупреждения  опасного поведения участников дорожного движения.

Задача 2  Профилактика дородно-транспортных происшествий на территории Сонковского района  и сокращение  детского  дорожно-транспортного травматизма.

Подпрограмма 3  «Профилактика терроризма и экстремизма в Сонковском районе» связана с решением следующих задач:

Задача 1 Профилактика терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях и молодёжной среде.

Задача 2 Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей в Сонковском районе.

На реализацию данной программы в 2019году денежные средства не предусмотрены.

Индекс освоения плановых показателей – 1. Критерий эффективности программы – 1. В отчетном периоде программа  реализована эффективно.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что все муниципальные программы в 2019 году были реализованы эффективно.