| СОГЛАСОВАНА Начальник Департамента Образования Тверской области __________________/ Н.А.Сенникова / «____» _____________ 2010 г. | УТВЕРЖДЕНА Постановлением Главы № 30 от 30.03.2010г. МО «Сонковский район» Тверской области ___________________/ В.Н.Михайлов / «____» _____________ 2010 г. |
| --- | --- |

Программа развития

муниципальной системы образования

МО Тверской области

«Сонковский  район»

на 2010 - 2012 годы

Оглавление

| № п/п | Содержание Программы | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт Программы | 3 – 5 |
| 2 | Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа | 6 –15 |
| 3 | Срок реализации Программы | 15 |
| 4 | Общий объем ресурсов, необходимых для реализации Программы | 16 – 20 |
| 5 | Цели, задачи, плановые показатели эффективности и мероприятия реализации Программы | 21 – 44 |
| 6 | Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий Программы | 45 – 52 |
| 7 | Разделы, вводимые в 2010 году | 53 – 86 |
| 8 | Описание механизмов реализации Программы | 86 - 88 |
| 9 | Описание механизмов мониторинга Программы | 88 - 89 |
| 10 | Оценка рисков реализации Программы | 89 - 90 |
| 11 | Приложение 1. реструктуризация сети ОУ | 91 |
| 12 | Приложение 2.Подпрограмма «Лето – 2010г.» | 92 - 99 |

Паспорт

Программы  развития муниципальной системы образования

МО Тверской области  «Сонковский  район»

на 2010 - 2012 годы

| Наименование Программы | Программа развития муниципальной системы образования МО Тверской области «Сонковский район» на 2010 – 2012 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Администратор Программы | Маркова Валентина Дмитриевна |
| Дата утверждения программы | 30.03.2010г. |
| Задачи Программы | - Достижение качества образовательных результатов обучающихся - Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг - Совершенствование управления системой образования МО |
| Сроки реализации Программы | 2010 – 2012 г.г. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Уменьшение количества юридических лиц в сети муниципальных образовательных учреждений с 13 до 8. 2. Увеличение количества юридических лиц в сети дошкольных учреждений с 4 до 5. 3. Сужение коридора адаптационного коэффициента. 4. Увеличение заработной платы педагогическим работникам за счет выплат стимулирующего характера. 5. Увеличение охвата детей образовательными услугами ДОУ. 6. Увеличение уровня удовлетворения населения качеством предоставляемых образовательных услуг (70%). 7. Увеличение доли учащихся 11 классов и 9 классов, успешно сдавших итоговую аттестацию. 8. Увеличение средней наполняемости классов ОУ в сельской и городской местности. 9. Увеличение доли ОУ, имеющих все виды благоустройства. 10. Увеличение количества педагогических кадров, повышающих квалификацию. 11. Активизация деятельности органов ГОУ, участие в процедуре проведения ЕГЭ в 11 классах и государственной итоговой аттестации в новой форме. |
| Объем и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов) | 2010 2011 2012 Бюджет Сонковского района 10010,2 15240,0 15945,4 Средства регионального бюджета 32963,8 37597,0 39489,0 Внебюджетные источники 3170,2 3720,0 4125,0 Всего (тыс.руб.) 46144,2 56557,0 59559,4 |
| Основные механизмы реализации Программы | Реализация Программы будет осуществляться за счет интенсивного включения в действие следующих механизмов: - максимальной мобилизации внутренних ресурсов сферы образования; - оптимизации содержания, структуры, организационных форм и технологий, экономических и управленческих механизмов образования; - использования разнообразных форм стимулирования обновления образования; - активного привлечения внешних ресурсов (финансовых, материально-технических, организационных, информационных, кадровых, интеллектуальных и др.); - контроля и диагностики реализации мероприятий Программы (аттестация педагогических кадров, инспектирование, сбор статистических данных, итоговая аттестация выпускников основной и старшей ступеней обучения, мониторинг учебных достижений учащихся, социологические и психолого-диагностические исследования); - развертывания системы широкого социального партнерства в сфере образования (с использованием СМИ, Интернета, потенциала общественных объединений и организаций). Исполнителями программных мероприятий являются муниципальный орган управления образованием Сонковского района, муниципальные образовательные учреждения. Финансирование осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом по разделу «Образование». Программа будет реализовываться через систему планирования, которая включает в себя стратегический и оперативные планы, критерии оценки промежуточных и итоговых результатов, мониторинг состояния системы и качества образования. Информацию о ходе и результатах реализации Программы и финансировании мероприятий МО «Сонковский район» размещает в сети Интернет на сайте МО. |
| Основные механизмы мониторинга реализации Программы | Ежегодный мониторинг Программы предполагает оценку: - достижения запланированных результатов реализации Программы; - фактической эффективности реализации Программы; - возможностей достижения по результатам реализации Программы стратегических целей Программы, достижения значений результатов реализации Программы. Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления МО «Сонковский район» в ДО Тверской области (в отдел развития образования и формирования программ) не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, годового отчета о реализации Программы с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонений (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей результатов Программы к моменту ее завершения. В течение всего периода реализации Программы осуществляются ежеквартальные (по итогам I,II,III кварталов) и ежегодные мониторинги реализации Программы путем составления отчетов. |

Раздел  1.   Характеристика проблем, на решение которых направлена         Программа.

Сонковский край – маленькая частица великой России. В нем, как в капле воды, отражена судьба Отечества, его прошлое и настоящее.

Район расположен на Северо-Востоке Тверской области,  в верховьях рек Корожечна/ левый приток Волги/ и Сить/ правый приток Мологи/, на пересечении железнодорожных путей Москва – Санкт-Петербург и  Рыбинск – Бологое. Граничит на севере с Краснохолмским, на юге – с Кесовогорским, на западе – с Бежецким районами Тверской области, на востоке с Ярославской областью. Западная и средняя части района лежат в пределах Сонковской возвышенности – составной части моренной гряды Бежецкий Верх. Площадь района – 970 кв.км., население – 9,039 тыс. человек. В районе 182 населенных пункта.

На территории района 29 сельскохозяйственных предприятий. Все центральные усадьбы связаны с районным центром асфальтированными дорогами.

Сонково – крупный железнодорожный узел. Ветки дорог идут на Москву, Санкт-Петербург, Рыбинск, Углич. Есть все железнодорожные службы, модернизация которых планируется в ближайшем будущем.

В настоящее время в поселке работают железнодорожные предприятия, ООО «Сонковский льнозавод», ООО «Сонковское молоко», ОАО «Сонковоремтехснаб», район обеспечен всеми видами связи, центральная районная больница, Центр досуга, районная библиотека, детская музыкальная школа, православный центр. В районе 10 сельских домов досуга, 12 сельских филиалов центральной библиотечной системы, 14 фельдшерско-акушерских пунктов.

Направления развития района: развитие производства по переработке сельскохозяйственной продукции, развитие железнодорожных служб узла Сонково, проведение газификации района.

Сонковский район по численности населения занимает 29-е место среди муниципальных образований (МО) Тверской области. На начало 2008 года в районе проживало 9 961 человек, на начало 2009 года – 9 104 человека. По соотношению городского и сельского населения Сонковский район относится к сельско-городским МО с долей сельского населения 55%. Административный центр Сонково принадлежит к числу поселков городского  типа, на начало 2008 г. его численность составляла 4 124 человека, на начало 2009 г. – 4 072 человека.

Сонковский район входит в группу МО Тверской области с неблагоприятной демографической ситуацией.

В районе существует устойчивая тенденция оттока трудоспособного населения, особенно молодежи в другие города и районы. Причина – в неустойчивой экономической ситуации на предприятиях района.

В динамике показателей рождаемости и смертности наблюдаются тенденции, характерные для страны в целом и Тверской области в частности. Незначительное снижение рождаемости наблюдается с периодичностью два-три года.

Смертность населения остается по-прежнему на высоком уровне, что в основном объясняется возрастным  составом населения района. Просматривается слабая положительная динамика в сторону увеличения рождаемости и уменьшения смертности, однако, уровень рождаемости остается слишком низким и недостаточным для простого воспроизводства населения.

Рождаемость/смертность:   2008 г. – 90/185, 2009 г. – 105/215.

Снижение численности сельского населения происходит быстрее, чем снижение численности городского населения. Это говорит о том, что внутри района имеет место тенденция перенаселения из села в районный центр, так же из села за пределы района, что связано опять же с неустойчивой экономической ситуацией на сельхозпредприятиях.

Тем не менее, в районе продолжает действовать многофункциональная сеть образовательных учреждений. Работает слаженный профессиональный педагогический коллектив.

Бюджет района является дотационным.

Уровень финансового благополучия Сонковского МО характеризуется невысоким, относительно среднеобластных, показателями, их нестабильностью по годам.

Отмечается ежегодное увеличение среднемесячной зарплаты во всех отраслях, но темп ее роста постепенно снижается.

С 01 марта 2009 года все ОУ перешли на новую систему оплаты труда. При федеральной поддержке комплексной модернизации образования зарплата учителей выросла в среднем на 12,2%, а у воспитателей ДОУ на 27,2%.

Муниципальная  система  образования  Сонковского  района - это  развитая  сеть  учреждений, которые  предоставляют  широкий  спектр  образовательных  услуг. Деятельность районной образовательной системы направлена на обеспечение современного качества дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования.

Последовательное  выполнение  мероприятий  развития муниципальной  системы  образования  позволило  полностью  сохранить  сеть  учреждений, поддерживать  инновационные  процессы, обеспечить  комплексное  организационно-методическое  сопровождение  мер  по  проработке  и  апробации  новых  моделей  структуры  и  содержания  образования, финансово-экономических  механизмов  управления  учреждениями  и  системой  в  целом.

Районная образовательная сеть включает в себя: 4 дошкольных образовательных учреждения, 3 средние общеобразовательные школы, 8 основных общеобразовательных школ, 2 начальных общеобразовательных школы, 1 учреждение дополнительного образования детей –  Детско-юношеская спортивная школа.

В системе дошкольного образования созданы благоприятные условия для сохранения здоровья и гармоничного развития детей. В дошкольных образовательных учреждениях воспитывается 211 ребёнок.  Имеющаяся сеть ДОУ в районе, к сожалению, недостаточно обеспечивает доступность получения качественного дошкольного образования. Из 4 ДОУ типовое здание имеет 1 детский сад ДОУ № 3, остальные находятся в приспособленных помещениях, что ограничивает их возможности принять большее количество детей. В ДОУ № 110, ДОУ № 1, ДОУ № 2 осуществлены  ремонтные  работы  зданий. В здании интерната при МОУ «Сонковская СОШ» также  осуществлены  ремонтные  работы, и  открыты две дополнительные группы, что  дало  возможность  ликвидировать  превышаемую  наполняемость  групп  ДОУ №110  и  дополнительно  принять  15  детей.

В связи с ростом рождаемости, который наблюдается за последние три года не только в районе, но и в области, не все нуждающиеся имеют возможность получить места в ДОУ. На  1 апреля  2010г.  очередь в ДОУ составляет 183 человека, срочно нуждающихся –74 ребенка. В  2010  году  детские  сады  смогут  принять  только  40  человек. В  2010 г  запланировано  строительство  детского сада  на  90 мест  на  условиях  софинансирования.

В  общем  образовании  все  ОУ района в соответствии со ст. 49 Конституции РФ, п.п.1,3,6, ст.5 Закона РФ «Об образовании» реализуют принцип общедоступности получения бесплатного образования всем гражданам, проживающим на территории Сонковского района.

Подавляющее  большинство  школ  имеют  численность  учащихся  от 10  до  30, наполняемость  классов  ниже  нормы.  Сохранение  таких  школ  становится  экономически  невыгодным, но  в  то  же  время  ликвидация  сельских  школ  имеет  ряд  тяжелых  негативных  последствий,  поэтому  программа  предусматривает  постепенное  сокращение  наиболее  невыгодных  в  финансовом  отношении  ОУ

За  предыдущие  годы  в  образовании:

- осуществлён  переход  на  федеральный  компонент  государственного  стандарта    общего  образования;

- введена  в 9-х  классах  всех  общеобразовательных  учреждений  предпрофильная         подготовка;

- на  старшей  ступени  введены  профильные  предметы, профильное  обучение;

- отработаны  технологии  организационного  обеспечения  проведения    государственной (итоговой)  аттестации  выпускников  11 классов  в  форме  ЕГЭ;

- осуществлён  переход  на  сдачу  итоговой  аттестации  выпускников  9-х  классов    в  новой  форме  по  русскому  языку, математике;

- обеспечено  участие  учреждений  в  конкурсном  отборе  ОУ, внедряющих  инновационные  образовательные  технологии, и  учителей  на  получение  денежного    поощрения  лучших  учителей  в  рамках  НПО «Образование».

Особенностью системы образования района является  то, что  85%  (11 ОУ )

общеобразовательных учреждений расположены в сельской местности, при этом доля обучающихся в них составляет лишь 34%  от общей численности обучающихся, 2  средних  школы  расположены  в  посёлке.

Подавляющее большинство школ имеют численность учащихся от 10 до 30, наполняемость классов ниже нормы. Сохранение таких школ становится экономически невыгодным, но в то же время ликвидация сельских школ имеет ряд тяжелых негативных последствий, поэтому программа предусматривает постепенное сокращение наиболее невыгодных в финансовом отношении ОУ.

В данное время дети в сельских школах получают качественное образование. Там работают высококвалифицированные педагоги, имеющие высшее образование, квалификационные категории, звания, опыт работы. Приоритетными являются индивидуальные формы работы. Работают базовые образовательные округа, кустовые методические объединения. У школ хорошая материально-техническая база. Учащиеся могут пользоваться сетью Интернет.

Количество обучающихся в образовательных учреждениях  уменьшается.

Это связано с уменьшением рождаемости детей, с внутрирегиональными и межрегиональными процессами.

Как положительное в деятельности муниципального образования можно считать то, что нет отчисленных по неуважительных причинам, нет учащихся, исключённых за недостойное поведение и по неуспеваемости, нет переведённых в специализированные учреждения.

В  ОУ  района  создаются  все  условия  для  развития  талантливой  молодёжи.  В  2008 году  учащийся  МОУ «ССОШ»  Храмцов Александр  принимал  участие  в  конкурсе  «Достижения  талантливой  молодёжи».

Участие  в  олимпиадах:

| Год | Количество районных олимпиад | Количество победителей | Количество участников областных олимпиад |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 11 | 20 | 2 |
| 2008 | 11 | 20 | 3 |
| 2009 | 11 | 26 | 3 |

Количество медалистов из года в год увеличивается:

Медалисты.

| Год | золотая | серебряная | всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 | - | 2 | 2 |
| 2007 | - | 4 | 4 |
| 2008 | - | 6 | 6 |
| 2009 | - | 5 | 5 |

В образовательной системе района функционирует 1 учреждение дополнительного образования МОУДОД  «Сонковская  детско-юношеская  спортивная  школа, в которой занимаются 154 (20%). 9  педагогов  дополнительного  образования  реализуют  образовательные  программы  физкультурно-спортивной  направленности:

- тхэквондо - 7 групп, 61 обучающихся (40%);

- лыжные  гонки – 1 группа, 33  обучающихся (21%);

- волейбол-1 группа, 45  обучающихся (30%);

- футбол – 1 группа, 15  обучающихся (10%).

Пришкольная  система  дополнительного  образования  из  года  в  год  увеличивает  охват  детей.

Охват  кружковой  работой:

| 2007-2008 уч. год | 2008-2009 уч. год | 2009-2010 уч.год |
| --- | --- | --- |
| 406 чел./ 49% | 412 чел./53% | 793 чел./104% |

Активно  развиваются  различные  формы  организации  отдыха  и  занятости  детей  в  каникулярное  время. Ежегодно отдел образования организует летнюю оздоровительную кампанию. На протяжении  последних лет используются следующие формы летнего отдыха:

- работа лагеря с дневным пребыванием (при школах, где имеются столовые);

- работа в производственных бригадах;

- трудоустройство  учащихся  с 14 лет  через  центр  занятости.

Пятый  год летний отдых организуется в 3 смены. За  три  смены  2009 года  476  обучающихся (61,5%  от  общего  количества) были  охвачены  организованным  отдыхом  в  пришкольных  лагерях, в  том  числе  134 ребенка, оказавшихся  в  трудной жизненной  ситуации, и 150 детей  из  малообеспеченных  семей. В муниципальном образовании накоплен большой опыт по организации труда, отдыха и оздоровления учащихся. В летний период работают отряды по благоустройству территории школ, ремонтные бригады, выделяются рабочие места на предприятиях.  Центром  занятости  населения  на  временные  рабочие  места  были  трудоустроены  200 обучающихся  в  возрасте  от  14  до  18  лет, отделом  по  работе  с   молодежью  администрации  района – 22 человека.

Принимаются меры по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Семьям таких детей оказывается материальная помощь в виде полного или частичного погашения родительской платы за пребывание в лагере из средств Департамента социальной защиты Тверской области и местного бюджета.

В  систему  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  входит  комиссия  по  делам  несовершеннолетних, отдел  опеки  и  попечительства, социальной  защиты, отдел  по  делам  молодежи  и  спорту, служба  занятости, отдел  внутренних  дел.

В  образовательных  учреждениях  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  осуществляется  деятельность  общественных  школьных  инспекторов. Они  регулируют  законность  мер, применяемых  к  детям, находящимся  под  опекой  (попечительством), воспитывающихся  без  родителей, в  неблагополучных  и  многодетных  семьях, организуют  работу  с  детьми, состоящими  на  учете  в  КДН, не  посещающими  занятия.

Во  всех  общеобразовательных  учреждениях  разработаны  планы  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений. Ежегодно  проходят  месячники  правовых  знаний.

### В системе дошкольного образования работают 27 педагогических работника, из них руководителей – 4 человек, воспитателей – 23. Высшее  образование имеют 11% человек, первую  квалификационную  категорию – 30,4%,  вторую  квалификационную категорию – 13,04%. На протяжении трех последних лет количественный состав не меняется, вакансий нет. Доля педагогов, имеющих квалификационные категории,  выросла с 65% до 73%.

С 2004-2009 год число педагогических работников системы общего образования уменьшилось на 16%. Причины этого изменения – уменьшение количества школ и классов – комплектов. Произошли изменения, соответственно всех показателей.

Доля пенсионеров, работающих в образовании на протяжении последних 5 лет, увеличилась с 7,5% до 17%.

Доля педагогов неспециалистов остается на уровне 11%.

Курсы повышения квалификации пройдены у 57% педагогических работников в период 2005 -2009 годов. В 2009 году прошли курсы повышения квалификации учителя  математики, начальных классов, физики, географии, директора  ОУ.

Доля педагогических работников, имеющих высшее образование, составляет 57%; среди учителей, преподающих в 5-11 классах - 70%.

Доля преподавателей со средним специальным и высшим образованием в 1-4 классах 97%.

Растёт доля педагогических работников, имеющих высшее образование: 2007 – 69%; 2008 – 71%, 2009 – 74%. 5  педагогов  района  имеют  высшую  категорию.

Выявлению наиболее способных и талантливых педагогов, пропаганде и распространению передового педагогического опыта, повышению престижа учительской профессии способствуют конкурсы профессионального мастерства «Учитель года».  В районе конкурсы проводятся с 1999 года. Победители районных конкурсов становятся участниками областных этапов. В 2000 году участница областного конкурса Брюшкова Л.А. стала победительницей в номинации «Сердце отдаю детям». Учитель Сонковской СОШ Бондарь С.А. победила в конкурсе учителей, который проводится  в рамках национального проекта «Образование».

В 2009 году Тихомирова Н.Б., учитель МОУ «ССОШ», приняла участие в конкурсе «Лучший учитель - 2009», а  учитель  физической  культуры  МОУ «Задорская  ООШ»  занял  второе  место  в  областном  этапе  конкурса  «Учитель  года – 2009г.».

Продолжала развиваться  материально-техническая  база  информатизации  муниципальной  системы  образования. Пополнен  и  обновлён  парк  компьютеров, используемого  как  в  образовательном  процессе, так  и  в  административной  деятельности  учреждений. Началось  внедрение  в  образовательный  процесс  более  современных  средств  информатизации: компьютерных  классов, интерактивных  комплексов.  В  2007-2008г.  24  педагога  прошли  курсы  по  применению  и  использованию  ИКТ в  своей  профессиональной  деятельности.

Выполнены  все  запланированные  мероприятия  в  рамках  работы  с кадровым  резервом  для  общеобразовательных  учреждений  района.

Для  стимулирования  труда  и  творчества  работников  отрасли, их  социальной  поддержки  проведена  необходимая  организационная  работа  по  введению  новой  системы  оплаты  труда работников  ОУ, направленной  на  повышение  реальных  доходов  работников, стимулирующей  их  инновационную  деятельность.  Заработная  плата  учителей  выросла  в  среднем  на  12,2%, а  у  воспитателей  ДОУ – на 27,2%.

В  сфере  финансово-экономического  обеспечения  развития  системы  работа  осуществлялась  по  следующим  направлениям:

- развитие  финансово-экономической  самостоятельности  ОУ;

- совершенствование  механизмов  эффективного  использования  выделенных  отрасли  финансовых  средств.

Финансирование системы образования осуществляется за счёт бюджетных и внебюджетных поступлений. Основная доля – это бюджетные средства, внебюджетные средства составляют около 10 %.  С 2005 – 2006 годах отрасль образование финансируется в части  расходов на оплату труда, учебные пособия, технические средства обеспечения на основе выделения целевой образовательной субвенции муниципальным органам власти.

Полностью профинансирована реализация региональных программ:

- «Школьный автобус», в результате чего муниципальное образование получило автобус ПАЗ (3 шт.) для подвоза обучающихся;

- все школы района, кроме начальных, получили доступ к сети Интернет, обеспечены  комплектом  СБПО/СППО, 8  школ  района  имеют  свой  собственный  сайт;

- в базовые школы получены комплекты лабораторного оборудования для кабинетов химии, биологии, физики, географии, интерактивные аппаратно-программные комплексы. Созданы ИЦШ на базе МОУ «Беляницкая СОШ» и МОУ «Сонковская СОШ»;

- по областной программе обеспеченности спортивным инвентарём получен инвентарь на сумму 120 тыс. руб;

Переход на нормативно – подушевое финансирование образовательных учреждений позволил образовательным учреждениям успешно решить следующие вопросы:

- обеспечение обновление учебников к новому учебному году на 25%;

- планирование и провести ремонт образовательных учреждений;

- введение с 2006-2007 уч. года элективные курсы для учащихся 9 классов;

- поощрение педагогических работников, успешно осуществляющих деятельность;

- осуществление доплат низкооплачиваемым работникам (32 человека);

Концепция  модернизации  российского  образования  предусматривает  развитие  отечественного  образования  в  качестве  открытой  и  единой  государственно-общественной  системы.

Поэтому  для повышения  эффективности  управления  в  системе  образования  в  школах  района созданы и действуют согласно зарегистрированному  уставу  Управляющие  Советы.  Одной  из  задач  Управляющих  Советов – рациональное  распределение  финансовых  средств  (стимулирующие  выплаты).

В 11 ОУ действуют органы ученического самоуправления. Органы родительского самоуправления действуют во всех школах.

В уставах ОУ прописаны полномочия и ответственность руководителя ОУ, Совета ОУ, функциональные обязанности органов ученического и родительского самоуправления.

На муниципальном уровне в 2002 году создан районный Совет по образованию, в состав которого входят 7 представителей общественности, родителей, педагогов и обучающихся.

Существенную  роль  в  обеспечении  родителей  значимой  для  них  информацией  в  последнее  время  стала  играть  практика  публичных  отчетов,  которые  располагаются  на  сайтах  общеобразовательных  учреждений.

Муниципальная  система  образования  Сонковского  района  как  составная  часть  региональной  и  федеральной  системы  образования  многие  годы  находится  в  состоянии  постоянного  реформирования  и  модернизации.

В  предстоящие  годы  предстоит  сосредоточить  внимание  на  следующих   проблемах:

- не  обеспечена  доступность  дошкольного  образования  для  всех  детей, нуждающихся  в  этой  образовательной  услуге;

- наблюдается  тенденция  «старения»  педагогических  кадров,   пополнени  за  счет  молодых  специалистов  недостаточно;

- медленно  обновляется  материально-техническая  база  ОУ, не  являющихся  базовыми;

- недостаточный  уровень охвата  детей  старшей  ступени общего  образования  профилизацией  на  фоне  неблагоприятной  демографической  ситуации;

- наблюдается  тенденция  снижения количества  учащихся  в  ОУ;

- недостаточное  привлечение  дополнительных  источников  финансирования  отрасли  образования;

- частичная  удовлетворенность  уровнем  качества  образования  участниками  образовательного  процесса;

- частичное  соответствие  содержания  образования, используемых  педагогических  технологий, научно-методического  обеспечения  учебно-воспитательного  процесса  в  ОУ  и  ДОУ  требованиям  социального  заказа;

- не  в  полной  мере  обеспечение  условий  для  развития  инновационной  работы  в  ОУ;

- недостаточно  активна  деятельность  органов  ГОУ  в  управлении  развития  муниципальной  системы  образования.

Ожидаемые результаты:

1. Уменьшение количества юридических лиц в сети муниципальных образовательных учреждений с 13 до 8.

2. Увеличение количества юридических лиц в сети дошкольных учреждений с 4 до 5.

3. Сужение коридора адаптационного коэффициента.

4. Увеличение заработной платы педагогическим работникам за счет выплат стимулирующего характера.

5. Увеличение охвата детей образовательными услугами ДОУ.

6. Увеличение уровня удовлетворения населения качеством предоставляемых образовательных услуг (70%).

7. Увеличение доли учащихся 11 классов и 9 классов, успешно сдавших итоговую аттестацию.

8. Увеличение средней наполняемости классов ОУ в сельской и городской местности.

9. Увеличение доли ОУ, имеющих все виды благоустройства.

10. Увеличение количества педагогических кадров, повышающих квалификацию.

11. Активизация деятельности органов ГОУ, участие в процедуре проведения ЕГЭ в 11 классах и государственной итоговой аттестации в новой форме.

Раздел 2.  Срок реализации Программы.

Программа развития муниципальной системы образования МО Тверской области «Сонковский район» рассчитана  на 2010-2012 годы:

l-этап – 2010 год

Реализация первоочередных мер, обеспечивающих достижение приоритетных задач развития муниципальной системы образования.

ll-этап – 2011 год

Осуществление комплекса мер по обеспечению инновационного характера развития муниципальной системы образования; создания условий для повышения эффективности управленческого и ресурсного обеспечения развития образования, для развития воспитания и дополнительного образования детей, развития материально-технической базы учреждений образования.

lll-этап – 2012 год

Полномасштабная реализация основных направлений модернизации муниципальной системы образования.

Раздел 3.  Общий объем ресурсов, необходимый для реализации     Программы, и его обоснование.

3.1.  Бюджет программы

Порядок формирования бюджета развития муниципальной системы образования (БРМСО), бюджета отрасли «Образование»:

Структура расходов бюджета развития системы образования (БРСО) представляет собой совокупность бюджетных и внебюджетных средств федерального, областного и районного бюджетов.

1. За счет средств федерального бюджета:

- оплачивается выполнение функций классных руководителей в общеобразовательных учреждениях района;

- выплачивается компенсация части родительской платы в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях.

2. Средства областного бюджета направляются:

На реализацию основных общеобразовательных программ, включая текущие расходы на оплату труда (тарифная, надтарифная, стимулирующая части заработной платы педагогического, административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, начисления на заработную плату 26,2%), компенсационные выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции, частичное обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с образовательным процессом, в том числе:

- Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для текущих хозяйственных целей;

- Учебные расходы, связанные с приобретением учебных пособий, письменных и чертежных принадлежностей, материалов для учебных и лабораторных занятий;

- Расходы на учебные экскурсии;

- Расходы на организацию производственной практики;

- Расходы на приобретение учебных программ (в том числе в области информационных технологий, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных), бланков учебной документации;

- Расходы на подписку и приобретение книжной продукции и справочной официальной литературы для библиотечных фондов, включая доставку;

- Расходы на наем транспортных средств для обеспечения мероприятий культурно- просветительного характера и доставки, учащихся на учебные сборы;

- Расходы на подключение и использование глобальной сети Интернет;

- Расходы на оплату текущего ремонта учебного оборудования, оргтехники и инвентаря;

- Расходы на приобретение непроизводственного оборудования, включая мебель для учебных классов, и предметов длительного пользования для общеобразовательных учреждений, связанных с образовательным процессом;

- Расходы на организацию подвоза обучающихся.

3. За счет средств районного бюджета

- Проведение капитального и текущего ремонта;

- Укрепление пожарной безопасности учреждений образования;

- Оплата коммунальных услуг, энергообеспечения, содержания имущества, организация летнего отдыха, хозяйственные вопросы, оплата труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, питание дошкольников, на условиях софинансирования питание учащихся начальных классов.

- Приобретение автотранспорта для подвоза обучающихся;

- Содержание интернатов при школах;

- Проведение спортивных мероприятий;

- Укрепление МТБ дошкольных учреждений, оплата услуг связи дошкольных учреждений;

- Транспортные расходы на участие ОУ в областных мероприятиях (олимпиады, соревнования, ЕГЭ и др.), на участие педагогов в различных областных мероприятиях.

3.2   Общий объем ресурсов, необходимый для реализации     Программы, и его обоснование:

Мероприятия Программы финансируются за счет средств муниципального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников. Предполагаемый объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, составляет 162260,6 тыс. руб.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа достигнутых результатов и с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней.

| Объемы затрат по источникам финансирования | Годы реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 |
| Бюджет Сонковского района | 10010,2 | 15240,0 | 15945,4 |
| Средства регионального бюджета | 32963,8 | 37597,0 | 39489,0 |
| Внебюджетные источники | 3170,2 | 3720,0 | 4125,0 |
| Всего (тыс. руб.) | 46144,2 | 56557,0 | 59559,4 |

Образование

| Дошкольное образование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| региональный бюджет (тыс. руб.) | 211 | 415 | 450 | 500 |
|  | 212 | 0 | 0 | 0 |
|  | 213 | 107 | 118 | 125 |
|  | 221 | 0 | 0 | 0 |
|  | 222 | 0 | 0 | 0 |
|  | 223 | 200 | 300 | 400 |
|  | 225 | 0 | 0 | 0 |
|  | 226 | 0 | 0 | 0 |
|  | 290 | 0 | 0 | 0 |
|  | 290 | 0 | 0 | 0 |
|  | 310 | 0 | 0 | 0 |
|  | 340 | 0 | 0 | 0 |
| Компенсация части родительской платы |  | 392,2 | 450 | 500 |
| ИТОГО |  | 1114,2 | 1318 | 1525 |
| муниципальный бюджет (тыс. руб.) | 211 | 2328,1 | 2500 | 2700 |
|  | 212 | 45,6 | 50 | 55 |
|  | 213 | 609,9 | 655 | 708 |
|  | 221 | 32,6 | 45 | 50 |
|  | 222 | 0 | 0 | 0 |
|  | 223 | 1061,7 | 1500 | 1500 |
|  | 225 | 0 | 0 | 0 |
|  | 226 | 0 | 0 | 0 |
|  | 290 | 30,8 | 40 | 45 |
|  | 290 | 0 | 0 | 0 |
|  | 310 | 0 | 0 | 0 |
|  | 340 | 1920,5 | 2100 | 2200 |
| ИТОГО |  | 6029,2 | 6890 | 7258 |
| внебюджетные средства (тыс. руб.) | 211 | 0 | 0 | 0 |
|  | 212 | 0 | 0 | 0 |
|  | 213 | 0 | 0 | 0 |
|  | 221 | 0 | 0 | 0 |
|  | 222 | 0 | 0 | 0 |
|  | 223 | 0 | 0 | 0 |
|  | 225 | 90 | 120 | 130 |
|  | 226 | 95 | 120 | 130 |
|  | 290 | 2 | 10 | 15 |
|  | 290 | 0 | 0 | 0 |
|  | 310 | 560 | 650 | 700 |
|  | 340 | 1053,5 | 1300 | 1500 |
| ИТОГО |  | 2192,7 | 2650 | 2975 |

Общее образование

|  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| региональный бюджет (тыс. руб.) | 211 | 19189 | 21500 | 22000 |
| 211 (классное руководство) |  | 402,7 | 500 | 500 |
|  | 212 | 173 | 200 | 200 |
| 213 (классное руководство) |  | 104,2 | 131 | 131 |
|  | 213 | 5027,4 | 5633 | 5633 |
|  | 221 | 360 | 450 | 500 |
|  | 222 | 27,5 | 40 | 50 |
|  | 223 | 1600 | 2000 | 2500 |
|  | 225 | 39 | 50 | 70 |
|  | 226 | 349.0 | 450 | 500 |
| 226 (противопожар.) |  | 62 | 100 | 150 |
|  | 290 | 19,5 | 25 | 30 |
|  | 310 | 1366,5 | 1500 | 1700 |
|  | 340 | 2138,1 | 2500 | 2700 |
| 340 (горячее питание) |  | 498 | 600 | 600 |
| ИТОГО |  | 31355,9 | 35679 | 37264 |
| муниципальный бюджет (тыс. руб.) | 211 | 1135 | 1500 | 1700 |
|  | 212 | 5,4 | 7 | 10 |
|  | 213 | 298 | 393 | 445,4 |
|  | 221 | 0 | 0 | 0 |
|  | 222 | 0 | 0 | 0 |
|  | 223 | 254,7 | 1500 | 1500 |
|  | 225 | 7,4 | 10 | 12 |
|  | 226 | 24,8 | 40 | 50 |
| 226 (противопожар.) |  | 62 | 100 | 150 |
|  | 290 | 294,3 | 300 | 300 |
|  | 310 | 0 | 0 | 0 |
|  | 340 | 383,6 | 2800 | 2600 |
| 340 (горячее питание) |  | 498,1 | 600 | 600 |
| ИТОГО |  | 2963,3 | 7250 | 7367,4 |
| внебюджетные средства (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | 340 | 792,5 | 850 | 900 |
| ИТОГО |  | 792,5 | 850 | 900 |

Дополнительное образование

|  | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| муниципальный бюджет (тыс. руб.) | 863 | 1000 | 1200 |
| ИТОГО | 863 | 1000 | 1200 |

Летняя занятость и оздоровление детей

|  | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| региональный бюджет (тыс. руб.) | 493.7 | 600,0 | 700,0 |
| муниципальный бюджет (тыс. руб.) | 154,7 | 100,0 | 120,0 |
| внебюджетные средства (тыс. руб.) | 185,0 | 220,0 | 250,0 |
| ИТОГО | 833,4 | 920,0 | 1070,0 |

Раздел 4.  Цели, задачи, плановые показатели эффективности, примерные мероприятия реализации и примерные действия по выполнению мероприятий

программы развития муниципальной системы образования

| № п/п | Цели, задачи, их показатели, мероприятия и действия по выполнению мероприятий | Муниципальные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий | Единица измерения | Периодичность сбора | Текущий год 2010 г. |  | Первый год планового периода 2011 г. | Второй год планового периода 2012 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  |
| Цель | Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Тверской области за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели | Охват детей образовательными услугами: - в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (МДОУ); - в муниципальных общеобразовательных учреждениях (МОУ); - в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей (МУДОД) | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год (3 квартал) | 37,.8% 99,7% 20% |  | 38% 99,8% 20,5% | 55%,если будет построен д/с на 90 мест 38,2% 99,9% 21% |  |  |  |
|  | Охват детей со специальными потребностями образовательными услугами: - дошкольного образования; - общего образования; - дополнительного образования | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год (3 квартал) | 0% 0% 0% |  | 0% 0% 0% | 0% 0% 0% |  |  |  |
|  | Охват детей малозатратными формами организации дошкольного образования | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | Один раз в год (3 квартал) | 0% |  | 0% | 0% 10%, если не будет построен сад |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг (на основе анкетирования населения и данных проводимых социологических опросов населения) | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год (3 квартал) | 65% |  | 66% | 67% |  |  |  |
| Задача 1. Достижение качества образовательных результатов обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 1 | Доля учащихся 11-х классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | на 1 октября | 95% |  | 96% | 98% |  |  |  |
|  | Доля учащихся 9-х классов МОУ, получивших аттестат об основном общем образовании | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | На 1 октября | 100% |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  | Доля учащихся 11-х классов МОУ, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам с результатом не ниже 70 баллов | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | На 1 октября | 7% |  | 7,2% | 7,3% |  |  |  |
|  | Доля учащихся МОУ, принимающих участие в предметных олимпиадах: - школьного уровня; - муниципального уровня; - регионального уровня; - федерального уровня | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год (2 квартал) | 50% 40% 3% 0% |  | 55% 45% 3,5% 0% | 60% 50% 4% 0% |  |  |  |
| Мероприятие а) | Осуществление учредителем контроля за достижением учащимися требований государственного образовательного стандарта | Администрация МО «Сонковский район», РОО | Тыс. руб. | Один раз в год | 10 |  | 30 | 10 |  |  |  |
| Ключевые действия по выполнению мероприятия а) | Формирование плана проверок образовательных учреждений | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | 1 раз в год | Август – составление плана проверок ОУ. План проверок: 1. Январь – МОУ «СОШ № 9» 2. Октябрь – МОУ «Задорская ООШ» |  | Апрель – аккредитация МОУ «Гладышевская ООШ», «Вепревская ООШ», «Задорская ООШ», «Койская ООШ», «Краснооктябрьская ООШ», «Литвиновская ООШ» Сентябрь – аккредитация МОУ «Сонковская СОШ», «СОШ № 9», «Беляницкая СОШ» | Август составление плана проверок. План проверок: Октябрь – МОУ «Вепревская ООШ» |  |  |  |
|  | Проведение проверок (справки по итогам проверок) | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | В течение трех дней после окончания проверки | 1. Январь – МОУ «СОШ № 9» 2. Октябрь-ноябрь – МОУ «Задорская ООШ» |  | - | Октябрь-ноябрь |  |  |  |
|  | Оказание помощи в устранении проблем, выявленных по результатам проверок | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  |  | 1. Январь-февраль – МОУ «СОШ №9» 2. Ноябрь – МОУ «Задорская ООШ» |  | - | Ноябрь |  |  |  |
|  | Проведение социологических опросов по изучению удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг (аналитические материалы, анкеты) | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | 1 раз в год (3 квартал) | Сентябрь – проведение анкетирования среди родителей 500 чел. |  | Сентябрь – проведение анкетирования среди родителей 550 чел. | Сентябрь – проведение анкетирования среди родителей 600 чел. |  |  |  |
| Мероприятие б) | Стимулирование инновационной деятельности муниципальных образовательных учреждений, направленной на повышение качества образования | Администрация МО «Сонковский район», РОО | Тыс. руб. | 2 раза в год (2, 4 квартал) | 2100 |  | 2300 | 2500 |  |  |  |
| Ключевые действия по выполнению мероприятия б) | Формирование нормативных актов (внесение изменений в нормативные акты), регулирующих стимулирование руководителей образовательных учреждений в части достижения результатов инновационной деятельности образовательных учреждений ( педагогов образовательных учреждений) | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | 1 раз в год (4 квартал) | Действует Постановление Главы Сонковского района № 139-па от 19.12.2008 г. «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования МО «Сонковский района» Тверской области»; Внесение необходимых изменений в Положение о порядке и условиях стимулирования труда руководителей МОУ, апрель |  | Внесение необходимых изменений в Положение о порядке и условиях стимулирования труда руководителей МОУ, апрель | Внесение необходимых изменений в Положение о порядке и условиях стимулирования труда руководителей МОУ, апрель |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 2 | Доля учащихся старшей ступени МОУ, имеющих возможность выбора профиля обучения, обеспеченного необходимым оборудованием и высококвалифицированными кадрами, для качественной реализации соответствующих образовательных программ по каждому профилю | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | Два раза в год (2,4 кварталы) | 86% |  | 90% | 91% |  |  |  |
|  | Доля базовых школ, предоставляющих услуги по профильному образованию. | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | Два раза в год (2,4 кварталы) | 50% |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  | Доля учащихся МОУ, пользующихся услугами школьного автотранспорта | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | два раза в год (2,4 кварталы) | 8% |  | 8,6% | 9% |  |  |  |
|  | Доля учащихся, получающих образовательную услугу в базовых МОУ | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | два раза в год (2,4 кварталы) | 43% |  | 43,5% | 44% |  |  |  |
|  | Доля образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса: - МОУ; - МДОУ; - МУДОД | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год (3 квартал) | 15% 25% 0% |  | 20% 25% 0% | 25% 25% 0% |  |  |  |
|  | Средняя наполняемость классов в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности, в пределах норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | Администрация МО «Сонковский район», РОО | чел. | 1 раз в квартал | 17,3 |  | 17,4 | 17,5 |  |  |  |
|  | Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, в пределах норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | Администрация МО «Сонковский район», РОО | чел. | 1 раз квартал | 4 |  | 4,1 | 4.2 |  |  |  |
|  | Количество общеобразовательных учреждений с численностью: - до 25 чел.; - с 25 до 50 чел.; - с 51 до 100 чел.; - с 101 до 200 чел.; - свыше 200 чел.; - свыше 500 чел.; - свыше 1000 чел. | Администрация МО «Сонковский район», РОО | ед. | Два раза в год (2,4 кварталы) | 8 2 1 - 2 - - |  | 5 2 1 - 2 - - | 3 2 1 - 2 - - |  |  |  |
|  | Количество учащихся, приходящихся на одного учителя в общеобразовательных учреждениях: - город; - село | Администрация МО «Сонковский район», РОО | чел. | два раза в год (2,4 кварталы) | 11,4 3,0 |  | 11,5 3,1 | 12 3,2 |  |  |  |
|  | Доля образовательных учреждений, имеющих все виды благоустройства в соответствии с современными требованиями к условиям предоставления образовательной услуги | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | два раза в год (2,4 кварталы) | 69% |  | 80% | 100% |  |  |  |
|  | Количество компьютеров, приходящихся на 100 учащихся | Администрация МО «Сонковский район», РОО | ед. | два раза в год (2,4 кварталы) | 10,7 |  | 11 | 11,2 |  |  |  |
|  | Доля учреждений, полностью укомплектованных педагогическими кадрами | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | Два раза в год (2,4 кварталы) | 100% |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  | Доля педагогических кадров, прошедших повышение квалификации за текущий год | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год (4 квартал) | 27% |  | 27,2% | 27,4% |  |  |  |
|  | Количество детей от 1 до 6 лет, ожидающих места в МДОУ | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в квартал | 32,4% |  | 35% | 38% |  |  |  |
|  | Доля МОУ, заключивших договоры об обслуживании школьных автобусов с автотранспортными организациями (с МАУ «Пассажирские перевозки») | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год (4 квартал) | 100% |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  | Доля руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших обучение (переподготовку) по специальности «Менеджер» | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год (4 квартал) | 38,4% |  | 40% | 41% |  |  |  |
|  | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха в каникулярное время | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год (3 квартал) | 62% |  | 62,2% | 62,4% |  |  |  |
|  | Доля учащихся, охваченных организованными видами летнего отдыха. | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | Один раз в год (3 квартал) | 62% |  | 62,2% | 62,4 % |  |  |  |
|  | Доля учащихся, охваченных командными видами спорта | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | Два раза в год (2.4 квартал) | 61,2% |  | 61,5% | 62% |  |  |  |
|  | Численность учащихся, занимающихся игровыми видами спорта; доля в общей численности учащихся. | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | Два раза в год (2,4 кварталы). | 61% |  | 64% | 65% |  |  |  |
|  | Доля педагогических работников, принимающих участие в конкурсах педагогического мастерства, отборах на получение поощрений за инновационную деятельность регионального и федерального уровней | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год (4 квартал) | 0,8% |  | 1% | 1,2% |  |  |  |
|  | Количество детей-инвалидов, которым созданы условия для дистанционного образования; доля в общей численности. | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год (4 квартал) | 0% |  | 0% | 0% |  |  |  |
|  | Количество педагогических работников, прошедших обучение для дистанционного обучения детей-инвалидов; доля в общей численности педагогических работников. | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год (4 квартал) | 0% |  | 0% | 0% |  |  |  |
|  | Количество созданных центров дистанционного обучения детей-инвалидов. | Администрация МО «Сонковский район», РОО | Ед. | один раз в год (4 квартал) | - |  | - | - |  |  |  |
|  | Количество объектов ДОУ, возвращенных в систему образования, ранее используемых не по назначению. | Администрация МО «Сонковский район», РОО | Ед. | один раз в год (4 квартал) | - |  | - | - |  |  |  |
|  | Охват учащихся организованными формами духовно-нравственного воспитания. | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год (4 квартал) | 60% |  | 61% | 62% |  |  |  |
|  | Охват учащихся организованными формами краеведческого образования. | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год (4 квартал) | 52% |  | 53% | 54% |  |  |  |
|  | Доля учителей общеобразовательных учреждений, повысивших квалификацию по вопросам преподавания предметов духовно-нравственной направленности. | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год (4 квартал) | 12,5% |  | 12,6% | 12,7% |  |  |  |
|  | Доля учителей общеобразоьвательных учреждений, повысивших квалификацию по вопросам преподавания предметов краеведческой направленности. | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год (4 квартал) | 0,8% |  | 1% | 1,2% |  |  |  |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих электронную библиотеку. | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | Один раз в год (4 квартал) | 15,4% |  | 22,2% | 25% |  |  |  |
| мероприятие а) | Обеспечение сетевого взаимодействия МОУ с целью предоставления качественных образовательных услуг | Администрация МО «Сонковский район», РОО | Тыс.руб. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Ключевые действия по выполнению мероприятия а) | Разработка и утверждение муниципальной нормативной базы, обеспечивающей взаимодействие образовательных учреждений по предоставлению профильного обучения учащимся общеобразовательных учреждений муниципального образования | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | 1 раз в год | Действует Приказ ДО образования Тверской области № 1241 от 27.12.2005 г. и Приказ РОО№12 от 06.03.2006 г. «О создании сельских образовательных округов для реализации ПНПО «Образование в Сонковском районе». Август | Внесение изменений в состав образовательных округов. Внесение изменений в положение по предоставлению профильного обучения учащихся ОУ. Август |  |  | Внесение изменений в состав образовательных округов. Внесение изменений в положение по предоставлению профилбного обучения учащихся ОУ. Август |  |  |
|  | Заключение договоров с автотранспортными организациями, формирование расписаний движения школьного автотранспорта, плана обеспечения безопасных перевозок учащихся | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | 1 раз в год | 9 договоров с МАУ «Пассажирские перевозки» август |  | 8 договоров с МАУ «Пассажирские перевозки» август | 8 договоров с МАУ «Пассажирские перевозки» август |  |  |  |
| Мероприятие б) | Развитие кадрового потенциала системы образования | Администрация МО «Сонковский район», РОО | Тыс. руб. |  | 15 |  | 20 | 25 |  |  |  |
| Ключевые действия по выполнению мероприятия б) | Формирование планов работы базовых школ как центров методической работы | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | 1 раз в год (3 квартал) | Август – Формирование планов работы 2 базовых школ. |  | Август – Формирование планов работы 2 базовых школ | Август – Формирование планов работы 2 базовых школ. |  |  |  |
| Мероприятие в) | Обеспечение условий предоставления образовательной услуги, соответствующей установленным требованиям | Администрация МО «Сонковский район», РОО | Тыс. руб. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Ключевые действия по выполнению мероприятия в) | Утверждение плана (разделов плана) развития образовательной сети (включая дошкольный уровень, уровень дополнительного образования), информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов образования | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | 1 раз в год ( 3 квартал) | Разработка и утверждение Программы развития муниципальной системы образования Сонковского района на 2010-2012 годы март |  | Внесение изменений в Программу развития муниципальной системы образования Сонковского района на 2011-2013 годы март | Внесение изменений в Программу развития муниципальной системы образования Сонковского района на 2012-2014 годы март |  |  |  |
|  | Размещение в открытом доступе информации о реализации плана (разделов плана) развития образовательной сети (включая дошкольный уровень, уровень дополнительного образования), информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов образования | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | Один раз в год (3 квартал) | Апрель www.sonkovo.ru |  | Апрель www.sonkovo.ru | Апрель www.sonkovo.ru |  |  |  |
|  | Утверждение плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | 1 раз в год | Разработка Постановления Главы Сонковского района «Об организации и обеспечении отдыха и занятости детей и подростков Тверской области в 2010 году» апрель |  | Разработка Постановления Главы Сонковского района «Об организации и обеспечении отдыха и занятости детей и подростков Тверской области в 2011 году» апрель | Разработка Постановления Главы Сонковского района «Об организации и обеспечении отдыха и занятости детей и подростков Тверской области в 2012 году» апрель |  |  |  |
|  | Размещение в открытом доступе информации о реализации плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | 1 раз в год | www.sonkovo.ru сентябрь |  | www.sonkovo.ru сентябрь | www.sonkovo.ru сентябрь |  |  |  |
| Задача 3. Совершенствование управления муниципальной системой образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 3 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих опубликованный (в средствах массовой информации, отдельным изданием, в сети Интернет) публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год | 100% |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих свои регулярно обновляемые (не реже двух раз в месяц) сайты в сети Интернет | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в полгода | 61,5% |  | 80% | 100% |  |  |  |
|  | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам образования. | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | ежеквартально | 40 |  | 45 | 50 |  |  |  |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, лицензирование и аттестация которых проводятся комиссиями с привлечением представителей общественности из числа лиц, не являющихся работниками учреждений, подведомственных органам управления образованием | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год | 92% |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, в которых согласно зарегистрированному уставу создан и действует орган самоуправления, обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер управления образовательным учреждением, участвующий в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год | 100% |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  | Рост абсолютного значения средней зарплаты педагогических работников за счет введения новой системы оплаты труда по отношению к уровню 2008 года: - МОУ; - МДОУ; - МУДОД | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год | 20 60 126 |  | 30 70 130 | 35 80 135 |  |  |  |
|  | Доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работников общеобразовательных учреждений | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | ежемесячно | 74,5 |  | 75 | 75 |  |  |  |
|  | Доля фонда стимулирования в общем фонде оплаты труда | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в квартал | 15 |  | 20 | 25 |  |  |  |
|  | Стоимость образовательной услуги в МОУ в расчете на 1 учащегося: - минимальная; - максимальная | Администрация МО «Сонковский район», РОО | тыс. руб. | один раз в год | 25,0 106,7 |  | 30,0 86,4 | 35,0 85,0 |  |  |  |
|  | Доля образовательных учреждений, ведущих бухгалтерский и налоговый учет самостоятельно: - МОУ; - МДОУ; - МУДОД | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год | 100% |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  | Соответствие расходов на оплату труда работников МОУ и на осуществление учебного процесса объему субвенции из областного бюджета Тверской области | Администрация МО «Сонковский район», РОО | да/нет | один раз в год | да |  | да | да |  |  |  |
| Мероприятие а) | Обеспечение открытости деятельности органа управлением муниципальной системы образования | Администрация МО «Сонковский район», РОО | Тыс. руб. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Ключевые действия по выполнению мероприятия а) | Размещение публичного доклада о результатах деятельности муниципальной системы образования в открытом доступе | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | Один раз в год. | Сентябрь 2010г.-размещение публичного доклада на сайте МО www.sonkovo.ru |  | Сентябрь 2011г – размещение публичного доклада на сайте МО. www.sonkovo.ru | Сентябрь 2012г.- размещение публичного доклада на сайте МО. www.sonkovo.ru |  |  |  |
|  | Обновление информации на сайте муниципального образования не реже 1 раза в 2 недели | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | 1 раз в квартал | На 01 каждого месяца |  |  |  |  |  |  |
|  | Издание нормативного акта о создании и деятельности органа(ов) управления, обеспечивающего демократический государственно-общественный характер управления образованием муниципального уровня | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | 1 раз в год | Сентябрь – издание приказа об утверждении состава Совета по образованию. Утверждение плана работы |  | Сентябрь - издание приказа об утверждении состава Совета по образованию. Утверждение плана работы | Сентябрь - издание приказа об утверждении состава Совета по образованию. Утверждение плана работы |  |  |  |
|  | Издание нормативного акта о распределении между муниципальными образовательными учреждениями субвенции на обеспечение государственных гарантий по предоставлению услуг общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с установленными региональными требованиями | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | 1 раз в год | Действует приказ РОО администрации Сонковского района «Об утверждении распределении субвенций на обеспечение государственных гарантий получения бесплатного начального, основного и среднего общего образования» № 89 от 30.12.2009 г. |  | Создание приказа РОО администрации Сонковского района «Об утверждении распределении субвенций на обеспечение государственных гарантий получения бесплатного начального, основного и среднего общего образования», декабрь | Создание приказа РОО администрации Сонковского района «Об утверждении распределении субвенций на обеспечение государственных гарантий получения бесплатного начального, основного и среднего общего образования», декабрь |  |  |  |
| Мероприятие б) | Совершенствование системы оплаты труда | Администрация МО «Сонковский район», РОО | Тыс. руб. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Ключевые действия по выполнению мероприятия б) | Внесение изменений в нормативный акт, регламентирующий объемы и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда руководителей МОУ | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | 1 раз в год (4 квартал) | Действует Постановление Главы Сонковского района № 139-па от 19.12.2008 г. «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования МО «Сонковский район» Тверской области»; Внесение изменений по объему и критериям распределения стимулирующей части фонда оплаты труда – июнь, декабрь |  | Внесение изменений по объему и критериям распределения стимулирующей части фонда оплаты труда – июнь, декабрь | Внесение изменений по объему и критериям распределения стимулирующей части фонда оплаты труда – июнь, декабрь |  |  |  |

Раздел 5. Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий программы развития

муниципальной  системы  образования

МО «Сонковский   район» Тверской области

на 2010  -  2012   годы

| № п/п | Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| Задача 1 | Достижение качества образовательных результатов обучающихся |  |  |  |
| Мероприятие а) | Осуществление учредителем контроля за достижением учащимися требований государственного образовательного стандарта | 10 тыс. руб. | - | 10 тыс.руб. |
| Ключевые действия |  |  |  |  |
| 1 | Формирование плана проверок образовательных учреждений | Август –составление плана проверок. План проверок: 1. Январь – МОУ «СОШ № 9» 2. Октябрь – МОУ «Задорская ООШ» | Апрель- аккредитация МОУ «Гладышевская ООШ», «Вепревская ООШ», «Задорская ООШ», «Койская ООШ», «Краснооктябрьская ООШ», «Литвиновская ООШ» Сентябрь аккредитация МОУ «Сонковская СОШ», «СОШ № 9», «Беляницкая СОШ» | Август– составление плана проверок. План проверок: Октябрь – МОУ «Вепревская ООШ» |
| 2 | Проведение проверок (справки по итогам проверок) | 1. Январь – МОУ «СОШ № 9 » 2.Октябрь-ноябрь –МОУ «Задорская ООШ» | - | Октябрь-ноябрь |
| 3 | Оказание помощи в устранении проблем, выявленных по результатам проверок | 1.январь-февраль – МОУ «СОШ №9) 2. ноябрь – МОУ «Задорская ООШ» | - | ноябрь |
| 4 | Проведение социологических опросов по изучению удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг (аналитические материалы, анкеты) | Сентябрь – проведение анкетирования среди родителей. 500 чел. | Сентябрь – проведение анкетирования среди родителей. 550 чел. | Сентябрь – проведение анкетирования среди родителей. 600 чел. |
| Мероприятие б) | Стимулирование инновационной деятельности муниципальных образовательных учреждений, направленной на повышение качества образования | 2100тыс.руб. | 2300 тыс.руб. | 2500 тыс.руб. |
| Ключевые действия |  |  |  |  |
| 1 | Формирование нормативных актов (внесение изменений в нормативные акты), регулирующих стимулирование руководителей образовательных учреждений в части достижения результатов инновационной деятельности образовательных учреждений ( педагогов образовательных учреждений) | Апрель -Действует Постановление Главы Сонковского района № 139-па от 19.12.2008 г. «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования МО «Сонковский района» Тверской области»; Внесение необходимых изменений в Положение о порядке и условиях стимулирования труда руководителей МОУ | Апрель - Внесение необходимых изменений в Положение о порядке и условиях стимулирования труда руководителей МОУ | Апрель - Внесение необходимых изменений в Положение о порядке и условиях стимулирования труда руководителей МОУ |
| Задача 2. | Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг |  |  |  |
| Мероприятие а) | Обеспечение сетевого взаимодействия МОУ с целью предоставления качественных образовательных услуг |  |  |  |
| Ключевые действия |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение муниципальной нормативной базы, обеспечивающей взаимодействие образовательных учреждений по предоставлению профильного обучения учащимся общеобразовательных учреждений муниципального образования | Действует Приказ ДО образования Тверской области № 1241 от 27.12.2005 г. Приказ РОО № 12 от06.03.2006г. «О создании сельских образовательных округов для реализации ПНПО «Образования» в Сонковском районе» Август | Внесение изменений в состав образовательных округов. Внесение изменений в положение по предоставлению профильного обучения учащимся ОУ. Август | Внесение изменений в состав образовательных округов. Внесение изменений в положение по предоставлению профильного обучения учащимся ОУ. Август |
|  | Заключение договоров с автотранспортными организациями, формирование расписаний движения школьного автотранспорта, плана обеспечения безопасных перевозок учащихся | Август – 9 договоров с МАУ «Пассажирские перевозки» | Август – 8 договоров с МАУ «Пассажирские перевозки» | Август – 8 договоров с МАУ «Пассажирские перевозки» |
| Мероприятие б) | Развитие кадрового потенциала системы образования |  |  |  |
| Ключевые действия |  |  |  |  |
| 1 | Формирование планов работы базовых школ как центров методической работы | Август- формирование планов работы 2 базовых школ. | Август – Формирование планов работы 2 базовых школ. | Август – Формирование планов работы 2 базовых школ. |
| Мероприятие в) | Обеспечение условий предоставления образовательной услуги, соответствующей установленным требованиям |  |  |  |
| Ключевые действия |  |  |  |  |
| 1. | Утверждение плана (разделов плана) развития образовательной сети (включая дошкольный уровень, уровень дополнительного образования), информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов образования | Март – Разработка и утверждение «Программы развития муниципальной системы образования МО «Сонковский район» Тверской области на 2010-2012 годы» | Март – Внесение изменений в Программу развития муниципальной системы образования Сонковского района на 2011-2013 годы | Март - Внесение изменений в Программу развития муниципальной системы образования Сонковского района на 2012-2014 годы |
| 2. | Размещение в открытом доступе информации о реализации плана (разделов плана) развития образовательной сети (включая дошкольный уровень, уровень дополнительного образования), информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов образования | Апрель www.sonkovo.ru | Апрель www.sonkovo.ru | Апрель www.sonkovo.ru |
| 3. | Утверждение плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Апрель – Разработка Постановления Главы Сонковского района «Об организации и обеспечении отдыха и занятости детей и подростков Тверской области в 2010 году» | Апрель – Разработка Постановления Главы Сонковского района «Об организации и обеспечении отдыха и занятости детей и подростков Тверской области в 2011 году» | Апрель – Разработка Постановления Главы Сонковского района «Об организации и обеспечении отдыха и занятости детей и подростков Тверской области в 2012 году |
| 4. | Размещение в открытом доступе информации о реализации плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Сентябрь www.sonkovo.ru | Сентябрь www.sonkovo.ru | Сентябрь www.sonkovo.ru |
| Задача 3. | Совершенствование управления муниципальной системой образования |  |  |  |
| Мероприятие а) | Обеспечение открытости деятельности органа управлением муниципальной системы образования |  |  |  |
| Ключевые действия |  |  |  |  |
| 1. | Размещение публичного доклада о результатах деятельности муниципальной системы образования в открытом доступе | Сентябрь – Размещение публичного доклада на сайте МО www.sonkovo.ru | Сентябрь – Размещение публичного доклада на сайте МО www.sonkovo.ru | Сентябрь – Размещение публичного доклада на сайте МО www.sonkovo.ru |
| 2. | Обновление информации на сайте муниципального образования не реже 1 раза в 2 недели | На 01 каждого месяца |  |  |
| 3. | Издание нормативного акта о создании и деятельности органа(ов) управления, обеспечивающего демократический государственно-общественный характер управления образованием муниципального уровня | Сентябрь – Издание приказа об утверждении состава Совета по образованию. Утверждение плана работы. | Сентябрь – Издание приказа об утверждении состава Совета по образованию. Утверждение плана работы | Сентябрь – Издание приказа об утверждении состава Совета по образованию. Утверждение плана работы |
| 4. | Издание нормативного акта о распределении между муниципальными образовательными учреждениями субвенции на обеспечение государственных гарантий по предоставлению услуг общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с установленными региональными требованиями | Декабрь – Действует приказ РОО администрации Сонковского района «Об утверждении распределении субвенций на обеспечение государственных гарантий получения бесплатного начального, основного и среднего общего образования» № 89 от 30.12.2009 г. | Декабрь – Создание приказа РОО администрации Сонковского района «Об утверждении распределении субвенций на обеспечение государственных гарантий получения бесплатного начального, основного и среднего общего образования», | Декабрь – Создание приказа РОО администрации Сонковского района «Об утверждении распределении субвенций на обеспечение государственных гарантий получения бесплатного начального, основного и среднего общего образования», |
| Мероприятие б) | Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |
| Ключевые действия |  |  |  |  |
| 1. | Внесение изменений в нормативный акт, регламентирующий объемы и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда руководителей МОУ | Июнь, декабрь – Действует Постановление Главы Сонковского района № 139-па от 19.12.2008 г. «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования МО «Сонковский район» Тверской области»; Внесение изменений по объему и критериям распределения стимулирующей части фонда оплаты труда | Июнь, декабрь- Внесение изменений по объему и критериям распределения стимулирующей части фонда оплаты труда | Июнь, декабрь- Внесение изменений по объему и критериям распределения стимулирующей части фонда оплаты труда |

Раздел 6 .    Разделы, вводимые  в  2010 году.

Базовые  школы.

Образование – это  важнейший  ресурс  развития  всей  нации, и  от  его  развития  зависит  будущее   нашей  страны, наших  детей, оно  должно  быть  доступным  для  каждого  гражданина  нашей  страны, а  его  качество  соответствовать  лучшим  образцам.

Основным  направлением  муниципальной  политики  является  создание  сети  базовых  школ  и  сельских  образовательных  округов.

Для  обеспечения  доступного  качественного  образования  в  районе  созданы  и  действуют  две  базовые  школы  МОУ «Сонковская  средняя  общеобразовательная  школа» и  МОУ «Беляницкая  общеобразовательная  школа».

МОУ  «Сонковская СОШ»  находится  в  поселке  Сонково.  МОУ «Беляницкая  СОШ»  расположена  на  территории  Беляницкого  сельского  поселения.

В  двух  базовых  школах  обучается  324  учащихся (43%)  .

В  базовых  школах  района  достаточно  высокий  кадровый  потенциал, что  позволяет  на  соответствующем  уровне  проводить  методическую  работу  со  школами  образовательного  округа. Высшую  квалификационную  категорию  имеют  3  учителя,  первую  квалификационную  категорию – 21 учитель, вторую  квалификационную  категорию – 13 учителей.

Почти  все  педагоги  этих  школ  используют  в  своей  работе  информационно-коммуникативные  технологии.

Информационно  методическое  обеспечение  базовых  школ  является  наиболее  ресурсным  по  сравнению  с  другими  школами.  Педагоги  базовых  школ  возглавляют  районные  методические  объединения  учителей  истории, географии, физики, русского языка, физической  культуры, технологии, ОБЖ.

Базовые  школы  первыми  включаются в  реализацию  Федеральных  целевых  программ, долгосрочных  целевых  программ  Тверской  области, мероприятий  по  Посланиям  Президента  Российской  Федерации  и  Губернатора  Тверской  области.

В  течение  2006-2009г  в  рамках  нацпроекта «Образование»  наш  район  получил  6196334 рублей.  В  результате  произошли  качественные  изменения  на  всех  уровнях  образования, улучшилось  материально-техническое  оснащение  школ.  Базовые МОУ «Сонковская СОШ» и  МОУ «Беляницкая СОШ»  получили  два  кабинета  географии, кабинет  биологии, учебно-лабораторное  оборудование  для  кабинетов  биологии, химии, физики, 4  интерактивных  аппаратно-программных  комплекса, учебники, большую  Российскую  энциклопедию, плазменный  телевизор.

По  программе  "Школьный  автобус» приобретен  транспорт (3 автобуса  ПАЗ) для  подвоза  детей  в  базовые  школы.

Информация  о  базовых  школах  района:

| ОУ | % обучающихся района | Средняя наполняемость классов | Наличие автотранспорта | ОУ, входящие в образовательный округ | Количество подвозимых учащихся |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ «Сонковская средняя общеобразовательная ая школа Сонковского районаТверской области» | 32% | 16 | 3 автобуса ПАЗ | «СОШ №9», «Вепревская ООШ», «Койская ООШ», «Литвиновская ООШ», «Задорская ООШ», «Пупцевская НОШ», «Перетерская НОШ» МДОУ №1,2,3,110 | 36 |
| МОУ «Беляницкая средняя общеобразовательная школа Сонковского района Тверской области» | 11% | 7,6 | нет | «Пригорская ООШ», «Гладышевская ООШ», «Кошевская ООШ», «Краснооктябрьская ООШ» | 8 |

Благодаря  реализации  программ  «Информатизация  образования»  открыты  два  информационных  центра, все  они  уже  работают.

Использование  предоставленных  базовым  школам  в  период  КПМО  ресурсов  и  сервисов  позволяет  перейти  им на  электронный  учет

библиотечных  фондов (январь 2011г.), ведение  электронной  базы  данных  по  ОУ (2011-2012г), постоянно  использовать  в  своей  работе  цифровые  образовательные  ресурсы  образовательного  портала  Тверской  области.

На  базе  информационных  центров  базовых  школ  предусмотрены  сервис  видеоконференцсвязи (ВКС) и  АИС «Школа». С  использованием  этих  сервисов  разработан  план  мероприятий  по  апробации  электронных  журналов,  план-график  проведения  сеансов  ВКС.

План – график апробации  электронных  журналов в МО «Сонковский район»

| № п/п | Наименование ОУ | Дата введения электронного журнала | В каких классах вводится электронный журнал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ «Сонковская СОШ» | с 01.10.2010г. | 5, 6 класс |
| 2 | МОУ «Беляницкая СОШ» | с 01.10.2010г. | 5 класс |

План – график  проведения  сеансов  ВКС  В  МО «Сонковский  район»:

| № п/п | Наименование ОУ | Дата проведения сеанса ВКС | Тема видеоконференции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ «Сонковская СОШ» | - декабрь 20010г - март 2010г. | Методический семинар «Организация исследования психологического здоровья младших школьников в рамках работы кабинета «Здоровья» Открытый урок «Я – гражданин правового государства» |
| 2 | МОУ «Беляницкая СОШ» | - ноябрь 2010г. 2. февраль 2010г. | Открытый урок в начальной школе «Мастер – класс» Семинар «Роль ИКТ- технологий в современной школе» |

В  рамках  реализации  мероприятий  по  переходу  Тверской  области  к  информационному  обществу  и  развития  сети  ИЦШ  в  ноябре-декабре 2010г.  в  базовых  школах  будет  организован  сервис  IP – телефонии.

Базовые  школы  района  выполняют  следующие  функции:

- базовая  школа – ресурсный  методический  центр;

- базовое  учреждение  по  апробации  инновационных  педагогических  и  управленческих  технологий, методов, приемов;

- социо-культурный  центр;

- центр  дополнительного  образования;

- центр  проведения  ГИА.

Материально-технический, кадровый  потенциал  базовых  школ   используется  для  проведения  районных  мероприятий  для  педагогов  и  для  учащихся: олимпиады, конкурсы, научно-практические  конференции, методические  семинары.

Оснащенность  школ  компьютерной, цифровой  и  копировально-множительной  техникой, интерактивными  досками  позволяет  проводить  уроки  в  соответствии  с  требованиями  к  современному   уроку, проводить  консультации  с  педагогами  школ  района, оказывать  методическую  помощь.

Учащиеся  образовательных  округов  привлекаются  к  занятиям  в  кружках, секциях, к  работе  в  компьютерных   классах, в  ИЦШ, участвуют  в  проведении  внеклассных  мероприятий, праздников, вечеров.

Инновационной  деятельностью  школ  является  введение  предпрофильной  подготовки  и  профильного  обучения. Многие  программы  предпрофильной  подготовки   разрабатываются  учителями  базовых  школ  и  предлагаются для  работы  учителям  школ  района.  Базовая  МОУ «Сонковская СОШ»  предоставляет  услуги   профильного  обучения  по  индивидуальным  учебным  планам.

МОУ «Сонковская СОШ»  является  центром  проведения  ГИА  в  9 классе.

В  базовых  школах  проводится  работа  с  одаренными  детьми, создаются  условия  для  развития  и  поддержки  талантливых  детей.

В  базовой  МОУ «Сонковская СОШ»  разработана  и  реализуется  программа  «Одаренные  дети».

Основными  направлениями  в  работе  с  одаренными  и  талантливыми  детьми  являются:

- участие  в  районных  и  областных  олимпиадах;

- участие во  Всероссийских  чемпионатах  по  предметам;

- исследовательская  деятельность;

- проведение районных  научных  практических  конференций;

- участие  в  областных  научных  конференциях;

- участие в  областных  конкурсах  по  поддержке  и  развитию  талантливой  молодежи;

- участие  в  областных  и   Всероссийских  спортивных  соревнованиях.

Имена  учителя  физики МОУ «Сонковская  средняя  общеобразовательная  школа Сонковского  района  Тверской  области» Бондарь С.А. и  выпускника Храмцова Александра  занесены  во  Всероссийскую  энциклопедию  «Одаренные  дети».

Базовая МОУ «Сонковская  СОШ»  является  центром  проведения    конференций  по  проектно-исследовательской  деятельности  школьников  района.

Базовые  школы  осуществляют  дополнительное  образование  по  направлениям: научно-техническое, физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, туристко-краеведческое, военно-патриотическое, естественно-научное.

Деятельность  МАУ ДОД «ДЮСШ», которая  размещается  на  базе  МОУ «Сонковская СОШ»  решает  задачу  привлечения  максимально  возможного  числа  детей, подростков, молодежи  к  систематическим  занятиям  физической  культурой  и  спортом, создания  условий  для  активного  содержательного  досуга, формированию  здорового  образа  жизни, творческого  развития, развития  физических  и  нравственных  качеств, достижения  спортивных  успехов  сообразно  способностям.

Школа  реализует  образовательные  программы  по  баскетболу, волейболу, лыжные  гонки, тхэквондо, футболу.

Обучающиеся  «ДЮСШ» принимают  участие в муниципальных, региональных и  всероссийских  спортивных соревнованиях. Высоких результатов добиваются юные спортсмены МАУ ДОД «Сонковская ДЮСШ» Тверской области по тхэквондо. Лучший результат в 2010 году – второе место на Всероссийских соревнованиях у Саламахиной  Светланы. Она вошла в сборную России по тхэквондо. (Тренер Цуцулаев Р. Б.)

Сетевое  взаимодействие  базовых  школ.

Для  более  эффективного использования  ресурсов  базовых  школ, для  получения  равного  доступа  к  полноценному  образованию  различных  категорий  учащихся  в  соответствии  с  их  индивидуальными  склонностями  и  потребностями  в  муниципалитете  созданы  два  образовательных  округа.

Образовательные   округа:

В образовательный  округ  МОУ «Сонковская СОШ», которая находится  в  поселке  Сонково  входят:

МОУ «СОШ №9»,

МОУ «Вепревская ООШ»,

МОУ «Койская ООШ»,

МОУ «Литвиновская ООШ»,

МОУ «Задорская ООШ»,

МОУ «Перетерская НОШ»,

МДОУ №1,2,3,110.

В  образовательный  округ МОУ «Беляницкая  СОШ»,  расположеная  на  территории  Беляницкого  сельского  поселения,  входят:

МОУ « Гладышевская ООШ»,

МОУ «Краснооктябрьская ООШ».

Деятельность    округов  охватывает  сферы  школы  и семьи, учебного  и  свободного  времени  детей,  учебно-познавательной, общественной  и  творческой  активности  детей  и  подростков  через  сетевое  взаимодействие  базовых  школ  и  школ  района. Сетевое  взаимодействие  содействует  комплексному  развитию  образовательного  процесса, повышению  качества  образования, становлению  и  совершенствованию  профессиональной  компетентности  педагогов.

Сетевое  взаимодействие  образовательных  учреждений  позволяет  решить  следующие  задачи:

- расширение  образовательного  пространства;

- предоставление  возможности  выбора  учащимся  и  педагогам;

-  появление  новых  образовательных  контактов  у  учащихся, формирование  таких  компетенций, как  умение  действовать  в  условиях  широкого  выбора, оценивать  свои  возможности, результаты  деятельности;

- адаптация  в  новых  для  себя  условиях.

Во всех  базовых  школах  района  составлен  план  работы  со  своими  образовательными  округами.

В  качестве  приоритетов деятельности  базовых  школ  выступают  следующие  направления:

- В  учебном  процессе – проведение  открытых  уроков  для  учителей  округа с  использованием  ИКТ-технологий, методических  семинаров, педсоветов, методических  недель, видеоконференций, подготовке  творческих  проектов, проведение  научно-практических  конференций, консультаций  по  предметам, проведение  тестирования  по  подготовке  к  ЕГЭ  и  ГИА, проведение  практических  занятий  с  учащимися  округа.

- В  сфере  общения  и  досуга – организация  совместных  праздников, внеклассных  мероприятий, кружков, спортивных  соревнований, проведение  экскурсий  для  учащихся  округа  с  использованием  школьных  музеев.

- В  сфере  повышения  квалификации – организация  систематической  методической  работы, ориентированной  на  профессиональное  развитие  педагогических  и  управленческих  кадров.

- В  сфере  материально – технического  обеспечения – совместное  использование  материально – технических  средств,  ведущее  к  повышению  качества  образования.

Каждая  базовая  школа  района  является  центром  учебной, воспитательной  и  методической  работы, способствующая  формированию  единого  образовательного  пространства.

План  мероприятий  базовой  школы  по  осуществлению  сетевого  взаимодействия  со  школами  образовательного  округа.

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1. Совершенствование работы базовых школ как центров методической работы с педагогами образовательного округа. Базовая школа – методический центр. |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Организация тьюторской поддержки педагогов образовательного округа в совершенствовании учебно-воспитательного процесса. | + | + | + | Руководители ОУ, их заместители по УВР и ВР, руководители. |
| 11.2. | Работа окружных методических объединений учителей- предметников, классных руководителей. | + | + | + | Руководители ОУ и МО. |
| 11.3. | Осуществление методической работы через другие формы методической работы: педсоветы, методические семинары, консультации, единые методические дни, конкурсы «Самый классный классный» и другие. | + | + | + | Руководители ОУ, их заместители по УВР и ВР. |
| 11.4. | Повышение квалификации учителей по использованию ИКТ. | + | + | + | Зав.метод. кабинетом, руководители ОУ. |
| 11.5. | Проведение семинаров для учителей образовательного округа «Новые педагогические технологии как средство саморазвития и творческого развития обучающихся». | + | + | + | Руководители ОУ, их заместители, руководители МО. |
| 11.6. | Организация по инновационной деятельности видеоконференций, мастер-классов, семинаров, научно-практических конференций, творческих встреч | + | + | + | Руководители ОУ, их заместители, руководители МО. |
| 11.7. | Научно-методическое сопровождение разработки планов, программ, проектов, сценариев, ориентированных на участников образовательного процесса | + | + | + | Руководители ОУ, их заместители, руководители МО. |
| 11.8. | Осуществление профессиональной поддержки педагогов школ округа в области внедрения ИКТ с использованием ресурсов ИШЦ. | + | + | + | Руководители ОУ |
| 11.9. | Обобщение и распространение передового педагогического опыта базовых школ. Проведение конкурсов педагогического мастерства. | + | + | + | Руководители ОУ, МО |
| 11.10. | Проведение аттестации педагогических работников образовательного округа. | + | + | + | Зав.метод. кабинетом, руководители ОУ. |
| - Подготовка обучающихся к ЕГЭ и ГИА. Базовая школа – центр проведения ГИА и ЕГЭ. |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Проведение репетиционных, пробных ЕГЭ и ГИА | + | + | + | Руководители ОУ |
| 22.2. | Организация и проведение уроков-практикумов, тренинговых занятий, консультаций по подготовке к ЕГЭ и ГИА с учащимися образовательного округа. | + | + | + | Заместители директоров ОУ по УВР, руководители МО |
| 22.3. | Организация и проведение семинаров для педагогов по вопросам подготовки выпускников к ЕГЭ и ГИА. | + | + | + | Заместители директоров ОУ по УВР, руководители МО |
| 22.4. | Использование ресурсов ИШЦ с целью подготовки к ЕГЭ и Г(ИА. | + | + | + | Заместители директоров ОУ по УВР. |
| - Организация сетевого расписания в СОО и работы школ по нему. Базовая школа - ресурсный центр. Сетевое взаимодействие. |  |  |  |  |  |
| 33.1. | Расширение спектра образовательных услуг с использованием ресурсов ИШЦ: - создание банка программ элективных курсов для организации помощи для реализации предпрофильной подготовки; - подготовка к ЕГЭ и ГИА | + | + | + | Руководители ОУ, заместители директоров по УВР |
| 33.2 | Проведение предметных олимпиад, научно-практических конференций, интеллектуальных марафонов, спортивных соревнований, фестивалей, праздников, добровольных акций, экскурсий с использованием школьных музеев. | + | + | + | Руководители ОУ, заместители по УВР |
| 33.3. | Организация обучения новым информационным и компьютерным технологиям учителей и обучающихся образовательных учреждений округа | + | + | + | Заместители директоров по УВР |
| 33.4. | Введение сетевых и консультационных дней | + | + | + | Руководители ОУ, их заместители по УВР |
| 33.5. | Проведение видеосвязьконференций с привлечением учителей и учащихся округа. | + | + | + | Руководители ОУ, их заместители по УВР |
| .3.6 | Проведение уроков-практикумов для обучающихся школ округа | + | + | + | Руководители ОУ, их заместители по УВР |
| 4. Совершенствование работы базовых школ как центров воспитательной работы с обучающимися образовательного округа, социокультурных центров. Базовая школа – социокультурный центр. |  |  |  |  |  |
| 44.1. | Проведение совместных мероприятий: - соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок и т.д., - организация походов, экскурсий и т.д. | + | + | + | Руководители ОУ, их заместители по ВР |
| 44.2. | Взаимодействие с комитетом по делам молодежи и спорта, отделом культуры, центральной библиотекой, центром занятости населения, территориальным отделом социальной защиты населения, администрациями сельских округов, сельскими ДК, краеведческими школьными музеями, газетой «Сонковский вестник». | + | + | + | Руководители ОУ, их заместители по ВР |

Дистанционное  образование  детей-инвалидов.

В  районе  25  детей-инвалидов,  из  них  19  детей-инвалидов  обучаются  в  общеобразовательных  учреждениях.

6  детей-инвалидов   не  могут  получать  образовательные  услуги  по  состоянию  здоровья.

В  районе  нет  таких  детей-инвалидов, которые  нуждаются  в  организации  дистанционного  обучения.

Дошкольное  образование.

Основной  целью  управления  образования  является  сохранение  и  развитие  системы  дошкольного  образования  и  повышения  его  качества, что, в  свою  очередь, предполагает  обеспечение  условий  для  поддержания  и  укрепления  здоровья  воспитанников, их  физическое  и  психологическое  полноценное  развитие.

В дошкольных образовательных учреждениях воспитывается 212 детей (37,8%).  Имеющаяся сеть ДОУ в районе, к сожалению, недостаточно обеспечивает доступность получения качественного дошкольного образования. Из 4 ДОУ типовое здание имеет 1 детский сад ДОУ № 3, остальные находятся в приспособленных помещениях, что ограничивает их возможности принять большее количество детей. В здании интерната осуществлены  ремонтные  работы, и  открыты две дополнительные группы, что  дало  возможность  ликвидировать  превышаемую  наполняемость  групп  ДОУ №110  и  дополнительно  принять  15  детей.

В связи с ростом рождаемости, который наблюдается за последние три года не только в районе, но и в области, не все нуждающиеся имеют возможность получить места в ДОУ. На 1 сентября 2010 года очередь в ДОУ составляет 165 человек, срочно нуждающихся – 81 ребенок.  В  2010  году  детские  сады  приняли    40  человек.  В  связи  с  недостатком  финансовых  средств  в  местном  бюджете  затрудняется  решение  проблемы  создания  дошкольных  групп  при  общеобразовательных  учреждениях.

С целью ликвидации очередности в дошкольные учреждения разработан комплекс мероприятий по оптимизации сети дошкольных образовательных учреждений.

В январе 2011 года планируется открытие группы в МДОУ «Детский сад № 110 Сонковского района Тверской области» на 20 мест и в апреле 2011 года дополнительной группы на 20 мест.

На базе МОУ «СОШ № 9 Сонковского района Тверской области» в 2011 году планируется организация работы с группой детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, для выравнивания стартовых возможностей.

| № п/п | Мероприятие | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Открытие группы в ДОУ «Детский сад № 110 Сонковского района Тверской области» на 20 мест | Январь 2011 года |
| 2 | Открытие дополнительной группы в ДОУ «Детский сад № 110 Сонковского района Тверской области» на 20 мест | Апрель 2011 года |
| 3 | Организация работы подготовительной группы для выравнивания стартовых возможностей детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение, на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 Сонковского района Тверской области» | 2011 год |

Для  ликвидации  очередности  в  ДОУ  до  2012 года  запланировано  строительство  детского  сада  на  условиях  софинансирования.

| Наименование отраслей, распорядителей бюджетных средств,программ и объектов | Наличие проектно-сметной документации | Годы строительства | Мощность | Процент тех.готовности | На 18.12.2009г.отчет об освоении кап. вложений | Остаток сметной стоимости (млн.руб.) | 2010 год |  | Остаток сметной стоимости с учетом удорожания (млн. руб.) | 2011 год |  | Остаток сметной стоимости с учетом удорожания (млн. руб.) | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Софинансирование за счет местного бюджета | Бюджетная заявка |  | Софинансирование за счет местного бюджета | Бюджетная заявка |  | Софинансирование за счет местного бюджета | Бюджетная заявка |
| Администрация Сонковского района. Детский сад на 90 мест, п. Сонково, ул. Красноармейская | ПСД Разра баты вается | 2009 - 2012 | 90 мест | 80 % (ПИР) | 765,00 | 91000,00 | - | 8000,00 | 83000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 51000,00 | 25500,00 | 25500,00 |

(тыс. руб.)

Мероприятия  по  духовно – нравственному         воспитанию, краеведческому  образованию

Миссия  современной  школы – и  это  неоднократно  подчеркнуто  в  Президентской  инициативе – научить  человека  учиться.

Новые  подходы, заложенные в    инициативе  «Наша  новая  школа»  исходят  из  того, что  в  быстроменяющемся   мире  современный  человек  должен  быть  готов  к  ответу  на  постоянно  возникающие  вызовы.  Вследствие  этого, все  большую  роль  приобретают  «вечные  ценности».  Духовно-нравственная  составляющая  была, и есть, и  всегда  должна  оставаться  основой  любого   развития.

Во  исполнение  поручений  Президента  Российской  Федерации  от  2  августа  2009г.  № Пр-2009  и  Правительства  Российской  Федерации  от  11 августа  2009г.  №ВП-П44-4632  Минобрнауки  организует  в  2009-2011  годах  апробацию  в  18  субъектах  Российской  Федерации   комплексного  учебного  курса  для  общеобразовательных  учреждений  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики», включающего  основы  православной  культуры, основы  исламской  культуры, основы  буддийской  культуры, основы  иудейской  культуры, основы  мировых  религиозных  культур, основы светской  этики. Тверская  область  является  одним  из  пилотных  регионов,  в  котором  в  2009-2010  году начался  эксперимент  по  апробации  данного  курса.  Это  принципиально  важный  шаг  на  пути  долгожданного  воссоединения  образовательного  и  воспитательного  процессов  в  контексте  школьного  обучения.  Школьное  образование  призвано  не  только  обеспечить  трансляцию  научных  знаний  и  представлений  новым  поколениям, но  и  формировать  ценностные  идеалы  и  ориентиры, утверждать  в  сознании  и  душах  учеников  базовые  мировоззренческие  понятия  с  учетом  нашего  исторического  опыта  и  отечественной  культурной  традиции, складывавшейся  на  протяжении  многих  веков.  Введение  в  школьную  программу  данного  курса  призвано   научить  наших  детей  ценить  и  любить  прошлое  своей  страны, интересоваться   ее  историей  и  традициями. Важно  научить  и  научиться  понимать  друг  друга, помочь  растущему  человеку  встать  на  путь  постоянного  самосовершенствования, на  путь  взаимного  улучшения, взаимопонимания.

В  ходе  апробации  предполагается  преподавание  комплексного  учебного  курса  для  общеобразовательных  учреждений  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  в  течение двух  четвертей  общеобразовательной  школы  (в  4-ом  классе (последняя  четверть)  и  в  5 классе (первая  четверть)  с  учетом  интересов  учащихся  и  их  семей).

Учащиеся  и  их  родители  имеют  возможность  выбора  изучения  одной  из  составляющих  комплексного  учебного  курса. Обучение  подрастающего  поколения  основам религиозной  культуры – не  путь  к  клерикализации  общества, но  дорога, ведущая  к  его  нравственному  оздоровлению, к  укреплению  национальной  и  культурной  идентичности  нашего  народа.

Для  преподавания  этого  учебного  курса  16  учителей  ОУ  Сонковского  района  прошли  обучение  по  специальным  программам  повышения  квалификации.

Одним  из  мероприятий  по  духовно-нравственному  воспитанию  является  краеведческое  образование. Во  многих  школах  района  действуют  и  постоянно  дополняются  экспонатами, архивными  данными  краеведческие  музеи. Разработано  положение  на  уровне  отдела  образования  о  смотре  школьных  музеев  с  тематикой, посвященной  65-летию  Победы. В  базовой  «Сонковской  средней  общеобразовательной  школе»  создан  краеведческий  центр  «Истоки». Учащиеся  вместе  с  руководителями   совершают  экскурсии  по  туристическому  маршруту  «Серебряное  кольцо  Сонковского  района», проводятся  историко-краеведческие, этнографические  экспедиции  по  территории  своего  района.

Немаловажное  значение  в  формировании  у  подрастающего  поколения  высоких  духовно-нравственных   ценностей  является  патриотическое  воспитание  граждан.

Основной   воспитательной  программой  школ  является  Программа  патриотического  воспитания,  главнейшей  целью  которой  является  формирование  у  обучающихся  Сонковского  района  патриотического  сознания,  верности  Отечеству, развитию  политической  грамотности.

2010 год  ознаменован  важнейшим  событием – 65-летием  Победы  в  Великой  Отечественной  войне. В  РОО  разработан  ряд  мероприятий, посвященных  этой  дате.

В  марте  прошел  районный  фестиваль  детского  творчества  «И  подвиг, и  память, и  боль  на  века», выставка  технического  творчества  «Подарок  ветерану», литературно – поэтический  конкурс, посвященный  65-летию  Победы  советского  народа  в  Великой  Отечественной  войне, лучшие  стихи  которого    опубликованы  в  новом  сборнике  стихов  учащихся, учителей, родителей.

Все  ОУ, работники  системы  образования  приняли  участие в  проведении  Вахты  Памяти.

Во  всех  ОУ  разработан  план  мероприятий, посвященных  этой  дате.

В  общеобразовательных  учреждениях  района  прошли классные  часы, уроки  мужества с  приглашением  ветеранов  войны, тружеников  тыла. Обновляются  и  оформляются  стенды «Герои-земляки», «Никто  не  забыт, ничто  не  забыто», «Тверская  область  в  годы  Великой  Отечественной  войны» и т.д. Учащиеся  ОУ  участвуют  в  акции  «Спеши  делать  добро», постоянно  следят  за  благоустройством  и  чистотой  территорий, исторически  связанных  с  подвигами  воинов-защитников  Отечества, ухаживают  за  Братской  могилой, обелиском  Победы.

Мероприятия  по  реализации  национальной  образовательной     инициативы

«Наша  новая  школа»

В  основу  проекта  «Наша  новая  школа»  положены  пять  направлений  государственной  поддержки  и  развития  школьного  образования:

- Обновление  образовательных  стандартов  общего  образования,

- Создание  современной  школьной  инфраструктуры,

- Обеспечение  условий  для  реализации  здоровья  детей,

- Создание  системы  поддержки  талантливых  детей,

- Развитие  учительского  потенциала,

- Расширение  самостоятельности  школ.

По  каждому  направлению  в  МО «Сонковский  район»  разработан  ряд  мероприятий.

Направление 1. Переход  на  новые  образовательные   стандарты:

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. |  |
| 1. | Переход на новый федеральный государственный образовательный стандарт начального образования. | Изучение нормативных и методических материалов ФГОС НОО, обеспечивающих реализацию стандарта. | Переход на новый ФГОС НОО во всех ОУ. 1 класс | Переход на новый ФГОС НОО во всех ОУ. 1 класс, 2 класс | РОО, руководители ОУ |
| 2. | Подготовка к введению нового федерального государственного образовательного стандарта общего образования: | Создание муниципального ресурсного центра по введению федерального государственного образовательного стандарта общего образования. Разработан муниципальный план действий по внедрению ФГОС НОО на 20011-2015 гг. Разработка основной образовательной программы начального общего образования ( для 1 класса) Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО, на основе утверждённого федерального перечня учебников. | Разработка основной образовательной программы начального общего образования ( для 2класса) Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО, на основе утверждённого федерального перечня учебников. 2класс | Разработка основной образовательной программы начального общего образования ( для 3класса) Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО, на основе утверждённого федерального перечня учебников 3 класс | РОО Руководители ОУ |
| 2.1 | Повышение квалификации педагогических работников и руководителей системы образования с учетом введения нового федерального государственного образовательного стандарта начального образования | Обеспечение повышения квалификации методиста РОО,руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам ФГОС НОО согласно плану ТОИУУ. Прожождение курсов повышения квалификации учителям, которые будут работать в 1-ом классе. | Обеспечение повышения квалификации методиста РОО, руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам ФГОС НОО согласно плану ТОИУУ. Прожождение курсов повышения квалификации учителям, которые будут работать в 1,2-ом классах. | Обеспечение повышения квалификации методиста РОО,руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам ФГОС НОО согласно плану ТОИУУ. Прожождение курсов повышения квалификации учителям, которые будут работать в 1,2,3 классах. | РОО, руководители ОУ. |
| 2.2 | Проведение разъяснительной работы с родителями учащихся начальной школы, которые пойдут в школу в текущем году. | Проведение родительских собраний с родителями будущих первоклассников, индивидуальной работы с родителями при приеме заявлений в 1 класс. Размещение информации по введению ФГОС НОО в СМИ и на сайтах ОУ. | Проведение родительских собраний с родителями будущих первоклассников, индивидуальной работы с родителями при приеме заявлений в 1 класс. Размещение информации по введению ФГОС НОО в СМИ и на сайтах ОУ. | Проведение родительских собраний с родителями будущих первоклассников, индивидуальной работы с родителями при приеме заявлений в 1 класс. Размещение информации по введению ФГОС НОО в СМИ и на сайтах ОУ. | Руководители ОУ |
| 3. | Апробация моделей оценки качества подготовки обучающихся на всех ступенях общего образования, в том числе по типам и видам | Проведение исследования уровня готовности первоклассников к обучению в школе. Проведение мониторингового обследования образовательных достижений по русскому языку (4кл).,геометрии (8) кл., обществознанию ( 11кл)кл. и по уровню сформированности ключевых компетенций у обучающихся 5, 10 классов ОУ. | Проведение исследования уровня готовности первоклассников к обучению в школе. Проведение мониторингового обследования образовательных достижений по русскому языку (4кл).,геометрии (8) кл., обществознанию ( 11кл)кл. и по уровню сформированности ключевых компетенций у обучающихся 5, 10 классов ОУ. | Проведение исследования уровня готовности первоклассников к обучению в школе. Проведение мониторингового обследования образовательных достижений по русскому языку (4кл).,геометрии (8) кл., обществознанию ( 11кл)кл. и по уровню сформированности ключевых компетенций у обучающихся 5, 10 классов ОУ. | РОО |

Направление 2. Развитие  системы  поддержки  талантливых  детей:

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. |  |
| 1. | Создание системы поиска одаренных детей в различных сферах деятельности | Реализация программы «Одаренные дети». Развитие творческих способностей учащихся в системе дополнительного образования детей и подростков. | Реализация программы «Одаренные дети». Развитие творческих способностей учащихся в системе дополнительного образования детей и подростков. | Реализация программы «Одаренные дети». Развитие творческих способностей учащихся в системе дополнительного образования детей и подростков. | Руководители ОУ |
| 2. | Разработка моделей сетевого взаимодействия учреждений общего, дополнительного образования по формированию индивидуальной образовательной траектории одаренных детей | Организация сетевого взаимодействия при осуществлении предпрофильной подготовки обучающихся. Проведение предметных олимпиад, научно-практических конференций, спортивных соревнований. | Организация сетевого взаимодействия при осуществлении предпрофильной подготовки обучающихся. Проведение предметных олимпиад, научно-практических конференций, спортивных соревнований. | Организация сетевого взаимодействия при осуществлении предпрофильной подготовки обучающихся. Проведение предметных олимпиад, научно-практических конференций, спортивных соревнований. | РОО, руководители ОУ |
| 3. | Увеличение охвата учащихся-участников школьного этапа Всероссийской олимпиады. | Проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников. Участие в региональном этапе. Проведение школьных олимпиад в начальном звене. | Проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников. Участие в региональном этапе. Проведение школьных олимпиад в начальном звене. | Проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников. Участие в региональном этапе. Проведение школьных олимпиад в начальном звене. | РОО, руководители ОУ. |

Направление 3. Развитие  учительского  потенциала:

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. |  |
| 1. | Разъяснительная работа нового порядка аттестации педагогических работников | Изучение документов о порядке аттестации педагогических работников. Проведение совещаний с руководителями ОУ по введению нового порядка аттестации пед.работников | Семинар с руководителями ОУ о апробации нового порядка аттестации педагогических работников (сентябрь- октябрь2011г) Совещание с заместителями директоров по УВР по апробации (сентябрь-октябрь 2011г) Семинар с педагогическими и руководящими работниками, аттестующимися на 1 квалификационную категорию ( сентябрь- октябрь2011г) Семинар с экспертами, аттестация на 1 квалификационную категорию (сентябрь- октябрь 2011г) | Семинар с руководителями ОУ о апробации нового порядка аттестации педагогических работников (сентябрь- октябрь2012г) Совещание с заместителями директоров по УВР по апробации (сентябрь-октябрь 2012г) Семинар с педагогическими и руководящими работниками, аттестующимися на 1 квалификационную категорию ( сентябрь- октябрь2012г) Семинар с экспертами, аттестация на 1 квалификационную категорию (сентябрь- октябрь 2012г) | РОО |
| 2. | Апробация нового порядка аттестации педагогических работников |  | Семинар с педагогическими и руководящими работниками, аттестующимися на 1 квалификационную категорию (сентябрь- октябрь2011г) Семинар с экспертами, аттестация на 1 квалификационную категорию (сентябрь- октябрь 2011г) Семинар с педагогическими работниками, аттестующимися на высшую квалификационную категорию ( сентябрь- октябрь2011г) Семинар с экспертами, аттестация на высшую квалификационную категорию (сентябрь- октябрь 2011г | Семинар с педагогическими и руководящими работниками, аттестующимися на 1 квалификационную категорию (сентябрь- октябрь2012г) Семинар с экспертами, аттестация на 1 квалификационную категорию (сентябрь- октябрь 2012г) Семинар с педагогическими работниками, аттестующимися на высшую квалификационную категорию ( сентябрь- октябрь2012г) Семинар с экспертами, аттестация на высшую квалификационную категорию (сентябрь- октябрь 2012г | РОО |
| 3. | Формирование системы мер по подготовке, переподготовке, повышению квалификации руководителей системы образования, в том числе руководителей общеобразовательных учреждений | Подготовка заявки на КПК ( до 1 октября) Совещание руководителей ОУ « Об организации повышения квалификации работников образования Тверской области по индивидуальному плану» ( март) Совещание руководителей ОУ « Реализация плана ПК на 2010г | Повышение квалификации в соответствии с планом ТОИУУна 2011год | Повышение квалификации в соответствии с планом ТОИУУ на 2012 год | РОО |
| 4 | Совершенствование новой системы оплаты труда в части стимулирующих выплат | Материальное и моральное стимулирование учителей, в т.ч. совершенствование механизма дифференциации заработной платы педагогическихработников в зависимости от качества предоставления образовательных услуг. | Материальное и моральное стимулирование учителей, в т.ч. совершенствование механизма дифференциации заработной платы педагогическихработников в зависимости от качества предоставления образовательных услуг. | Материальное и моральное стимулирование учителей, в т.ч. совершенствование механизма дифференциации заработной платы педагогическихработников в зависимости от качества предоставления образовательных услуг. | РОО, РУКОВОДИТЕЛИ ОУ |
| 5. | Участие в конкурсных мероприятиях | Проведение муниципального этапа профессионального конкурса педагогического мастерства «Учитель года». | Участие в региональных конкурсах лучших учителей ОУ Тверской области Участие в региональном конкурсе «Учитель года» | Проведение муниципального этапа конкурса педагогического мастерства «Учитель года». Участие в региональном конкурсе «Учитель года» | РОО Руководители ОУ |
| 6 | Предоставление льгот работникам образовательных учреждений на медицинское обслуживание. | постоянно | Постоянно | постоянно | РОО, руководители ОУ |
| 7 | Обеспечение молодых специалистов, поступивших на работу в муниципальные ОУ, единовременными денежными выплатами. | 50% от оклада ежемесячно | 50 % от оклада ежемесячно | 50% от оклада ежемесячно | РОО, руководители ОУ |

Направление 4. Создание (обновление)  школьной   инфраструктуры:

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. |  |
| 1. | Анализ материально-технических и санитарно-эпидемиологических условий предоставления образовательной услуги в ОУ на предмет соответствия ФГОСТ | Постоянно | Постоянно | Постоянно | РОО, руководители ОУ |
| 2. | Мониторинг современных условий, созданных в общеобразовательных учреждениях | Постоянно до 01.09.2010г. | Постоянно до 01.09.2010г. | Постоянно до 01.09.2010г. | РОО |
| 3. | Разработка плана развития материально-технической и учебной базы ОУ | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Руководители ОУ |
| 4. | Обеспечение учащихся возможностью выбора направления профильного обучения | Развитие сетевого взаимодействия по осуществлению предпрофильной подготовки обучающихся. Введение социально-гуманитарного профиля в МОУ «СОШ №9». Предоставление услуг профильного обучения по индивидуальным планам в базовых школах района. | Развитие сетевого взаимодействия по осуществлению предпрофильной подготовки обучающихся. Предоставление услуг профильного обучения учащимся старшей ступени. | Развитие сетевого взаимодействия по осуществлению предпрофильной подготовки обучающихся. Предоставление услуг профильного обучения учащимся старшей ступени. | РОО, руководители ОУ |
| 5. | Переход на электронный школьный документооборот. | С 01.09.2010г.в базовых школах. | Во всех ОУ района. | Во всех ОУ района. | Руководители ОУ |

Направление 5. Сохранение  и  укрепление  здоровья  школьников:

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. |  |
| 1. | Проведение спортивных соревнований, массовых мероприятий для школьников; | Проведение школьных и районных спортивно-массовых мероприятий. Участие в региональных и Всероссийских соревнованиях. | Проведение школьных и районных спортивно-массовых мероприятий. Участие в региональных и Всероссийских соревнованиях. | Проведение школьных и районных спортивно-массовых мероприятий. Участие в региональных и Всероссийских соревнованиях. | РОО, руководители ОУ. |
| 2. | Введение 3-го часа физкультуры в неделю; | В 3-х ОУ с 01.09.2010г. | Во всех ОУ. | Во всех ОУ. | РОО, руководители ОУ |
| 3. | Мониторинг состояния здоровья обучающихся | Ежегодно. | Ежегодно. | Ежегодно. | РОО, руководители ОУ |
| 4. | Создание кабинетов здоровья в ОУ | Во всех ОУ района | Действуют. | Действуют. | РОО, руководители ОУ. |
| 5. | Внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Руководители ОУ |

Направление 6. Расширение  самостоятельности  школ:

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. |  |
| 1. | Переход образовательных учреждений в статус автономных | МОУ ДОД «ДСЮШ». |  |  | РОО |
| 2. | Доведение финансовых средств ОУ в соответствии с нормативами | + | + | + | РОО, руководители ОУ |
| 3. | Создание условий для развития внебюджетной деятельности ОУ. | Разработка на муниципальном уровне Положения о внебюджетной деятельности. |  |  | РОО, руководители ОУ |

Школьный  автотранспорт.

Обеспечение  безопасного  подвоза  учащихся

к  месту  учебы.

Школьные  перевозки  стали  необходимым  звеном  при  формировании  сети  общеобразовательных  учреждений.

В  результате  реализации  ПНПО  район  получил  три  автобуса  для  подвоза  детей.

42  обучающихся  подвозятся  в  базовые  школы  МОУ «Сонковская  СОШ», «Беляницкая  СОШ», 16 обучающихся  подвозятся  в  МОУ «СОШ №9». В  настоящее  время  открыты  два  школьных  маршрута: «Сонково – Григорково», «Сонково – п.Красномайский».  Разработаны  маршруты  «Сонково – д.Гладышево», «Сонково – с. Кой».

Школьные  автобусы, осуществляющие  подвоз  учащихся  к  месту  учебы  и  обратно, соответствуют  требованиям  ГОСТ Р 51160-98.  два  раза  в  год  автобусы  проходят  технический  осмотр  на  станции  диагностики  в  г. Бежецк, а  также  при  осуществлении  внеплановых  поездок  проводится  дополнительный  осмотр  автобусов  инспекторами  ГИБДД. Автобусы  находятся  на  базе  МОУ  «Сонковская  СОШ», где  стоят  в  огороженных, охраняемых  сторожем  боксах.  На  базе  школы  имеется  мед. кабинет, полностью  оборудованный  для  проведения  мед. освидетельствования  водителей, имеется  лицензия, мед. работники  работают  в  ЦРБ.

Осмотр  автобусов  проводится  ежедневно  перед  рейсом  и  после  рейса  механиком ХЭГ  РОО  Голиковым Л.П., который  прошел  аттестацию  в  комиссии  при  Управлении  Государственного  автодорожного  надзора  по  Тверской  области.

Проводится  ежедневный  инструктаж  водителей  под  роспись  в  журнале.

Проводится  ежегодно  24-часовая  учеба  водителей  по  безопасности  дорожного  движения.

Регулярно  проводится  осмотр  школьных  маршрутов  на  территории  района, нарушения  устраняются  совместно  с  дорожной  службой  и  инспекторами  ГИБДД.

Раз  в  месяц  проводится  сверка  с  инспектором  ГИБДД  по  вопросам  безопасного  дорожного  движения  с  отметкой  в  журнале  по  БДД.

В  2010 году  планируется  закрытие  трех  общеобразовательных  учреждений  МОУ «Пригорская ООШ», «Кошевская ООШ», «Пупцевская  НОШ». Для    подвоза  учащихся  из  этих  школ  будут  открыты  еще  два  маршрута «Сонково – Кошево», «Сонково – Пригорки»  и  планируется  приобрести  новую  автомашину  «Газель»  на  условиях  софинансирования.

Для  более  безопасного  подвоза  учащихся,  отвечающему  требованиям  БДД,   будет  организовано  Муниципальное  автономное  учреждение  «Пассажирские  перевозки».  На  базе  МОУ «Сонковская СОШ»  будут  сконцентрированы  все  школьные  автобусы, которые  соответствуют  ГОСТУ Р 51160-98  для  безопасной  перевозки  детей.

Организация горячего питания

В общеобразовательных учреждениях района в первом полугодии 2010 года обучается 756 учащихся, но получают горячее питание всего лишь 644 учащихся, что составляет 85 % от общего числа обучающихся.

Все ученики начальных классов  (293 человека) питаются бесплатно. Стоимость обеда составляет 20 рублей на человека (10 рублей выделяется из регионального бюджета,  10 рублей – из муниципального бюджета).

Учащиеся 5-11 классов (124 человека) получают бесплатное горячее питание. Стоимость обеда составляет 25 рублей в день на человека. При территориальном отделе социальной защиты населения создана комиссия, которая утверждает эти списки ежеквартально. Остальные учащиеся (227 человек) питаются за счет родительской платы.

В общеобразовательных учреждениях района  с 1 сентября 2010 года обучается 775 учащихся, но получают горячее питание всего лишь 667 учащихся, что составляет 86 % от общего числа обучающихся.

Все ученики начальных классов  (296 человек) питаются бесплатно. Стоимость обеда составляет 20 рублей на человека (10 рублей выделяется из регионального бюджета,  10 рублей – из муниципального бюджета).

Существует долгосрочная целевая программа Тверской области «Социальная поддержка населения Тверской области на 2009 – 2012 г.г.». Программа включает в себя один из пунктов об организации питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. В результате учащиеся 5-11 классов (126 человек) получают бесплатное горячее питание. Стоимость обеда составляет 25 рублей в день на человека. Списки этих детей составляют классные руководители и передаются директорами муниципальных общеобразовательных учреждений в территориальный отдел социальной защиты населения. При территориальном отделе социальной защиты населения создана комиссия, которая утверждает эти списки ежеквартально.

Остальные учащиеся (245 человек) питаются за счет родительской платы. Родительская плата – 25 рублей в день на одного ребенка.

В сельских школах охвачены горячим питанием  229 человек (100%). В МОУ «Сонковская СОШ» - 119 человек (76 % от числа учащихся), в МОУ «СОШ № 9» - 239 человек (84 % от числа учащихся).

В 2 школах поселка работают группы продленного дня, которые посещают 91 человек (МОУ «Сонковская СОШ» - 50 человек, МОУ «СОШ № 9» - 41 человек). Все дети группы продленного дня получают дополнительное горячее питание за счет родительской платы – 25 рублей в день на одного ребенка.

Директора школ и работники школьных столовых делают все возможное, чтобы ученики получали полноценное, здоровое и качественное горячее питание, так как ученики проводят большую часть дня в школе.

Мероприятия  по  противопожарной  безопасности   и     антитеррору.

Во  всех   общеобразовательных  учреждениях  района  установлена  пожарная  сигнализация  и  системы  оповещения  при  пожаре.  Общеобразовательные  учреждения  укомплектованы  первичными  средствами  пожаротушения.

Постоянно  проводится  обработка   специальными  средствами   деревянных  конструкций  чердачных  помещений, препятствующих  возгоранию  в  случае  возникновения  пожара.

В  МОУ «Средняя  общеобразовательная  школа  №9»  отремонтирована  и  укомплектована  система  пожарного  водоснабжения.

Во  всех  общеобразовательных  учреждениях  Сонковского  района  проведены  проверки  электрооборудования, а   также  проведены  замеры   сопротивления  изоляции.

В  2010 году  планируется  установить   грозозащиту  учебных  корпусов  общеобразовательных  учреждений.

В  двух  школах  поселка  МОУ «ССОШ», «СОШ №9»  установлены  системы  охраны  с  выходом  на  пульт  вневедомственной   охран, установлены  домофоны.

В    МОУ  «Беляницкая   ООШ», «Краснооктябрьская  ООШ», «Литвиновская  ООШ», «Вепревская  ООШ » установлена  тревожная  сигнализация.

В  2010  году планируется  обнести  общеобразовательные  учреждения  МОУ «ССОШ», «СОШ №9», «Беляницкая СОШ»  по  периметру  ограждениями, соответствующими  «СанПин».

Организация отдыха детей

В создании условий полноценного развития подрастающего поколения организация отдыха и оздоровления детей имеет большое значение. Эта проблема является одной из наиболее приоритетных социальных проблем.

Анализ летней оздоровительной кампании 2009 года на территории Сонковского района показывает, что работа по организации летнего отдыха детей и подростков ведется комплексно, многопланово. В районе действует комплексная программа «Лето». Ежегодно идет увеличение детей и молодежи, охваченных формами отдыха, оздоровления, занятости.

При проведении  мероприятий  по организации детского отдыха учитываются  интересы и потребности всех категорий детей, направлены не только на организацию отдыха и оздоровления подрастающего поколения, но и на полноценное воспитание, интеллектуальное и физическое развитие подрастающего поколения.

Совместная деятельность районного отдела образования администрации Сонковского района, отдела по работе с молодежью, физической культуре, спорту и туризму, территориального отдела социальной защиты населения , администрацией Сонковского района, ММУ «Сонковская ЦРБ», ОВД по Сонковскому району, КДН и ЗП, Центра занятости  – Сонковский муниципальный район по возможности оздоровления и занятости детей дает ощутимые результаты. В 2009 году в лагерях с дневным пребыванием детей отдохнуло 487 человек, что составило 62% от числа учащихся общеобразовательных учреждений района. Трудоустроено за лето в 2009 году 300 человек в возрасте от 14 до 18 лет, из них 22 человека через отдел по работе с молодежью, физической культуре, спорту и туризму.  В 2010 году планируется оздоровить в лагерях с дневным пребыванием детей при ОУ 473 ребенка – 62,5 % от числа учащихся ОУ. Трудоустроить за летний период планируется 277 человек, из них 27 человек через отдел по работе с молодежью, физической культуре, спорту и туризму.

Целью организации летнего отдыха является создание социальной инфраструктуры, способствующей воспитанию, развитию и оздоровлению детей и подростков в летний период.

Предусмотрено решение следующих задач:

- реализация мер поддержки развития учреждений детского отдыха и оздоровления;

- приведение нормативно-правовой базы организации летнего отдыха детей в соответствие с современными требованиями;

- совершенствование оздоровительной работы и повышение эффективности санитарно-эпидемиологического надзора в лагерях с дневным пребыванием детей;

- совершенствование организационного и финансового обеспечения системы летнего отдыха и оздоровления детей и подростков.

Достижение целей и выполнение поставленных задач позволит стабилизировать ситуацию в организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Сонковском районе, сохранить на уровне 2009 года детей, охваченных организованными формами летнего отдыха.

В соответствии с Постановлением Администрации Сонковского района от 12 апреля 2010 года № 33 – па «Об организации  и обеспечении отдыха и занятости детей и подростков в 2010 году» проведена следующая работа:

Организация летних лагерей с дневным пребыванием детей осуществлялась на базе 9 школ, работали 12 лагерей (1 смена – 9 лагерей, 2 смена – 3 лагеря). В период работы лагерей с дневным пребыванием детей было оздоровлено 473 ребенка, из них 129 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В первую смену (в июне) на территории 9 школ отдохнуло 345 учащихся (ТЖС – 121 чел.). Из них: Сонковская СОШ – 96 чел., СОШ №9 – 75 чел., Беляницкая СОШ – 40 чел., Вепревская ООШ – 36 чел., Задорская ООШ – 30 чел., Койская ООШ – 15 чел., Кошевская ООШ – 12 чел., Краснооктябрьская ООШ – 21 чел., Литвиновская ООШ – 20 чел.

В июле работали  лагеря с дневным пребыванием детей на базе 3-х школ для 128 учащихся (в ТЖС – 8 чел.), из них: Сонковская СОШ - 58 чел., СОШ №9 - 60 чел. и Кошевская ООШ - 12 чел.

Во всех лагерях осуществлялось полноценное питание – завтрак, обед, полдник. В меню были овощи и свежие фрукты, рыбные и мясные блюда. Стоимость питания в день составляла 83 рубля на человека, для малообеспеченных –  97 рублей на человека. Стоимость путевки 1743 рубля, для малообеспеченных - 2037 рублей. Родительская плата не превышала 20 % (для детей из малообеспеченных, многодетных, неполных семей – не более 10%) от полной стоимости путевки без хозяйственных расходов. В лагеря в первоочередном порядке зачислялись дети из семей, нуждающихся в особой заботе государства.

На организацию работы лагерей с дневным пребыванием детей израсходовано 86913103 рублей, из них:

-  средства регионального бюджета (трансферты)  - 493700 рублей;

- средства Территориального отдела социальной защиты населения – 262773   рубля,

- средства муниципального бюджета – 58450 43  рублей (из них: 42761 89  рублей на питание и 15688 54 рублей на хозяйственные нужды);

- родительская плата составила 54207 60 рублей.

По инициативе А.М.Антонова, председателя общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сонковского района, учащиеся МОУ «Сонковская СОШ» и «СОШ №9» (9 человек) с 28 июня по 3 июля побывали в военно-спортивном лагере «ЮнАрмеец», располагавшемся в д.Борки на территории Тверской области, организованном Тверским областным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и Департаментом социальной защиты населения Тверской области.

Учащиеся МОУ «Сонковская СОШ» и «СОШ №9» (8  человек) со 2 июля по 23 июля отдохнули в загородном лагере «Тверца» Калининского района Тверской области.  В г.Анапа в июле отдохнули 8 учащихся. Путевки приобретены за счет организации РЖД и за счет родителей.

По линии ТОСЗН Сонковского района 31 ребенок из малообеспеченных семей в июле  были направлены в санатории Тверской области – 24 человека в санаторий «Игуменка», 4 человека в санаторий «Кашин», в августе – 11 человек в санаторий «Кашин».

В палаточных лагерях отдохнули 25 человек  из Задорской ООШ, Гладышевской ООШ,  Литвиновской ООШ и СОШ №9. Для проведения палаточных лагерей территориальным отделом социальной защиты населения были выделены средства в размере 17125 рублей.

Через ГУ «Центр занятости населения Бежецкого района» на временные рабочие места были трудоустроены в летний период 279 обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет. В июне было трудоустроено 172 подростка в возрасте от 14 до 18 лет, из них 108  из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в июле  -  72 человека, из них в ТЖС – 19, в августе -  35, из них в ТЖС – 15.

Несовершеннолетние трудились на базе школ района. Они занимались благоустройством пришкольных территорий, уборкой школы, косметическим ремонтом, мелким ремонтом мебели, обновлением библиотечного фонда школы, работали на пришкольных участках.

В соответствии с Постановлением администрации Сонковского района от 26.10.2010 г. №134-па «Об организации и обеспечении отдыха обучающихся в период осенних каникул 2010 года» проведена следующая работа:

Организация  лагерей с дневным пребыванием осуществлялась на базе двух общеобразовательных учреждений МОУ «Задорская ООШ Сонковского района Тверской области» (24 человека) и МОУ «Гладышевская ООШ Сонковского района Тверской области» (26 человек). Всего отдохнуло в лагерях с дневным пребыванием 50 человек (14% от общего числа школьников в возрасте 6-15 лет). Лагеря работали продолжительностью в 5 дней.

Осуществлялся мониторинг отдыха и оздоровления детей. В лагерях было организовано полноценное трехразовое питание с учетом стоимости набора продуктов в сумме75 рублей на человека.

Целевые показатели по организации отдыха детей

Сонковский район Тверской области

| Цели, задачи, их показатели, мероприятия и действия по выполнению мероприятий | Муниципальные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий | Единица измерения | 2009 г. | Текущий год 2010 г. | 2011 г. | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля лагерей с дневным пребыванием, организованных на территории района в общеобразовательных учреждениях | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | 50% | 60% | 70% | 80% |
| Доля детей, охваченных организованными формами отдыха в каникулярное время | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | 62% | 62,2% | 62,4% | 62,6% |
| Доля учащихся, охваченных организованными видами летнего отдыха | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | 62% | 62,2% | 62,4 % | 62,6% |
| Доля детей-сирот, находящихся под опекой, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей | РОО, ТОСЗН | % | 60% | 70% | 80% | 90% |
| Доля детей-инвалидов, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей | РОО, ТОСЗН | % | 55% | 70% | 80% | 90% |
| Доля детей из многодетных и неполных семей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей | РОО, ТОСЗН | % | 75% | 80% | 85% | 90% |
| Доля детей, состоящих на учете в КДН и ЗП, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей | РОО, КДН и ЗП, ПДН, ТОСЗН | % | 30% | 50% | 55% | 58% |
| Средства, выделены из муниципального бюджета на организацию летнего отдыха в лагерях с дневным пребыванием | Администрация МО «Сонковский район», | руб. | 83447-86 | 84700-00 | 84800-00 | 84900-00 |

Раздел 7.  Механизм реализации программы

Государственным заказчиком  Программы является администрация МО «Сонковский район».

Программа развития муниципальной системы образования Сонковского района  закрепляет механизм единства в управлении достижения цели, решения задач, формирования и реализации целевых программных комплексов. Данный механизм реализуется при взаимодействии всех юридических лиц, участвующих в Программе, полноценной реализации принципов государственной политики в области образования, внедрении информационной системы управления образованием.

Единство в управлении осуществляется государственным заказчиком Программы – администрация МО «Сонковский район».

Государственным координатором Программы является администрация МО «Сонковский район». Координация деятельности по реализации Программы основывается на механизме учета интересов участников образовательного процесса, образовательных учреждений и организаций различных типов и видов.

МО администрации «Сонковский район»  района гарантирует принципы демократичного и государственно-общественного характера управления образованием. Задачи деятельности  лежат в области создания благоприятных условий для образовательных учреждений по реализации государственных образовательных стандартов, образовательных программ и учебных планов при соблюдении:

- условий образовательного процесса, не наносящего вреда здоровью обучающихся и работников образовательного учреждения;

-  экономической самостоятельности образовательных учреждений;

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений или добросовестной конкуренции между ними при оказании образовательных услуг каждому обучающемуся в условиях нормативного подушевого финансирования;

- расширения возможностей для общественного участия в управлении образовательными учреждениями.

Государственный координатор:

- подготавливает проект Программы, в установленном порядке согласовывает его  Департаментом образования Тверской области  и, представляет Программу на утверждение Главе Сонковского района;

- осуществляет непосредственный контроль хода реализации мероприятий, обеспечивающих  структурные преобразования, внедрение инноваций, формирование финансовых и инвестиционных процессов, проведение работ в области реализации мероприятий программы развития муниципальной системы образования Сонковского района;

-несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;

-обеспечивает эффективное использование выделенных на реализацию Программы средств, полученных из всех источников;

-разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;

-разрабатывает перечень целевых показателей для контроля хода реализации Программы;

-вносит предложения в органы муниципальной  власти  Сонковского района по корректировке программы;

-организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией Программы и контроля хода программных мероприятий, подготавливает ежегодные открытые доклад и финансовый отчет о ходе реализации Программы;

- подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- осуществляет координацию деятельности по анализу хода реализации Программы и рациональному использованию  бюджетных средств  и средств внебюджетных источников, содействует решению спорных (конфликтных) ситуаций;

Общественное участие в управлении Программой достигается деятельностью Общественно-государственного Совета  Сонковского района  по развитию образования.

Раздел 8. Описание механизмов мониторинга реализации   Программы.

6.1. Мониторинг Программы развития муниципальной системы образования.

Объект мониторинга: программа развития муниципальной системы образования Сонковского района на период 2009-2011 годы.

Субъекты мониторинга: ОУ района, отдел образования администрации Сонковского района.

Предметом мониторинга являются:

- процесс выполнения плана мероприятий по реализации программы;

- соответствие достигнутых результатов в ходе реализации программы  ожидаемым, заложенным в программе;

- определение преобладающих позитивных и негативных эффектов реализации программы.

Формы и периодичность мониторинга

Мониторинг реализации программы будет проводиться с помощью анализа показателей, взятых из форм государственной статистической и финансовой отчетности по отрасли «Образование».

С целью выявления качественных аспектов, эффектов реализации программы будет проводиться анкетирование участников образовательного процесса.

Текущий мониторинг за реализацией мероприятий Программы проводится в каждом ОУ на протяжении всего учебного года.

Итоговый мониторинг проводится один раз в учебном году в октябре месяце.

Источниками получения информации будут:

- лицензирование,  аккредитация ОУ;

- инспектирование;

- государственная статистическая отчетность;

- итоговая государственная аттестация выпускников;

- аттестация педагогических кадров;

- аналитическая отчетность;

- социальное обследование;

- анализ заключений и предписаний контролирующих органов;

- социологические опросы;

- анкетирование.

Раздел 9.  Оценка рисков реализации Программы

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, связанные с наличием объективных и субъективных факторов.

| № п/п | Показатели | Внутренние факторы риска | Внешние факторы риска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват детей образовательными услугами в МДОУ | Нехватка финансовых средств. | Финансовый кризис в стране. |
| 2 | Доля учащихся 11-кл., получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании (задача 1). | Отсутствие квалифицированных педагогических кадров. | - |
| 3 | Доля учащихся 11-кл. МОУ, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам с результатом не ниже 70 баллов (задача 1). | Увеличение доли детей с низкими учебными способностями | Низкий социальный уровень жизни |
| 4 | Средняя наполняемость классов в ОУ, расположенных в сельской местности и в городе (задача 1). | Низкая рождаемость | Миграция населения, отсутствие работы |
| 5 | Подготовка молодых кадров для реализации Программы. | Недостаток средств на строительство или покупку жилья для молодых специалистов | Низкие темпы повышения заработной платы. |
| 6 | Рост абсолютного значения средней зарплаты пед.работников за счёт введения НСОТ по отношению к уровню 2008 г. -МОУ -МДОУ -МОУДОД (задача 3). | Недостаточное количество финансовых средств в стимулирующем фонде. | - |
| 7 | Стоимость образовательной услуги в МОУ в расчёте на 1 учащегося -минимальная -максимальная (задача 3). | Требуются большие средства на содержание и обслуживание малокомплектных школ | - |
| 8 | Доля средств местного бюджета (без ФСР) в общем объёме расходов на отрасль «Образование» (с учётом ФСР). | Недостаток финансовых средств в местном бюджете | Район дотационный. |

Приложение 1

Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений    Сонковского района

В районе разработана и действует программа реструктуризации сети ОУ, которая направлена на повышение эффективности использования бюджетных средств для достижения качественного образования и введение нормативного бюджетного финансирования на уровне ОУ.

Уменьшение численности обучающихся отразится на малокомплектных начальных школах в сельской местности, в которых увеличатся расходы на содержание одного ученика при снижении наполняемости классов и соотношение учитель – ученик.

Реструктуризации сети ОУ Сонковского района позволит уменьшить количество малокомплектных начальных школ, тем самым позволит эффективно использовать имеющиеся ресурсы в условиях нормативного финансирования.

С учетом складывающейся ситуации намечается одно из следующих направлений реструктуризации сети ОУ района: либо ликвидация основных ОУ с количеством обучающихся до 10 человек, либо ликвидация сельских малокомплектных начальных школ.

Основные мероприятия по реструктуризации сети ОУ:

| ОУ | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Константиновская НОШ |  |  |  |  |
| Корнеихинская НОШ | ликвидация |  |  |  |
| Добрынская НОШ | ликвидация |  |  |  |
| Пригорская ООШ |  | ликвидация |  |  |
| Койская ООШ |  |  | ликвидация |  |
| Кошевская ООШ |  | ликвидация |  |  |
| Гладышевская СОШ | Реоргаанизация (из СОШ в ООШ) |  |  |  |
| Пупцевская НОШ |  | ликвидация |  |  |
| Перетерская НОШ |  |  | ликвидация |  |

Приложение 2

к Постановлению администрации

Сонковского района

от 12.04.2010 г. №  33-па

Подпрограмма «Лето – 2010»  к Программе развития муниципальной системы образования МО Тверской области «Сонковский район» на 2010-2012 год

Введение

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи является одним из приоритетных направлений социальной политики Сонковского района.

Подпрограмма «Лето – 2010»  к Программе развития муниципальной системы образования МО Тверской области «Сонковский район» на 2010-2012 год определяет цели, задачи и направления системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.

Подпрограмма «Лето – 2010» включает комплекс первоочередных мер по организации летней оздоровительной кампании по всем стратегическим направлениям: структуры взаимодействия различных ведомств, заинтересованных в организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, кадрового, методического, материально-технического, финансового и информационного обеспечения.

Подпрограмма «Лето – 2010»  реализуется в течение 2010 года, направлена на обеспечение прав граждан Сонковского района на полноценный отдых детей и молодежи в соответствии семьи, общества. Подпрограмма предназначена для организаторов отдыха, оздоровления  и занятости детей и молодежи.

Информационная карта

| Полное название Подпрограммы | Подпрограмма «Лето – 2010» к Программе развития муниципальной системы образования МО Тверской области «Сонковский район» на 2010-2012 год |
| --- | --- |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация Сонковского района Тверской области |
| Цель | Создание оптимальных условий, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, реализацию программ по организации занятости детей и молодежи Сонковского района |
| Задачи | - Создание правовых, экономических и организационных условий, направленных на сохранение и стабилизацию системы детского, молодежного отдыха и оздоровления в современных условиях - Проведение совместной работы с заинтересованными организациями и органами по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи по: - Обеспечению в приоритетном порядке отдыха, оздоровления и занятости детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении - Осуществлению работы по улучшению здоровья детей путем повышения качества и доступности услуг отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей при общеобразовательных учреждениях - Координации деятельности всех заинтересованных органов по профилактике асоциального поведения детей, предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, усилению контроля за занятостью детей, состоящих на профилактических учетах - Обеспечению лагерей с дневным пребыванием детей при общеобразовательных учреждениях профессиональными кадрами, методическими материалами |
| Срок реализации | До 01.10.2010 |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Сонковского района, районный отдел образования администрации Сонковского района, территориальный отдел социальной защиты населения Сонковского района Тверской области, государственное учреждение Тверской области «Центр занятости населения Бежецкого района», отдел по работе с молодежью, физической культуре, спорту и туризму, отдел культуры, отделение внутренних дел по Сонковскому району Тверской области |
| Объем и источники финансирования | - областной бюджет – 493700 рублей - ТОСЗН – 273700 рублей - местный бюджет – 84700 рублей - средства родителей – 50200 рублей - всего – 902300 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Увеличение количества детей и молодежи, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью Обеспечение в приоритетном порядке отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства Снижение детской безнадзорности, преступности и правонарушений Стабилизация ситуации в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Сонковском районе |
| Контроль за исполнением Подпрограммы | Администрация Сонковского района Тверской области |

Цели и задачи организации отдыха,  оздоровления и занятости детей и молодежи

Целью организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи является создание оптимальных условий, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, реализацию программ по организации занятости детей и молодежи Сонковского района.

Задачи:

- Создание правовых, экономических и организационных условий, направленных на сохранения  и стабилизацию системы детского, молодежного отдыха и оздоровления в современных условиях

- Проведение совместной работы с заинтересованными организациями и органами по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи по:

- Обеспечению в приоритетном порядке отдыха, оздоровления и занятости детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении

- Осуществлению работы по улучшению здоровья детей путем повышения качества и доступности услуг отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей при общеобразовательных учреждениях

- Координации деятельности всех заинтересованных органов по профилактике асоциального поведения детей, предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, усилению контроля за занятостью детей, состоящих на профилактических учетах

- Обеспечению лагерей с дневным пребыванием детей при общеобразовательных учреждениях профессиональными кадрами, методическими материалами

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

- Увеличение количества детей и молодежи, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью

- Обеспечение в приоритетном порядке отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства

- Снижение детской безнадзорности, преступности и правонарушений

- Стабилизация ситуации в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Сонковском районе

План

Мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Сонковского района в 2010 году

- Общие положения

В 2009 году формами отдыха в весенний период было охвачено 75 человек, что составило 9,6 % от общего количества учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений, в летние каникулы – 342 человека, или 43,7%, в осенние каникулы – 70 детей, или 9%. Всего за 2009 год оздоровлено 487 человек, что составило 62,3 % от общего количества учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений.

В 8 лагерях с дневным пребыванием детей, созданных на базах общеобразовательных учреждений,  отдохнули 487 человек.

Трудоустроено в 2009 году через службу занятости населении 300 человек, из них 22 человека трудоустроено через отдел по работе с молодежью, физической культуре, спорту и туризму.

Сложившаяся система отдыха, оздоровления и занятости в Сонковском районе позволяет реализовать права детей и молодежи на отдых, оздоровление, а также решает задачи полезной занятости подростков, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

- Цели и задачи организации отдыха, оздоровления

и занятости детей и молодежи

Целью организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи является создание оптимальных условий, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, реализацию программ по организации занятости детей и молодежи Сонковского района.

Задачи:

- Создать  правовые, экономические и организационные условия, направленные на сохранения  и стабилизацию системы детского, молодежного отдыха и оздоровления в современных условиях

- Проводить  совместные  работы с заинтересованными организациями и органами по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи:

- Обеспечить  в приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении

- Осуществлять  работы по улучшению здоровья детей путем повышения качества и доступности услуг отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей при общеобразовательных учреждениях

- Скоординировать  деятельность  всех заинтересованных органов по профилактике асоциального поведения детей, предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, усилить  контроль  за занятостью детей, состоящих на профилактических учетах

- Обеспечить  лагеря с дневным пребыванием детей при общеобразовательных учреждениях профессиональными кадрами, методическими материалами

- Основные этапы реализации плана мероприятий

1-й этап: март-май

Создание нормативно-правовых актов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Сонковского района в 2010 году.

Профессиональная подготовка кадров для оздоровительно-образовательных учреждений.

Подготовка к оздоровительному сезону материально-технической базы оздоровительных общеобразовательных учреждений.

2-й этап: июнь-август

Реализация комплекса плановых мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.

Выезды рабочей группы по осуществлению контроля за выполнением постановления администрации Сонковского района «Об организации и обеспечении отдыха и занятости детей и подростков в 2010 году».

3- этап: сентябрь

Подведение итогов работы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Сонковского района, смотров-конкурсов, отчетность.

- Целевые индикаторы и показатели реализации плана мероприятий

Реализация мероприятий позволит:

- Повысить эффективность использования бюджетных средств, выделяемых на организацию отдыха, оздоровления детей и молодежи, отработать механизм софинансирования  оздоровительной кампании.

- Сохранить долю охвата детей и молодежи организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в течение всего каникулярного времени.

- Повысить качество и доступность услуг в учреждениях отдыха, оздоровления детей.

- Обеспечить в приоритетном порядке отдых и оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, находящихся в социально-опасном положении.

- Основной критерий оценки эффективности реализации мероприятий – качество организации отдыха детей и их оздоровления.

План мероприятий призван стимулировать развитие эффективных форм работы с детьми и молодежью в каникулярный период, одновременно повышая качество услуг в учреждениях, организующих отдых и оздоровление детей и молодежи, способствующих укреплению здоровья детей, улучшению их физического и нравственного благополучия, развитию творческих способностей.

- План мероприятий

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

Сонковского района в 2010 году

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Утвердить планы мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2010 году отделов образования, отдела культуры, отдела по работе с молодежью, физической культуре, спорту и туризму |  | май | Администрация района |
| 2. | Подготовить информацию о материально-бытовом положении семей с детьми и списки детей, подлежащих освобождению от родительской платы в лагерях с дневным пребыванием |  | Апрель-май | Главы поселений сельских администраций, РОО, ТОСЗН Сонковского района, руководители учреждений образования |
| 3. | Вовлечь в организационные формы занятости несовершеннолетних, склонных к правонарушениям, а также состоящих на учете в ПДН Сонковского ОВД и КДН |  | май-август | КДН, ОВД, ДЮСШ, отдел по работе с молодежью, физической культуре, спорту и туризму, ГУ «ЦЗН Бежецкого района» |
| 4. | Провести учебу начальников лагерей с дневным пребыванием детей |  | май | РОО |
| 5. | Осуществлять контроль за выполнением программы организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |  | ежемесячно | Администрация района, главы поселений сельских администраций, РОО, общеобразовательные учреждения |
| 2. Мероприятия, проводимые органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |
| 1. | Работа лагерей с дневным пребыванием детей на базе 8 школ 1 смена – 8 лагерей 2 смена – 3 лагерей |  | июнь июль | Дислокация прилагается |
| 2. | Организация туристических походов, экскурсий по родному краю, походов выходного дня |  | июнь-август | По плану ОУ |
| 3. | Районный фестиваль любительских фотографий, видеофильмов «Земля Сонковская» |  | июль-август | РОО, отдел культуры, отдел по работе с молодежью, физической культуре, спорту и туризму |
| 4. | Краеведческая, историко-этнографическая экспедиция |  | июль-август | Отдел по работе с молодежью, физической культуре, спорту и туризму, КДН, РОО, Сонковская СОШ |
| 5. | Работа спортивных секций, проведение спортивных игр, соревнований |  | июнь-август | ДЮСШ, центр «Радуга» |
| 6. | Работа школьных агитбригад, организация концертов художественной самодеятельности для тружеников села, проведение массовых мероприятий к праздничным датам (День защиты детей, День молодежи, День поселка и др.) |  | июль-август | По плану ОУ, отдела культуры, отдела по работе с молодежью |
| 7. | Работа по санитарному уходу за памятниками природы и памятными архитектурными сооружениями |  | июнь-август | По плану ОУ |
| 8. | Работа школьных библиотек, музеев. Сбор материала об истории родного края, пополнение музеев экспонатами |  | июнь-август | По плану ОУ |
| 9. | Шефство над Петровским домом-интернатом для престарелых и инвалидов, Койской и Беляницкой участковыми больницами, оказание посильной помощи одиноким престарелым людям |  | июнь-август | По плану ОУ |
| 10. | Организация работы кружков различной направленности, развлекательных игр, дискотек, тематических вечеров и т.п. |  | июнь-август | По плану ОУ, домов досуга |
| 11. | Проведение бесед с несовершеннолетними, демонстрация кино-и видеофильмов о здоровом образе жизни в целях предупреждения наркомании, алкоголизма, правонарушений |  | июнь-август | По плану ОУ, домов досуга, КДН, ОВД, ЦРБ |
| 12. | Проведение рейдов на дискотеки и другие места массового отдыха несовершеннолетних |  | июнь-август | КДН, ОВД, руководители ОУ |
| 13. | Посещение семей с целью выявить находящихся в трудной жизненной ситуации, проведение социальной реабилитации таких семей |  | июнь-август | Поселения сельских администраций, КДН, отдел социальной защиты населения |
| 14. | Работа на пришкольных участках по выращиванию сельскохозяйственной продукции для школьных столовых |  | июнь-август | По плану ОУ |
| 15. | Работа ученических ремонтных бригад по ремонту школьной мебели, классных комнат, учебно-наглядного оборудования, книг и т.п. |  | июнь | По плану ОУ |
| 16. | Сбор лекарственных трав |  | июнь | По плану ОУ |
| 17. | Индивидуальное трудоустройство детей в возрасте от 14 до 18 лет |  | июнь-август | Центр занятости, РОО, КДН, отдел по работе с молодежью, физической культуре, спорту и туризму |
| 18. | Работа на благоустройстве районного стадиона, территории МАУ МКСЦ «Радуга», парка Победы |  | июнь-август | Центр занятости, отдел по работе с молодежью, физической культуре, спорту и туризму |
| 19. | Работа МУ МКСЦ «Радуга» (тренировочный зал, бильярд, секция для детей от 6 лет по тхэквондо) |  | июнь-август | Отдел по работе с молодежью, физической культуре, спорту и туризму |

Планируемые формы работы с детьми и подростками

в Сонковском районе в летний период 2010 года

Направления деятельности:

- Оздоровительное;

- Трудовое;

- Эколого-краеведческое;

- Спортивно-массовое;

- Культурно-эстетическое;

- Военно-патриотическое;

- Досуговое.

Финансирование на проведение работы с детьми и подростками в летний период 2010 года

- Лагерь с дневным пребыванием детей

Областной бюджет – 493700=00 рублей

ТОСЗН – 273700=00 рублей

Родительская плата – 50200=00 рублей

Муниципальный бюджет – 84700=00 рублей

ИТОГО:  902300=00 рублей

- Трудоустройство

Федеральный бюджет – 57833=50 рублей

Муниципальный бюджет – 70000=00  рублей

ИТОГО: 127833=50 рублей