АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

СОНКОВСКОГО  РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2015                                                с. Кой                                       № 03-па

Об  утверждении  плана  мероприятий

по  обеспечению  пожарной  безопасности

в весенний  пожароопасный  период 2015 г

В соответствии с 131-ФЗ « Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в Российской  Федерации» и в целях  подготовки  к весеннему  пожароопасному  периоду  в 2015 году  администрация  Койского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить  план  мероприятий направленных на  обеспечение  пожарной  безопасности  в весенний  пожароопасный период 2015 года / прилагается/.

- Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за  собой.

- Настоящее постановление  вступает в силу  со дня  его  подписания.

Глава  администрации  Койского

сельского поселения   Сонковского  района                              Г.И. Герасимова

Утверждаю

Постановление администрации

Койского сельского поселения № 03-па

От 27.02.2015 года

ПЛАН    МЕРОПРИЯТИЙ

ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  В ПОЖАРООПАСНЫЙ ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД    2015 ГОДА

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнением |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие нормативно правовых актов по обеспечению пожарной безопасности и создание комиссии для координации действий в пожароопасный весенний период 2015 года. | март | Администрация Койского поселения |
| 2. | В каждом населенном пункте провести разъяснительную работу по пожарной безопасности по очистке прилегающей к домовладениям территории от сухой травяной растительности. | Апрель - май | Администрация Койского поселения |
| 3. | Произвести ревизию средств звукового оповещения населения о пожаре, дооборудовать населенные пункты рындами при их отсутствии. | Март | Администрация Койского поселения |
| 4. | Объявить на территории сельского поселения с 01.04.2015 г по 01.06.2015г двух месячник по благоустройству и уборке территории сельского поселения. | Апрель- май | Администрация Койского поселения частный сектор организации учреждения |
| 5. | Провести подворный обход с вручением памяток пожарной безопасности | апрель | Администрация Койского поселения |
| 6. | Провести очистку пожарного водоема в дер. Вепрь от заиливания и кустарников | июнь | Администрация Койского поселения |
| 7. | Руководителям сельхозпредприятий расположенных на территории поселения организовать проведение уборки около животноводческих помещений | Апрель- май | Руководитель сельхозпредприятий |
| 8. | Назначить в каждом населенном пункте ответственного на пожароопасный период | Апрель - май | Администрация Койского поселения |