СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ  КОЙСКОГО  СЕЛЬСКГО  ПОСЕЛЕНИЯ

СОНКОВСКОГО  РАЙОНА  ТВЕРСКЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20. 07.2016 г.                                      с. Кой                                                                       №  65

Об утверждении  плана графика мероприятий	                                                                                                                по приведению правил  землепользования                                                                                                                         и застройки к требованиям действующего                                                                                                                               градостроительного законодательства.

В целях  определения назначения  территории Койского  сельского  поселения  Сонковского  района  Тверской  области, исходя из  социальных,  экономических,  экологических  и  иных  факторов  для  обеспечения  устойчивого  развития  территории,  развития  инженерной,  транспортной  и  социальной  инфраструктур,  обеспечения  учета  интересов  граждан  и  их  объединений  в  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003 № 131- ФЗ « Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в Российской  Федерации».  Совет  депутатов Койского  сельского  поселения  Соноквского  района  Тверской  области  РЕШИЛ:

- Утвердить  План  график  мероприятий  Койского  сельского  поселения  Сонковского  района  Тверской  области   по   приведению  правил  землепользования  и  застройки  к  требованиям  действующего  градостроительного   законодательства.     ( Прилагается )

- Настоящее  решение   вступает  в  силу  со  дня  подписания  подлежит  официальному   обнародованию  и  размещению  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»    на   официальном  сайте  администрации  Сонкоского   района  по  адресу:www.sonkovo.ru  в  разделе  “Сельские  поселения»  на  странице  Койского  сельского   поселения.

Глава Койского  сельского  поселения                                                                                                                                      Сонковского  района  Тверской  области                                                        Г.И.Герасимова

Приложение

решению  Совета    депутатов  Койского  сельского

поселения  Сонковского   района  Тверской области

от  20. 06. 2016 № 65

План  график  мероприятий  по  проведению  правил  землепользования  и  застройки  к  требованиям  действующего  градостроительного  законодательства

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отмена решения от 14.09.2012 №77 «Об отсутствии необходимости подготовки генерального плана в МО Койское сельское полселение» Снковского района Тверской области. | Июнь 2016 года | Совет депутатов Койского сельского поселения Сонковского района Тверской области |
| 2. | Внесение изменений в муниципальную программу «Обеспечение органами местного самоуправления социально-экономического Койского сельского поселения Сонковского района на 2014-2017 годы» где предусмотрит расходы по обеспечению финансирования на разработку документов территориального планирования. | Ноябрь 2016 года | Совет депутатов Койского сельского поселения Сонковского района Тверской области. |
| 3. | Разработка генерального плана поселения. заключение договора на изготовление | Февраль 2017 года | Администрация Койского сельского поселения Сонковского района Тверской области |
| 4. | Утверждение генерального плана | Июнь 2017 года | Совет депутатов Койского сельского поселения Сонковского района Тверской области. |
| 5. | Внесение изменений в правила землепользования и застройки к части территории Койского сельского поселения с учетом схем территориального планирования Сонковского района и Тверской области. | Июнь 2017 | Совет депутатов Койского сельского поселения Сонковского района Тверской области |
| 6. | Внесение изменений в правила землепользования и застройки к части территории Койского сельского поселения в части отображения на карте градостроительного зонирования координатного описания местоположения границ территориальных зон. | Июнь 2017 года |  |