АДМИНИСТРАЦИЯ  СОНКОВСКОГО  РАЙОНА

Тверская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2011 г.                                         п. Сонково                                 №  35-па

«Об утверждении Программы развития

муниципальной системы образования

МО Тверской области  «Сонковский район»

на 2011 – 2013 годы»

В соответствии с постановлением  Администрации Тверской области  от 25.02.2010 г. № 58-па  «О предоставлении субсидий из областного фонда софинансирования расходов на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Тверской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств» Администрация Сонковского района постановляет:

1. Утвердить Программу развития муниципальной системы образования МО Тверской области   «Сонковский район» на 2011 - 2013 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района А.А. Брюшкова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Сонковский вестник».

Глава Сонковского района                                            В.Н.Михайлов

| СОГЛАСОВАНА Начальник Департамента Образования Тверской области __________________/ Н.А.Сенникова / «____» _____________ 2011 г. | УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации Сонковского района Тверской области от 10.03.2011г. № 35 __________________/ В.Н.Михайлов / «____» _____________ 2011 г. |
| --- | --- |

Программа развития

муниципальной системы образования

МО Тверской области

«Сонковский  район»

на 2011 - 2013 годы

Оглавление

| № п/п | Содержание Программы | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт Программы | 3 – 5 |
| 2 | Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа | 6 –20 |
| 3 | Срок реализации Программы | 20 |
| 4 | Общий объем ресурсов, необходимых для реализации Программы | 20-24 |
| 5 | Цели, задачи, плановые показатели эффективности и мероприятия реализации Программы | 25-59 |
| 6 | Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий Программы | 59-68 |
| 7 | Базовые школы | 69-76 |
| 8 | Дистанционное образование детей-инвалидов | 76 |
| 9 | Дошкольное образование | 76-79 |
| 10 | Мероприятия по духовно-нравственному, краеведческому образованию | 80-82 |
| 11 | Мероприятия по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | 82-93 |
| 12 | Дополнительное образование детей | 93 |
| 13 | Организация горячего питания | 93-95 |
| 14 | Обеспечение безопасности образовательных учреждений | 95-98 |
| 15 | Школьный автотранспорт. Обеспечение безопасного подвоза учащихся к месту учебы | 98 |
| 16 | Организация отдыха детей | 99-102 |
| 17 | Реализация №83-ФЗ | 102 |
| 18 | Описание механизмов реализации Программы | 103 |
| 19 | Описание механизмов мониторинга Программы | 103-104 |
| 20 | Оценка рисков реализации Программы | 105-106 |
| 21 | Приложение 1. реструктуризация сети ОУ | 107 |

Паспорт

Программы  развития муниципальной системы образования

МО Тверской области  «Сонковский  район»

на 2011 - 2013 годы

| Наименование Программы | Программа развития муниципальной системы образования МО Тверской области «Сонковский район» на 2011 – 2013 годы (далее Программа) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратор Программы | Заведующая РОО И.Е.Круглова |  |  |  |
| Дата утверждения программы | 10.03.2011г. |  |  |  |
| Задачи Программы | - Достижение качества образовательных результатов обучающихся - Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг - Совершенствование управления системой образования МО |  |  |  |
| Сроки реализации Программы | 2011 – 2013 г.г. |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -Уменьшение количества юридических лиц в сети муниципальных образовательных учреждений с 10 до 6 -Увеличение охвата детей образовательными услугами ДОУ. -Увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг. -Создание безопасных комфортных условий жизнедеятельности участников образовательного процесса на территории МО «Сонковский район». -Увеличение доли учащихся 11 классов и 9 классов, успешно сдавших итоговую аттестацию. -Улучшение кадрового обеспечения системы образования. -Расширение общественного участия в управлении образованием. -Создание эффективной системы организации отдыха и занятости детей. -Обеспечение качественного обновления содержания образования, переход на ФГСО нового поколения. -Совершенствование системы оценки качества образования. -Сужение коридора адаптационного коэффициента. -Увеличение заработной платы педагогическим работникам за счет выплат стимулирующего характера. -Повышение эффективности использования бюджетных средств |  |  |  |
| ОсноОсновные механизмы вные реализации Программы | Реализация Программы будет осуществляться за счет интенсивного включения в действие следующих механизмов: - максимальной мобилизации внутренних ресурсов сферы образования; - оптимизации содержания, структуры, организационных форм и технологий, экономических и управленческих механизмов образования; - использования разнообразных форм стимулирования обновления образования; - активного привлечения внешних ресурсов (финансовых, материально-технических, организационных, информационных, кадровых, интеллектуальных и др.); - контроля и диагностики реализации мероприятий Программы (аттестация педагогических кадров, инспектирование, сбор статистических данных, итоговая аттестация выпускников основной и старшей ступеней обучения, мониторинг учебных достижений учащихся, социологические и психолого-диагностические исследования); - развертывания системы широкого социального партнерства в сфере образования (с использованием СМИ, Интернета, потенциала общественных объединений и организаций). Исполнителями программных мероприятий являются муниципальный орган управления образованием Сонковского района, муниципальные образовательные учреждения. Финансирование осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом по разделу «Образование». Программа будет реализовываться через систему планирования, которая включает в себя стратегический и оперативные планы, критерии оценки промежуточных и итоговых результатов, мониторинг состояния системы и качества образования. Информацию о ходе и результатах реализации Программы и финансировании мероприятий МО «Сонковский район» размещает в сети Интернет на сайте МО. |  |  |  |
| Основные механизмы мониторинга реализации Программы | Ежегодный мониторинг Программы предполагает оценку: - достижения запланированных результатов реализации Программы; - фактической эффективности реализации Программы; - возможностей достижения по результатам реализации Программы стратегических целей Программы, достижения значений результатов реализации Программы. Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления МО «Сонковский район» в ДО Тверской области (в отдел развития образования и формирования программ) не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, годового отчета о реализации Программы с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонений (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей результатов Программы к моменту ее завершения. В течение всего периода реализации Программы осуществляются ежеквартальные (по итогам I,II,III кварталов) и ежегодные мониторинги реализации Программы путем составления отчетов. |  |  |  |
| Объем и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов) |  | 2011 | 2012 | 2013 |
|  | Бюджет Сонковского района | 16017,1 | 18310,0 | 19010,0 |
|  | Средства регионального бюджета | 35210,2 | 36096,0 | 37960,0 |
|  | Внебюджетные источники | 3600,0 | 4110,0 | 4210,0 |
|  | Всего (тыс.руб.) | 54827,3 | 58516,0 | 61180,0 |

Раздел  1.   Характеристика проблем, на решение которых направлена         Программа.

Сонковский край – маленькая частица великой России. В нем, как в капле воды, отражена судьба Отечества, его прошлое и настоящее.

Район расположен на Северо-Востоке Тверской области,  в верховьях рек Корожечна/ левый приток Волги/ и Сить/ правый приток Мологи/, на пересечении железнодорожных путей Москва – Санкт-Петербург и  Рыбинск – Бологое. Граничит на севере с Краснохолмским, на юге – с Кесовогорским, на западе – с Бежецким районами Тверской области, на востоке с Ярославской областью. Западная и средняя части района лежат в пределах Сонковской возвышенности – составной части моренной гряды Бежецкий Верх. Площадь района – 970 кв.км., население – 8,875тыс. человек. В районе 182 населенных пункта.

На территории района 11 сельскохозяйственных предприятий. Все центральные усадьбы связаны с районным центром асфальтированными дорогами.

Сонково – крупный железнодорожный узел. Ветки дорог идут на Москву, Санкт-Петербург, Рыбинск, Углич. Есть все железнодорожные службы, модернизация которых планируется в ближайшем будущем.

Район обеспечен всеми видами связи, центральная районная больница, МУК «Сонковский межпоселенческий дом досуга», две районных библиотеки, детская музыкальная школа, православный центр. В районе 9 сельских домов досуга, 13 сельских филиалов центральной библиотечной системы, 14 фельдшерско-акушерских пунктов.

Сонковский район по численности населения занимает 29-е место среди муниципальных образований (МО) Тверской области. На начало 2008 года в районе проживало 9 961 человек, на начало 2009 года – 9 104 человека, на начало 2010 года – 8875 человек По соотношению городского и сельского населения Сонковский район относится к сельско-городским МО с долей сельского населения 55%. Административный центр Сонково принадлежит к числу поселков городского  типа, на начало 2008 г. его численность составляла 4 124 человека, на начало 2009 г. – 4 072 человека, на начало 2010 года – 4007 человека.

Сонковский район входит в группу МО Тверской области с неблагоприятной демографической ситуацией.

В районе существует устойчивая тенденция оттока трудоспособного населения, особенно молодежи в другие города и районы. Причина – в неустойчивой экономической ситуации на предприятиях района.

В динамике показателей рождаемости и смертности наблюдаются тенденции, характерные для страны в целом и Тверской области в частности. Смертность населения остается по-прежнему на высоком уровне, что в основном объясняется возрастным  составом населения района. Уровень рождаемости остается слишком низким и недостаточным для простого воспроизводства населения.

Рождаемость/смертность:   2008 г. – 90/185,

2009 г. – 105/215,

2010 г. -  97/237.

Снижение численности сельского населения происходит быстрее, чем снижение численности городского населения. Это говорит о том, что внутри района имеет место тенденция перенаселения из села в районный центр, так же из села за пределы района, что связано опять же с неустойчивой экономической ситуацией на сельхозпредприятиях.

Бюджет района является дотационным.

Уровень финансового благополучия Сонковского МО характеризуется невысокими, относительно среднеобластных, показателями, их нестабильностью по годам.

Отмечается ежегодное увеличение среднемесячной зарплаты во всех отраслях, но темп ее роста постепенно снижается.

Муниципальная система образования Сонковского района динамично развивается и ориентирована на решение стратегической цели образования – способствовать формированию инновационного общества в России.

Школьное  образование  представляет  собой  один  из  определяющих  и  самых  длительных  этапов  в  жизни  каждого  человека, который  является  решающим  как  для  индивидуального  успеха, так  и  для  долгосрочного  развития  всей  страны.

Современное  качество  неразрывно  связано  с   востребованностью  образования  в  обществе,  его  соответствии  сегодняшним  и  завтрашним  требованиям – как  экономическим, так  и  социальным.

Анализ результатов реализации образовательной политики в районе позволяет зафиксировать ряд позитивных базовых достижений и наметить проблемы, которые должны стать предметом работы отрасли на ближайшую перспективу.

Качественная оценка результатов и опыта  предыдущего этапа развития образования подтверждает, что в последние годы удалось совершить инновационный прорыв по целому ряду системообразующих направлений развития образования, в том числе по внедрению нового финансово-экономического механизма, реструктуризации сети образовательных учреждений, введению единого государственного экзамена. Введению новых форм ГИА выпускников 9-х классов, созданию и развитию информационной образовательной среды и современной ресурсной базы развития образования.

Муниципальная  система  образования  Сонковского  района - это  развитая  сеть  учреждений, которые  предоставляют  широкий  спектр  образовательных  услуг. Деятельность районной образовательной системы направлена на обеспечение современного качества дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования.

Районная образовательная сеть включает в себя:

4 дошкольных образовательных учреждения,

3 средние общеобразовательные школы,

6 основных общеобразовательных школ,

1 начальная общеобразовательная школа,

1 учреждение дополнительного образования детей – МАУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа».

Все образовательные учреждения района в 2010 году прошли лицензирование.

Основной  целью  управления  образования  является  сохранение  и  развитие  системы  дошкольного  образования  и  повышения  его  качества,  что,  в  свою  очередь,  предполагает  обеспечение  условий  для  поддержания  и  укрепления  здоровья  воспитанников, их    физическое  и  психологическое   полноценное  развитие.

Дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) – это первая ступень образовательного цикла ребенка. Именно в образовательном учреждении он начинает готовиться к школе, постигая азы счета, письма, творческого и трудового развития. В связи с этим важность и приоритетность ДОУ в первичном социальном развитии ребенка считается определенно значимой и неповторимой. Только в коллективе развивается личность ребенка, создается его будущность.

В районе функционируют 4 ДОУ, расположенных в 1 типовом и 3 приспособленных зданиях. Все ДОУ по ведомству относятся к администрации Сонковского района и работают по 12 часов при пятидневной рабочей неделе.

Все дошкольные учреждения находятся в поселке Сонково, на селе детских садов нет.

В  дошкольных  образовательных  учреждениях  воспитывается  225 детей.  Показатель охвата детей услугами дошкольного образования по району на 1 марта 2011года составляет 35,5% .

Рост охвата дошкольным образованием

| Год | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | На 01.03.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % охвата | 59 | 55 | 61 | 40 | 40,6 | 35,5 |

В связи с ростом рождаемости, который наблюдается за последние три года не только в районе, но и в области, не все нуждающиеся имеют возможность получить места в ДОУ. На 1 марта  2011 г.   очередь в ДОУ составляла 140 человек, срочно нуждающихся – 59 ребёнка.

Решая проблему устройства детей в дошкольные учреждения района, были дополнены группы в МДОУ «Детский сад №110» и «Детский сад №3» с разрешения Роспотребнадзора. В здании МДОУ «Детский сад №110»  осуществлены ремонтные работы и открыта одна дополнительная группа на 25 человек. В марте-апреле 2011 года планируется в этом же детском саду открыть еще дополнительную группу на 25 человек. Учитывая, что 50 детей из детских садов в мае перейдут в школы и, благодаря, открытию дополнительной группы, очередь в детские сады будет ликвидирована.

Размер родительской платы за содержание 1 ребенка в МДОУ составляет 1200 рублей, что не превышает 20% от общего содержания ребёнка в ДОУ (6571 рублей в месяц).

Малообеспеченные и многодетные семьи за содержание ребёнка в детском саду платят 50% от установленной суммы. Финансирование данных льгот производится за счет районного бюджета.

Порядок расчета платы, взимаемой с родителей за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях, начисляется пропорционально дням пребывания детей в группе.

Детские сады Сонковского района относятся к 3 категории, так как реализуют образовательные программы в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Все детские сады работают по программе «Радуга» Т.Н.Дороновой.

Важнейшие задачи работы ДОУ:

- Удовлетворение потребности населения в местах и услугах дошкольного образования, увеличение показателей охвата;

- Повышение качества дошкольного образования, укрепление здоровья детей, улучшение условий их содержания в детских садах и подготовки к обучению в школе;

- Улучшение качественного состава кадров в ДОУ;

- Повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования.

- В итоге реализации образовательного процесса в ДОУ ожидаются следующие результаты:

- Достижение современного качества дошкольного образования;

- Модернизация материально-технической базы ДОУ;

- Информатизация образовательного процесса;

- Повышение престижа детского сада среди родителей и общественности.

В  общем  образовании  все  ОУ района в соответствии со ст. 49 Конституции РФ, п.п.1,3,6, ст.5 Закона РФ «Об образовании» реализуют принцип общедоступности получения бесплатного образования всем гражданам, проживающим на территории Сонковского района.

В  2010-2011 учебном году в Сонковском районе образовательную деятельность осуществляют 10 общеобразовательных учреждений, в которых обучается 775 человек, что на 3% больше, чем в 2009-2010 учебном году.

Из 10 образовательных учреждений общего образования 8 (80%) сельских. В сельских школах обучается 230 (30%) учащихся, в городских школах  – 545 (70%).

Количество детей в районе на разных ступенях развития на период 2010 года в районе составляет:

Дошкольники (0-6 лет) –    708 чел.;

Первая ступень (7-10 лет) – 293 чел.;

Вторая ступень (11-15 лет) – 402 чел.;

Третья ступень (16 –17 лет) – 80 чел.

| Наименование ОУ | Количество учащихся | Количество классов/комплектов |
| --- | --- | --- |
| МОУ«Сонковская СОШ» | 259 | 14 |
| МОУ «СОШ №9» | 286 | 17 |
| МОУ«Беляницкая СОШ» | 84 | 11 |
| МОУ«Гладышевская ООШ» | 26 | 7 |
| МОУ«Вепревская ООШ» | 34 | 7 |
| МОУ «Задорская ООШ» | 24 | 7 |
| МОУ«Койская ООШ» | 16 | 7 |
| МОУ«Краснооктябрьская ООШ» | 17 | 6 |
| МОУ»Литвиновская ООШ» | 26 | 6 |
| МОУ«Перетерская НОШ» | 3 | 1 |
| ИТОГО: | 775 | 83 |

Средняя наполняемость классов в годе составляет 17,6 человек, на селе – 4,4 человек.

Соотношение учитель/ученик в городе составляет 1/12,4,

на селе – 1/3.

В    целях обеспечения качественных условий образования определены 2 базовых школы: одна в городе, другая на селе. В этих школах обучается 343 (44%) учащихся.

В  2009-2010 учебном году было охвачено общим образованием  99,6%  (756) обучающихся, из них 38 (5%) обучающихся – выпускники 11-х классов.

Закончили учебный год на «4» и «5» - 264 (35%) обучающихся.

Оставлены на повторный курс обучения 14 (2%) человек.

Переведены условно 7 человек

Учебные результаты

|  | 2004- 2005 |  | 2005- 2006 |  | 2006- 2007 |  | 2007- 2008 |  | 2008 – 2009 |  | 2009-2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол | % | Кол. | % | Кол. | % | Кол. | % | Кол. | % | Кол | % |
| Успешно закончили учебный год | 1039 | 97 | 916 | 96 | 863 | 97 | 813 | 98 | 757 | 98 | 742 | 98 |
| Обучались на 4 и 5 | 383 | 36 | 341 | 37 | 300 | 34 | 228 | 28 | 272 | 35 | 264 | 35 |
| Оставлены на повторный курс обучения | 33 | 3 | 27 | 2,8 | 25 | 3 | 19 | 2,3 | 18 | 2,3 | 14 | 2 |

Аттестат о среднем (полном) общем образовании получили 37 (97,37%)выпускников.

Один выпускник закончил школу со справкой.

4 выпускника закончили школу с «серебряными»  медалями.

Медалисты

| Год | золотая | серебряная | всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 | - | 2 | 2 |
| 2007 | - | 4 | 4 |
| 2008 | - | 6 | 6 |
| 2009 | - | 5 | 5 |
| 2010 | - | 4 | 4 |

Независимой  и  объективной  оценкой  качества  знаний  выпускников  средних  школ  является  единый  государственный  экзамен, проводимый  в  2010 году  по  9  предметам  в  штатном  режиме.

В  2009 – 2010  учебном  году  в  ЕГЭ  участвовали  38  выпускников  и  один  выпускник  прошлых  лет.

Все выпускники сдавали 2 обязательных экзамена – русский язык и математику.

Средние  показатели  по  ЕГЭ  в  районе в 2010г.

| Предмет | Тверская область | Сонковский район |
| --- | --- | --- |
| Русский язык | 59,5 | 57,3 |
| Математика | 41,15 | 43,2 |
| Физика | 50,26 | 46,85 |
| Химия | 55,91 | 59,0 |
| Биология | 57,99 | 55,3 |
| История | 49,74 | 48,14 |
| Обществознание | 57,01 | 57,66 |
| География | 58,08 | 72,0 |
| Английский язык | 57,84 | 34,5 |

Средние показатели выпускников по ЕГЭ в 2010 году в  общеобразовательных учреждениях района (в баллах)

| ОУ | Математика | Русский язык | История | География | Общество знание | Химия | Биология | Физика | Англ.язы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ «Сонковская СОШ» | 40,5 | 58,4 | 42,0 | - | 58,75 | 59,0 | 59,0 | 49,0 | - |
| МОУ «СОШ №9» | 44,1 | 55,5 | 48,0 | 72,0 | 56,72 | - | 52,0 | 43,43 | 34,5 |
| МОУ «Беляницкая СОШ» | 53,5 | 67,5 | - | - | 57,5 | - | 65,0 | 60,0 | - |

25 выпускников общеобразовательных учреждений района по результатам ЕГЭ набрали  более 55 баллов, что составляет 66% по отношению к выпускникам текущего года.

6 (16%) выпускников сдали ЕГЭ по обязательным предметам с результатом выше 70 баллов.

Поступление в ВУЗы и Ссузы в этом году проходило по результатам ЕГЭ.

Анализ трудоустройства выпускников 11 классов показывает, что из  38 выпускников поступили в ВУЗы 19 человек (50%), из них на бюджетной основе – 16 человек, платно – 3 человека.

В Сузы поступили 13 человек (34%), в ПТУ - 3 человека (8%) , 2 человека (5%) служат в Армии.

Хочется отметить, как положительное, что выпускники Беляницкой школы (100%) поступили в ВУЗы.

Трудоустройство выпускников

11  класс

| № | Поступили в | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВУЗы | 19чел.(50%) |
| 2 | ССУЗы | 13чел.(34%) |
| 3 | ПТУ | 3чел.(8%) |
| 4 | армию | 2чел.(5%) |

В 2010 году продолжилась апробация новой формы итогового контроля учебных достижений выпускников 9-х классов по русскому языку и математике в формате обязательного.

Всего экзамены сдавали 62 девятиклассника.

Алгебру  сдали:

На «5» - 6 человек (9,7%);

На «4» - 6 человек  (9,7%);

На «3»  -  32 человека  (51,6%);

На «2»  -  18 человек  (29%).

Средний  оценочный  балл  по  математике – 3,0

По русскому языку:

На «5» выполнили работу  3 человека  (5%);

На «4» - 25 человек.  (40%)

На «3»  - 24 человека  (39%)

На «2» -  10 чел.  (16%)

Средний  оценочный  балл  по  русскому  языку – 3,3

В 2009-2010 учебном году продолжалась предпрофильная подготовка учащихся в девятых классах. Было предложено 57 элективных курсов различных направлений, из которых 46 предметных, а 11 межпредметных.  Изучив образовательные запросы детей и родителей, в МОУ «СОШ №9» в 2009-2010 учебном году на старшей ступени обучения было введено профильное обучение(социально-гуманитарный профиль-10 кл.) Остальные учащиеся  старшей ступени СОШ№9 и Сонковской СОШ занимаются по индивидуальным планам, цель которых - углубленное изучение отдельных предметов.

Современная модель образования предусматривает, что содержание и методы обучения будут модернизированы на основе эффективного использования возможностей современных информационно- коммуникационных технологий.

За последние три года была проведена значительная работа по формированию информационной среды.

Благодаря  реализации  нацпроекта  «Образование»  в  части  внедрения  современных  информационных  технологий, в  школах  района  увеличивается  количество  компьютеров. Только  за  предыдущий  год  количество компьютеров в общеобразовательных учреждений  района  увеличилось на 56%.  В  рамках  КПМО все средние и основные школы района обеспечены  Интернетом. В  2010 году базовая  школа МОУ  «Беляницкая СОШ»  подключена  к  широкополосному  Интернету.

Оснащение компьюторами дает возможность педагогам и учащимся использовать новые образовательные технологии, влиять на качество знаний.

8 школ района имеют свой сайт, где размещают необходимый  материал о своей деятельности в области образования и воспитания подрастающего поколения,  публичные доклады руководителей ОУ о достижениях и перспективах педагогического и ученического сообществ. Однако, не все школы следят за обновлением этих сайтов.

В Сонковской СОШ и Беляницкой СОШ созданы информационные центры.

Достижением развития информатизации района является то, что  конференции и мероприятия, проводимые в районе, в целом не  обходятся без использования новых ИКТ технологий.

В муниципальном образовании услуги по дополнительному образованию учащихся оказывает учреждение по дополнительному образованию детей МАУ ДОД «ДЮСШ».

Деятельность  МАУ ДОД «ДЮСШ», которая  размещается  на  базе  МОУ «Сонковская СОШ»  решает  задачу  привлечения  максимально  возможного  числа  детей, подростков, молодежи  к  систематическим  занятиям  физической  культурой  и  спортом, создания  условий  для  активного  содержательного  досуга, формированию  здорового  образа  жизни, творческого  развития, развития  физических  и  нравственных  качеств, достижения  спортивных  успехов  сообразно  способностям.

Школа  реализует  образовательные  программы  по  баскетболу, волейболу, лыжные  гонки, тхэквондо, футболу. 270 (35%) учащихся занимаются в МАУ ДОД «ДЮСШ».

Обучающиеся принимают  участие в муниципальных и региональных спортивных соревнованиях. Высоких результатов добиваются юные спортсмены МАУ ДОД «ДЮСШ» Тверской области по тхэквондо. Лучший результат в 2010 году – второе место на Всероссийских соревнованиях у Саламахиной Светланы. Она вошла в сборную России по тхэквондо. (Тренер Цуцулаев Р. Б.)

В  муниципальной   системе  образования Сонковского района обеспечены  условия   для  поддержки  и  развития  детей   с  потребностями  повышенного  уровня.

В Сонковском районе ежегодно проходят районные предметные олимпиады. Их проведение стало традиционным мероприятием. Приоритетная цель участия в олимпиадах – выявление способности учащихся по отдельным предметам, поддержка, выявление одаренных детей, создание условий для их профессионального и социального самоопределения. По результатам районных олимпиад, победители направляются в г.Тверь для участия в областной олимпиаде.

Районные олимпиады в 2010 году проведены по 10 предметам.

На школьном этапе принимали участие 264 (80 %)  учащихся,

на муниципальном уровне –  243 (74%) учащихся,

на региональном – 16 (10%) учащихся.

Победителей в муниципальных предметных олимпиадах 23 человека, призеров – 18.

Победители  муниципальных предметных олимпиад приняли участие в региональных олимпиадах по обществознанию, истории, русскому языку, географии, по избирательному законодательству, право, биология.

Участие  в  олимпиадах:

| Год | Количество районных олимпиад | Количество победителей | Количество участников областных олимпиад |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 11 | 20 | 2 |
| 2008 | 11 | 20 | 3 |
| 2009 | 11 | 26 | 3 |
| 2010 | 11 | 23 | 16 |

В  районе  реализуется  программа  «Одаренные  дети».   Основными  направлениями  в  работе  с  одаренными  и  талантливыми  детьми  являются:

-участие  в  районных  и  областных  олимпиадах;

-участие во  Всероссийских  чемпионатах  по  предметам;

-исследовательская  деятельность;

-проведение районных  научных  практических  конференций;

-участие  в  областных  научных  конференциях;

-участие в  областных  конкурсах  по  поддержке  и  развитию  талантливой  молодежи;

-участие  в  областных  и   Всероссийских  спортивных  соревнованиях.

МОУ «Сонковская  СОШ»  является  центром  проведения    конференций  по  проектно-исследовательской  деятельности  школьников  района. Учащиеся с 1 класса начинают привлекаться к разработке научно-исследовательских проектов. В 2010 году проектно-исследовательской деятельностью было охвачено 53 учащихся (7%)

Учащиеся  МОУ «СОШ №9»  и  МОУ «Сонковская СОШ» (11 учащихся) в  2010 году приняли  участие  в  региональной  научно-практической  конференции  «Твое  здоровье-дело  твоих  рук», где  учащиеся  МОУ «СОШ №9»  заняли  первое  и  второе  места.

Базовые  школы  осуществляют  дополнительное  образование  по  направлениям: научно-техническое, физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, туристко-краеведческое, военно-патриотическое, естественно-научное.

На базе МОУ «Сонковская СОШ» и «Беляницкая СОШ» организуются семинары, практические занятия, консультации для учащихся и учителей образовательного округа, даются открытые уроки. Учащиеся образовательных округов привлекаются к занятиям в кружках, секциях, к работе в компьютерных классах, в ИЦШ, участвуют в проведении внеклассных мероприятий.

Для получения дополнительного образования учащихся в общеобразовательных учреждениях Сонковского района развернута сеть спортивных секций и кружков различной направленности.

В 2010 учебном году в 9 общеобразовательных учреждениях района работали кружки и спортивные секции. 468 учащихся посещали кружки и секции в ОУ, что составило 60%.

Преподавательские  кадры – важное  условие  качественного  образования.

В 2010-2011 учебном году в сфере образования работает 199 работников. Из них педагогов – 115 (58%).  Средний возраст педагогических работников – 41 год.

- 46 педагогов - в школах поселка,

- 69 педагогов - в сельских школах.

### В районе работает творческий, целеустремленный, профессиональный педагогический коллектив, который позволяет решать многие задачи, стоящие перед образованием.

10 педагогов района имеют отраслевые государственные награды, в том числе:

1 – почетное звание «Заслуженный учитель РФ»,

7 – нагрудный Знак «Почетный работник общего образования РФ»,

2 – Знак «Отличник физической культуры и спорта».

Министерскими грамотами образования награждены 11 педагогов района.

Все школы района полностью укомплектованы педагогическими кадрами.

Высшее  образование  имеют  71 (62%)  педагогических  работников  школ.

Аттестовано  за 2010 год 26 человек (23%) педагогических  работников, из  них  на  высшую  категорию – 3 (3%), на  первую – 16 (14%), на вторую –  7 (6 %).

Стал традиционным в районе конкурс «Учитель года», способствующий выявлению наиболее способных и талантливых педагогов, пропаганде и распространению передового педагогического опыта, повышению престижа учительской профессии.

В декабре 2010  года в районе прошел конкурс педагогического мастерства. В нем приняли участие 4 педагога. Победителем конкурса стала Курникова Н.Б. учитель начальных классов МОУ «Задорская ООШ».

### В системе дошкольного образования работают 29 педагогических работника, из них руководителей – 4 человека, воспитателей – 25.

### Высшее  образование имеют 3 человека, первую  квалификационную  категорию – 14 человек,  вторую  квалификационную категорию – 3 человека.

С 1 марта 2009 года все образовательные учреждения района перешли на новую систему оплаты труда, направленную на повышение реальных доходов работников, стимулирующую их инновационную деятельность.

В 2010 году средняя заработная плата составила:

педагогических работников –  10 625 рублей;

административно-управленческого персонала – 14 254 рубля;

вспомогательного персонала – 5 335 рублей.

Для молодых специалистов в отрасли образования создаются благоприятные условия через систему наставничества внутри образовательного учреждения. Разработана необходимая нормативная правовая база по установлению мер социальной поддержки для молодых специалистов в виде ежемесячной денежной выплаты  в размере 50 % от должностного оклада.

Организация  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и  молодежи  является  одним  из  приоритетных  направлений  социальной  политики  Сонковского  района.

В соответствии с Постановлением Администрации Сонковского района от 12 апреля 2010 года № 33 – па «Об организации  и обеспечении отдыха и занятости детей и подростков в 2010 году» проведена следующая работа:

Организация летних лагерей с дневным пребыванием детей осуществлялась на базе 9 школ, работали 12 лагерей (1 смена – 9 лагерей, 2 смена – 3 лагеря). В период работы лагерей с дневным пребыванием детей было оздоровлено 473 ребенка, из них 129 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В первую смену (в июне) на территории 9 школ отдохнуло 345 учащихся (ТЖС – 121 чел.). Из них: Сонковская СОШ – 96 чел., СОШ №9 – 75 чел., Беляницкая СОШ – 40 чел., Вепревская ООШ – 36 чел., Задорская ООШ – 30 чел., Койская ООШ – 15 чел., Кошевская ООШ – 12 чел., Краснооктябрьская ООШ – 21 чел., Литвиновская ООШ – 20 чел.

В июле работали  лагеря с дневным пребыванием детей на базе 3-х школ для 128 учащихся (в ТЖС – 8 чел.), из них: Сонковская СОШ - 58 чел., СОШ №9 - 60 чел. и Кошевская ООШ - 12 чел.

Летний отдых детей

|  | Охват детей/ % | Из малообеспеченных семей/% | Трудоустройство подростков в летний период |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003/2004 г. | 271/30% | 128/46% | 260/39 |
| 2004/2005 г. | 265/28% | 159/38% | 262/24 |
| 2005/2006 г. | 259/30% | 130/38% | 313/35 |
| 2006/2007г. | 275/35% | 98/30% | 334/12 |
| 2007/2008г. | 269/33% | 34/13% | 244/30% |
| 2008/2009г. | 342/45% | 134/18% | 222/29% |
| 2009/2010г. | 473/63% | 129/17% | 279/37% |

Во всех лагерях осуществлялось полноценное питание – завтрак, обед, полдник. В меню были овощи и свежие фрукты, рыбные и мясные блюда. Стоимость питания в день составляла 83 рубля на человека, для малообеспеченных –  97 рублей на человека. Стоимость путевки 1743 рубля, для малообеспеченных - 2037 рублей. Родительская плата не превышала 20 % (для детей из малообеспеченных, многодетных, неполных семей – не более 10%) от полной стоимости путевки без хозяйственных расходов. В лагеря в первоочередном порядке зачислялись дети из семей, нуждающихся в особой заботе государства.

На организацию работы лагерей с дневным пребыванием детей израсходовано 86913103 рублей, из них:

-  средства регионального бюджета (трансферты)  - 493700 рублей;

- средства Территориального отдела социальной защиты населения – 262773   рубля,

- средства муниципального бюджета – 58450 43  рублей (из них: 42761 89  рублей на питание и 15688 54 рублей на хозяйственные нужды);

- родительская плата составила 54207 60 рублей.

По линии ТОСЗН Сонковского района 31 ребенок из малообеспеченных семей в июле  были направлены в санатории Тверской области – 24 человека в санаторий «Игуменка», 4 человека в санаторий «Кашин», в августе – 11 человек в санаторий «Кашин».

В палаточных лагерях отдохнули 25 человек  из Задорской ООШ, Гладышевской ООШ,  Литвиновской ООШ и СОШ №9. Для проведения палаточных лагерей территориальным отделом социальной защиты населения были выделены средства в размере 17125 рублей.

Через ГУ «Центр занятости населения Бежецкого района» на временные рабочие места были трудоустроены в летний период 279 обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет. В июне было трудоустроено 172 подростка в возрасте от 14 до 18 лет, из них 108  из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в июле  -  72 человека, из них в ТЖС – 19, в августе -  35, из них в ТЖС – 15.

Выявление  и  учет  несовершеннолетних, находящихся  в  социально-опасном  положении, а  также  не  посещающих  или  систематически  пропускающих  по  неуважительным  причинам  занятия  в  образовательных  учреждениях – важная  и  неотъемлемая  часть   работы  районного  отдела  образования  и  образовательных  учреждений.

В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят комиссия по делам несовершеннолетних, отдел опёки и попечительства , социальной защиты, отдел по делам молодёжи и спорту, служба занятости , отдел внутренних дел.

На  учете  в  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  состоят  10  учащихся.

Во всех ОУ разработаны планы по профилактике безнадзорности и правонарушений. Ежегодно проходят месячники правовых знаний.

В  образовательных  учреждениях  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  осуществляется  деятельность  общественных  школьных  инспекторов. Они  регулируют   законность  мер, применяемых  к  детям, находящимся  под  опекой  (попечительством),  воспитывающихся  без  родителей,  в  неблагополучных  и  многодетных семьях,  организуют  работу   с  детьми,  состоящими  на  учете  в  КДН,  не посещающими  школу,   систематически  пропускающими  занятия.  Организована  внеклассная  работа  с  обучающими  детьми  группы  риска.

Забота  о  сохранении  и  укреплении  здоровья  обучающихся  и  воспитанников – одна  из  основных  задач  системы  образования.

Большое  внимание  в  школах  уделяется  формированию  здорового  образа  жизни  подрастающего  поколения: реализуются  программы, направленные  на  сохранение  здоровья, внедряются  здоровьесберегающие  технологии.

В  образовательных  учреждениях  района  активно  ведется  широкая  пропаганда  здорового  образа  жизни:

- на  уроках   физической  культуры, ОБЖ;

- при  организации  внеклассных  мероприятий  и  работы  спортивных  секций;

- проведение  Дней  здоровья.

Во  всех  образовательных  учреждениях  открыты  кабинеты  здоровья.

Один  раз  в  год  работниками  ММУ «Сонковская  ЦРБ»  проводится  медицинский  осмотр  5, 9, 11 классов.

В  МОУ «Сонковская СОШ»,  МОУ «Средняя общеобразовательная  школа №9»  работают  медицинские  сестры  при  школе, в  сельских  школах  медицинское  обслуживание  проводят  работники  ФАП.

Концепция  модернизации  российского  образования  предусматривает  развитие  отечественного  образования  в  качестве  открытой  и  единой  государственно-общественной  системы.

Поэтому  для повышения  эффективности  управления  в  системе  образования  в  школах  района созданы и действуют согласно зарегистрированному  уставу  Управляющие  Советы.  Одной  из  задач  Управляющих  Советов – рациональное  распределение  финансовых  средств  (стимулирующие  выплаты).

В 9 ОУ действуют органы ученического самоуправления. Органы родительского самоуправления действуют во всех школах.

В уставах ОУ прописаны полномочия и ответственность руководителя ОУ, Совета ОУ, функциональные обязанности органов ученического и родительского самоуправления.

На муниципальном уровне создан районный Совет по образованию, в состав которого входят 7 представителей общественности, родителей, педагогов и обучающихся.

Существенную  роль  в  обеспечении  родителей  значимой  для  них  информацией  в  последнее  время  стала  играть  практика  публичных  отчетов,  которые  располагаются  на  сайтах  общеобразовательных  учреждений.

Неотъемлемой частью качества образования и воспитания учащихся и воспитанников, уровня преподавания является материально-техническая база учреждений образования.

Материально-техническое состояние МОУ можно признать удовлетворительным. 80% зданий типовые. 80 % ОУ имеют оборудованные столовые.

Аварийных зданий и сооружений нет.

Состояние объектов образования

| ОУ | Всего | Типовое | Имеют все виды благоустрой-ства | Частичный уровень благоустрой-ства | Собственная котельная | Газовая котельная собственная | Электрическое отопление | Печное отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город : Средние школы | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| ДОУ | 4 | 1 | 4 | - | 3 | - | 3 | - |
| Село : Средние школы | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Основные школы | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | - | - | - |
| Начальная школа | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |

В образовательных учреждениях 10 котельных, все они собственные. Вид топлива в 8 школах – уголь. В  течение 2010  года  проведена  газификация  МОУ «Беляницкая ООШ».

В большинстве учреждений санитарный режим соответствует нормам. В  МОУ «Перетерская НОШ» - печное отопление, вид топлива – дрова.

Во всех  котельных проводится ежегодный профилактический ремонт.

Косметические ремонты проводятся ежегодно во всех ОУ.

В  2010 году  в  МОУ «Краснооктябрьская  ООШ»  осуществлен  ремонт  теплотрассы. В  МДОУ  «Детский  сад №3»  выполнен  капитальный  ремонт  системы  электрического  отопления  с  заменой  конвекторов  на  энергосберегающие. Проложено  200 метров  новых  водопроводных  сетей  в  МОУ «Вепревская  ООШ».

В течение 2010 года на капитальный и текущий ремонт израсходовано 1972192 рубля.

Однако темпы старения базы ОУ значительно превышают проводимые ремонтные работы. Вопрос материально-технической оснащенности, ремонтных работ учреждений образования остается наиболее острым.

Муниципальная  система  образования  Сонковского  района  как  составная  часть  региональной  и  федеральной  системы  образования  многие  годы  находится  в  состоянии  постоянного  реформирования  и  модернизации.

Несмотря, на ряд позитивных изменений, в муниципальной системе образования Сонковского района сохраняются проблемы, свидетельствующие о том, что масштаб, темпы изменений и образовательные результаты не в полной мере удовлетворяют государство, общество и самих обучающихся.

В  предстоящие  годы  предстоит  сосредоточить  внимание  на  следующих   проблемах:

- наличие дефицита мест в  дошкольных  образовательных учреждениях;

- тенденция  «старения»  педагогических  кадров,   пополнение  за  счет  молодых  специалистов  недостаточно;

- необходимость дальнейшего укрепления материально-технической базы образовательных учреждений;

- недостаточное  привлечение  дополнительных  источников  финансирования  отрасли  образования;

- недостаточный уровень взаимодействия всех уровней образования для удовлетворения образовательных потребностей населения и реализации индивидуальных образовательных программ;

- частичное  соответствие  содержания  образования, используемых  педагогических  технологий, научно-методического  обеспечения  учебно-воспитательного  процесса  в  ОУ  и  ДОУ  требованиям  социального  заказа;

- отсутствие эффективных механизмов общественного участия в управлении образованием;

- внедрение ФГСО нового поколения.

Ожидаемые результаты:

- Уменьшение количества юридических лиц в сети муниципальных образовательных учреждений с 10 до 6

- Увеличение охвата детей образовательными услугами ДОУ.

- Увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг.

- Создание безопасных комфортных условий жизнедеятельности участников образовательного процесса на территории МО «Сонковский район».

- Увеличение доли учащихся 11 классов и 9 классов, успешно сдавших итоговую аттестацию.

- Улучшение кадрового обеспечения системы образования.

- Расширение общественного участия в управлении образованием.

- Создание эффективной системы организации отдыха и занятости детей.

- Обеспечение качественного обновления содержания образования, переход на ФГСО нового поколения.

- Совершенствование системы оценки качества образования.

- Сужение коридора адаптационного коэффициента.

- Увеличение заработной платы педагогическим работникам за счет выплат стимулирующего характера.

- Повышение эффективности использования бюджетных средств.

Для достижения обозначенной цели – повышения качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Сонковского района  за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов – необходима адаптивная образовательная сеть, гарантирующая предоставление качественных образовательных услуг потребителям с учетом их индивидуальной потребности.

Разработанная «Программа развития муниципальной системы образования в МО Тверской области «Сонковский район» на 2011-2012 г.» позволит эффективно использовать выделяемые финансовые ресурсы для решения определенных проблем с учетом их индивидуальной потребности.

С целью достижения качества образовательных результатов обучающихся:

- повышение качества и доступности дошкольного образования;

- создание условий для профильного обучения и предпрофильной подготовки;

- стимулирование инновационной деятельности муниципальных образовательных учреждений, направленной на повышение качества образования;

- повышение эффективности воспитательной функции в условиях новой социально-экономической реальности, функции психологической поддержки учащихся, формирования толерантности, способности к осознанному выбору здорового образа жизни, развитию социальной активности подростков;

- осуществление учредителем контроля за достижением учащимися требований государственного образовательного стандарта.

С целью обеспечения качества условий предоставления образовательных услуг:

- создание сети ОУ, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, оптимизация и реструктуризация образовательного пространства;

- создание безопасных условий жизнедеятельности ОУ;

- создание современных условий образовательной деятельности на основе укрепления материально-технической базы ОУ;

- обеспечение организованного подвоза обучающихся школ района;

- развитие организованных форм отдыха обучающихся в каникулярный период;

- обеспечение сетевого взаимодействия МОУ с целью предоставления качественных образовательных услуг;

- развитие кадрового потенциала системы образования.

С целью совершенствования управления системой образования

- эффективное использование бюджетных средств для обеспечения качественного образования;

- обеспечение   и ускорение процесса модернизации образования в результате использования финансово-хозяйственных механизмов, стимулирующих достижение высоких результатов;

- совершенствование системы оплаты труда;

- создание условий для усиления общественно-государственного управления образованием.

Программа определяет приоритетные направления в муниципальной системе образования, методы ее реализации, учитывает культурные, социально-экономические, экологические, демографические и другие особенности района.

Программно-целевой метод позволяет на основе рационального использования кадровых, материально-технических, финансовых ресурсов добиваться положительных результатов в решении проблем образования.

Раздел 2.  Срок реализации Программы.

Программа развития муниципальной системы образования МО Тверской области «Сонковский район» рассчитана  на 2011-2013 годы:

l-этап – 2011 год

Реализация первоочередных мер, обеспечивающих достижение приоритетных задач развития муниципальной системы образования.

ll-этап – 2012 год

Осуществление комплекса мер по обеспечению инновационного характера развития муниципальной системы образования; создания условий для повышения эффективности управленческого и ресурсного обеспечения развития образования, для развития воспитания и дополнительного образования детей, развития материально-технической базы учреждений образования.

lll-этап – 2013 год

Полномасштабная реализация основных направлений модернизации муниципальной системы образования.

Раздел 3.  Общий объем ресурсов, необходимый для реализации          Программы, и его обоснование.

3.1.  Бюджет программы

Порядок формирования бюджета развития муниципальной системы образования (БРМСО), бюджета отрасли «Образование»:

Структура расходов бюджета развития системы образования (БРСО) представляет собой совокупность бюджетных и внебюджетных средств федерального, областного и районного бюджетов.

1. За счет средств федерального бюджета:

  - оплачивается выполнение функций классных руководителей в общеобразовательных учреждениях района;

  - выплачивается компенсация части родительской платы в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях.

- Средства областного бюджета направляются:

  - На реализацию основных общеобразовательных программ, включая текущие расходы на оплату труда (тарифная, надтарифная, стимулирующая части заработной платы педагогического, административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, начисления на заработную плату 26,2%), компенсационные выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции, частичное обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с образовательным процессом, в том числе:

  - Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для текущих хозяйственных целей;

  - Учебные расходы, связанные с приобретением учебных пособий, письменных и чертежных принадлежностей, материалов для учебных и лабораторных занятий;

  - Расходы на учебные экскурсии;

  - Расходы на организацию производственной практики;

  - Расходы на приобретение учебных программ (в том числе в области информационных технологий, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных), бланков учебной документации;

  - Расходы на подписку и приобретение книжной продукции и справочной официальной литературы для библиотечных фондов, включая доставку;

  - Расходы на наем транспортных средств для обеспечения мероприятий культурно- просветительного характера и доставки, учащихся на учебные сборы;

  - Расходы на подключение и использование глобальной сети Интернет;

  - Расходы на оплату текущего ремонта учебного оборудования, оргтехники и инвентаря;

  - Расходы на приобретение непроизводственного оборудования, включая мебель для учебных классов, и предметов длительного пользования для общеобразовательных учреждений, связанных с образовательным процессом;

  - Расходы на организацию подвоза обучающихся.

- За счет средств районного бюджета:

  - Проведение капитального и текущего ремонта;

  - Укрепление пожарной безопасности учреждений образования;

  - Оплата коммунальных услуг, энергообеспечения, содержания имущества, организация летнего отдыха, хозяйственные вопросы, оплата труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, питание дошкольников, на условиях софинансирования питание учащихся начальных классов.

  - Приобретение автотранспорта для подвоза обучающихся;

  - Содержание интернатов при школах;

  - Проведение спортивных мероприятий;

  - Укрепление МТБ дошкольных учреждений, оплата услуг связи дошкольных учреждений;

  - Транспортные расходы на участие ОУ в областных мероприятиях (олимпиады, соревнования, ЕГЭ и др.), на участие педагогов в различных областных мероприятиях.

3.2   Общий объем ресурсов, необходимый для реализации     Программы, и его обоснование

Мероприятия Программы финансируются за счет средств муниципального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников. Предполагаемый объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, составляет 1745233 тыс. руб.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа достигнутых результатов и с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней.

| Объемы затрат по источникам финансирования | Годы реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Бюджет Сонковского района | 16017,10 | 18310,0 | 19010,0 |
| Средства регионального бюджета | 35210,2 | 36096,0 | 37960,0 |
| Внебюджетные источники | 3600,00 | 4110,0 | 4210,0 |
| Всего (тыс. руб.) | 54827,3 | 58516,0 | 61180,0 |

Образование

| Дошкольное образование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| региональный бюджет (тыс. руб.) | 211 | 1460,0 | 1500,0 | 1600,0 |
|  | 213 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | 223 | 789,0 | 800,0 | 900,0 |
| Компенсация части родительской платы |  | 473,9 | 550,0 | 600,0 |
| ИТОГО |  | 3222,9 | 3350,0 | 3600,0 |
| муниципальный бюджет (тыс. руб.) | 211 | 3030,0 | 3300,0 | 3500,0 |
|  | 212 | 48,9 | 50,0 | 50,0 |
|  | 213 | 1033,0 | 1150,0 | 1200,0 |
|  | 221 | 40,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | 223 | 1627,3 | 2000,0 | 2000,0 |
|  | 225 | 203,2 | 100,0 | 100,0 |
|  | 226 | 56,7 | 100,0 | 100,0 |
|  | 290 | 43,8 | 100,0 | 100,0 |
|  | 340 | 1385,0 | 1700,0 | 2200,0 |
| ИТОГО |  | 7467,9 | 8550,0 | 9300,0 |
| внебюджетные средства (тыс. руб.) | 225 | 70,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | 226 | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | 290 | 9,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | 310 | 710,0 | 900,0 | 900,0 |
|  | 340 | 1147,0 | 1300,0 | 1300,0 |
| ИТОГО |  | 2016,0 | 2410,0 | 2410,0 |

Общее образование

|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| региональный бюджет (тыс. руб.) | 211 | 18820,6 | 19000,0 | 20000,0 |
| 211 (классное руководство) |  | 382,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | 212 | 165,4 | 160,0 | 170,0 |
| 213 (классное руководство) |  | 129,8 | 136,0 | 140,0 |
|  | 213 | 6402,0 | 6500,0 | 6800,0 |
|  | 221 | 470,0 | 500,0 | 600,0 |
|  | 223 | 560,0 | 600,0 | 700,0 |
|  | 225 | 46,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | 226 | 210,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | 290 | 25,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | 310 | 1160,0 | 1200,0 | 1200,0 |
|  | 340 | 2064,0 | 2100,0 | 2100,0 |
| 340 (горячее питание) |  | 755,0 | 800,0 | 800,0 |
| 340 (подвоз учащихся) |  | 303,8 | 500,0 | 500,0 |
| ИТОГО |  | 31493,6 | 32246,0 | 33760,0 |
| муниципальный бюджет (тыс. руб.) | 211 | 1580,3 | 1600,0 | 1700,0 |
|  | 212 | 8,9 | 10,0 | 10,0 |
|  | 213 | 527,0 | 550,0 | 600,0 |
|  | 222 | 2 | - | - |
|  | 223 | 1662,0 | 1800,0 | 1800,0 |
|  | 225 | 550,00 | 700,0 | 200,0 |
|  | 226 | 489,7 | 500,0 | 500,0 |
|  | 290 | 626,0 | 700,0 | 700,0 |
|  | 340 | 1025,6 | 1500,0 | 1500,0 |
| 340 (горячее питание) |  | 755,0 | 800,0 | 800,0 |
| 340 (подвоз учащихся) |  | 130,2 | 200,0 | 200,0 |
| ИТОГО |  | 7356,7 | 8360,0 | 8010,0 |
| внебюджетные средства (тыс. руб.) | 340 | 1094,7 | 1200,0 | 1300,0 |
| ИТОГО |  | 1094,7 | 1200,0 | 1300,0 |

Дополнительное образование

|  | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| муниципальный бюджет (тыс. руб.) | 1032,0 | 1200,0 | 1400,0 |
| ИТОГО | 1032,0 | 1200,0 | 1400,0 |

Летняя занятость и оздоровление детей

|  | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| региональный бюджет (тыс. руб.) | 493,7 | 500,0 | 600,0 |
| муниципальный бюджет (тыс. руб.) | 160,5 | 200,0 | 300,0 |
| внебюджетные средства (тыс. руб.) | 489,3 | 500,0 | 500,0 |
| ИТОГО | 1143,5 | 1200,0 | 1400,0 |

Раздел 4.  Цели, задачи, плановые показатели эффективности, примерные мероприятия реализации и примерные действия по выполнению мероприятий

программы развития муниципальной системы образования

| № п/п | Цели, задачи, их показатели, мероприятия и действия по выполнению мероприятий | Муниципальные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий | Единица измерения | Периодичность сбора | Текущий год 2011 г. |  | Первый год планового периода 2012 г. | Второй год планового периода 2013 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  |
| Цель | Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Тверской области за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели | Охват детей образовательными услугами: - в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (МДОУ); - в муниципальных общеобразовательных учреждениях (МОУ); - в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей (МУДОД) | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год (3 квартал) | 38% 99,6% 35% |  | 38,2% 99,7% 35,5% | 38,3% 99,9% 31% |  |  |  |
|  | Охват детей со специальными потребностями образовательными услугами: - дошкольного образования; - общего образования; - дополнительного образования | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год (3 квартал) | 0% 0% 0% |  | 0% 0% 0% | 0% 0% 0% |  |  |  |
|  | Охват детей малозатратными формами организации дошкольного образования | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | Один раз в год (3 квартал) | 0% |  | 0% | 0% |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг (на основе анкетирования населения и данных проводимых социологических опросов населения) | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год (3 квартал) | 65% |  | 67% | 68% |  |  |  |
| Показатели задачи 1 | Доля учащихся 11-х классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | на 1 октября | 97% |  | 97,2% | 98% |  |  |  |
|  | Доля учащихся 9-х классов МОУ, получивших аттестат об основном общем образовании | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | На 1 октября | 100% |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  | Доля учащихся 11-х классов МОУ, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам с результатом не ниже 70 баллов | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | На 1 октября | 8% |  | 8,5% | 9% |  |  |  |
|  | Доля учащихся МОУ, принимающих участие в предметных олимпиадах: - школьного уровня; - муниципального уровня; - регионального уровня; - федерального уровня | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год (2 квартал) | 80% 74% 8% 0% |  | 81% 71% 8,5% 0% | 82% 72% 9% 0% |  |  |  |
| Мероприятие а) | Осуществление учредителем контроля за достижением учащимися требований государственного образовательного стандарта | Администрация МО «Сонковский район», РОО | Тыс. руб. | Один раз в год | 15 |  | 15 | 15 |  |  |  |
| Ключевые действия по выполнению мероприятия а) | Формирование плана проверок образовательных учреждений | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | 1 раз в год | Апрель – аккредитация МОУ «Гладышевская ООШ», «Вепревская ООШ», «Задорская ООШ», «Койская ООШ», «Краснооктябрьская ООШ», «Литвиновская ООШ» Сентябрь – аккредитация МОУ «Сонковская СОШ», «СОШ № 9», «Беляницкая СОШ» Март– мониторинг сформированности ключевых компетенций учащихся 11 кл., Сентябрь– мониторинг ссссформированностисформированности ключевых компетенций – 5,10кл.- мониторинг сформированности ключевых компетенций Апрель - Мониторинг образовательных достижений по истории в 6-8кл. Октябрь – исследование уровня подготовленности первоклассников к обучению в школе |  | Август составление плана проверок. План комплексных проверок: Октябрь – МОУ «Вепревская ООШ». Тематические проверки ОУ по плану. Мониторинг образовательных достижений учащихся и сформированности ключевых компетенций учащихся по плану. | Август составление плана проверок. План комплексных проверок: Октябрь – МОУ «ГладышевскаяООШ», Ноябрь – МОУ «Литвиновская ООШ» Тематические проверки ОУ по плану. Мониторинг образовательных достижений учащихся и сформированности |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сентябрь-мониторингсформированности ключевых компетенций в 5, 10 кл. Октябрь – Исследование уровня подготовленности первоклассников к обучению в школе. |  | Исследование уровня подготовленности первоклассников к обучению в школе по плану. | ключевых компетенций учащихся по плану. Исследование уровня подготовленности первоклассников к обучению в школе по плану. |  |  |  |
|  | Проведение проверок (справки по итогам проверок) | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | В течение трех дней после окончания проверки | По плану |  | По плану | По плану |  |  |  |
|  | Оказание помощи в устранении проблем, выявленных по результатам проверок | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  |  | По мере необходимости |  | По мере необходимости | По мере необходимости |  |  |  |
|  | Проведение социологических опросов по изучению удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг (аналитические материалы, анкеты) | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | 1 раз в год (3 квартал) | Март – Проведение анкетирования среди родителей и учащихся 11 кл. (40 чел.) Октябрь – проведение анкетирования среди родителей 500 чел. |  | Октябрь – проведение анкетирования среди родителей 550 чел. | Октябрь – проведение анкетирования среди родителей 600 чел. |  |  |  |
| Мероприятие б) | Стимулирование инновационной деятельности муниципальных образовательных учреждений, направленной на повышение качества образования | Администрация МО «Сонковский район», РОО | Тыс. руб. | 2 раза в год (2, 4 квартал) | 1500 |  | 1800 | 2000 |  |  |  |
| Ключевые действия по выполнению мероприятия б) | Формирование нормативных актов (внесение изменений в нормативные акты), регулирующих стимулирование руководителей образовательных учреждений в части достижения результатов инновационной деятельности образовательных учреждений ( педагогов образовательных учреждений) | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | 1 раз в год (4 квартал) | Апрель – Действует Постановление администрации Сонковского района № 139-па от 19.12.2008 г. «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования МО «Сонковский района» Тверской области»; Действует постановление администрации Сонковского района от 24.02.2011г. № 28 –па изменений в постановление Администрации Сонковского района от 19.12.2008г. №139-па». Апрель- Внесение необходимых изменений в положение «О порядке и условиях стимулирования труда руководителей МОУ» |  | Апрель Внесение необходимых изменений в положение « О порядке и условиях стимулирования труда руководителей МОУ» | Апрель -Внесение необходимых изменений в положение « О порядке и условиях стимулирования труда руководителей МОУ» |  |  |  |
|  |  |  |  |  | « О внесении изменений в постановление администрации Сонковского района от 19.12.2008г. № 139-па» Апрель – Внесение необходимых « О порядке и условиях стимулирования труда руководителей МОУ» |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 2 | Доля учащихся старшей ступени МОУ, имеющих возможность выбора профиля обучения, обеспеченного необходимым оборудованием и высококвалифицированными кадрами, для качественной реализации соответствующих образовательных программ по каждому профилю | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | Два раза в год (2,4 кварталы) | 94% |  | 94,5% | 95% |  |  |  |
|  | Доля базовых школ, предоставляющих услуги по профильному образованию. | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | Два раза в год (2,4 кварталы) | 50% |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  | Доля учащихся МОУ, пользующихся услугами школьного автотранспорта | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | два раза в год (2,4 кварталы) | 10,7% |  | 12% | 13% |  |  |  |
|  | Доля учащихся, получающих образовательную услугу в базовых МОУ | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | два раза в год (2,4 кварталы) | 44% |  | 44,4% | 45% |  |  |  |
|  | Доля образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса: - МОУ; - МДОУ; - МУДОД | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год (3 квартал) | 20% 25% 0% |  | 22% 25% 0% | 25% 25% 0% |  |  |  |
|  | Средняя наполняемость классов в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности, в пределах норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | Администрация МО «Сонковский район», РОО | чел. | 1 раз в квартал | 17,6 |  | 17,7 | 18 |  |  |  |
|  | Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, в пределах норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | Администрация МО «Сонковский район», РОО | чел. | 1 раз квартал | 4,4 |  | 4,5 | 4.6 |  |  |  |
|  | Количество общеобразовательных учреждений с численностью: - до 25 чел.; - с 25 до 50 чел.; - с 51 до 100 чел.; - с 101 до 200 чел.; - свыше 200 чел.; - свыше 500 чел.; - свыше 1000 чел. | Администрация МО «Сонковский район», РОО | ед. | Два раза в год (2,4 кварталы) | 5 2 1 - 2 - - |  | 4 2 1 - 2 - - | 1 2 1 - 2 - - |  |  |  |
|  | Количество учащихся, приходящихся на одного учителя в общеобразовательных учреждениях: - город; - село | Администрация МО «Сонковский район», РОО | чел. | два раза в год (2,4 кварталы) | 12,7 3,3 |  | 12,8 3,4 | 13 3,6 |  |  |  |
|  | Доля образовательных учреждений, имеющих все виды благоустройства в соответствии с современными требованиями к условиям предоставления образовательной услуги | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | два раза в год (2,4 кварталы) | 80% |  | 88% | 100% |  |  |  |
|  | Количество компьютеров, приходящихся на 100 учащихся | Администрация МО «Сонковский район», РОО | ед. | два раза в год (2,4 кварталы) | 10,6 |  | 11 | 11,2 |  |  |  |
|  | Доля учреждений, полностью укомплектованных педагогическими кадрами | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | Два раза в год (2,4 кварталы) | 100% |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  | Доля педагогических кадров, прошедших повышение квалификации за текущий год | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год (4 квартал) | 27% |  | 17% | 17% |  |  |  |
|  | Количество детей от 1 до 6 лет, ожидающих места в МДОУ | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в квартал | 12,8% |  | 12% | 12% |  |  |  |
|  | Доля МОУ, заключивших договоры об обслуживании школьных автобусов с автотранспортными организациями (с МАУ «Школьные перевозки») | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год (4 квартал) | Создано автономное структурное подразделение «Школьные перевозки» при базовой МОУ «ССОШ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших обучение (переподготовку) по специальности «Менеджер» | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год (4 квартал) | 33% |  | 37% | 50% |  |  |  |
|  | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха в каникулярное время | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год (3 квартал) | 100% |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  | Доля учащихся, охваченных организованными видами летнего отдыха. | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | Один раз в год (3 квартал) | 70% |  | 72% | 73% |  |  |  |
|  | Доля учащихся, охваченных командными видами спорта | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | Два раза в год (2.4 квартал) | 62% |  | 62,5% | 63% |  |  |  |
|  | Численность учащихся, занимающихся игровыми видами спорта; доля в общей численности учащихся. | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | Два раза в год (2,4 кварталы). | 62% |  | 62,5% | 63% |  |  |  |
|  | Доля педагогических работников, принимающих участие в конкурсах педагогического мастерства, отборах на получение поощрений за инновационную деятельность регионального и федерального уровней | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год (4 квартал) | 1% |  | 1% | 1,2% |  |  |  |
|  | Количество детей-инвалидов, которым созданы условия для дистанционного образования; доля в общей численности. | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год (4 квартал) | 0% |  | 0% | 0% |  |  |  |
|  | Количество педагогических работников, прошедших обучение для дистанционного обучения детей-инвалидов; доля в общей численности педагогических работников. | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год (4 квартал) | 1% |  | 1% | 1% |  |  |  |
|  | Количество созданных центров дистанционного обучения детей-инвалидов. | Администрация МО «Сонковский район», РОО | Ед. | один раз в год (4 квартал) | - |  | - | - |  |  |  |
|  | Количество объектов ДОУ, возвращенных в систему образования, ранее используемых не по назначению. | Администрация МО «Сонковский район», РОО | Ед. | один раз в год (4 квартал) | - |  | - | - |  |  |  |
|  | Охват учащихся организованными формами духовно-нравственного воспитания. | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год (4 квартал) | 61% |  | 61,5% | 62% |  |  |  |
|  | Охват учащихся организованными формами краеведческого образования. | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год (4 квартал) | 53% |  | 53,2% | 54% |  |  |  |
|  | Доля учителей общеобразовательных учреждений, повысивших квалификацию по вопросам преподавания предметов духовно-нравственной направленности. | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год (4 квартал) | 15% |  | 15% | 15% |  |  |  |
|  | Доля учителей общеобразоьвательных учреждений, повысивших квалификацию по вопросам преподавания предметов краеведческой направленности. | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год (4 квартал) | 1% |  | 1% | 1,2% |  |  |  |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих электронную библиотеку. | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | Один раз в год (4 квартал) | 20 |  | 22,2% | 28% |  |  |  |
| мероприятие а) | Обеспечение сетевого взаимодействия МОУ с целью предоставления качественных образовательных услуг | Администрация МО «Сонковский район», РОО | Тыс.руб. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Ключевые действия по выполнению мероприятия а) | Разработка и утверждение муниципальной нормативной базы, обеспечивающей взаимодействие образовательных учреждений по предоставлению профильного обучения учащимся общеобразовательных учреждений муниципального образования | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | 1 раз в год | Действует Приказ ДО образования Тверской области № 1241 от 27.12.2005 г. Приказ РОО № 12 от06.03.2006г. «О создании сельских образовательных округов для реализации ПНПО «Образования» в Сонковском районе» Август | Внесение изменений в состав образовательных округов. Внесение изменений в положение по предоставлению профильного обучения учащихся ОУ. Август |  |  | Внесение изменений в состав образовательных округов. Внесение изменений в положение по предоставлению профильного обучения учащихся ОУ. Август |  |  |
|  | Заключение договоров с автотранспортными организациями, формирование расписаний движения школьного автотранспорта, плана обеспечения безопасных перевозок учащихся | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | 1 раз в год | Создано МАУ «Школьные перевозки» |  | Создано МАУ «Школьные перевозки» | Создано МАУ «Школьные перевозки» |  |  |  |
| Мероприятие б) | Развитие кадрового потенциала системы образования | Администрация МО «Сонковский район», РОО | Тыс. руб. |  | 20 |  | 20 | 25 |  |  |  |
| Ключевые действия по выполнению мероприятия б) | Формирование планов работы базовых школ как центров методической работы | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | 1 раз в год (3 квартал) | Май -Август Формирование планов работы 2 базовых школ |  | Май -Август Формирование планов работы 2 базовых школ | Май - Август Формирование планов работы 2 базовых школ. |  |  |  |
| Мероприятие в) | Обеспечение условий предоставления образовательной услуги, соответствующей установленным требованиям | Администрация МО «Сонковский район», РОО | Тыс. руб. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Ключевые действия по выполнению мероприятия в) | Утверждение плана (разделов плана) развития образовательной сети (включая дошкольный уровень, уровень дополнительного образования), информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов образования | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | 1 раз в год ( 3 квартал) | Разработка и утверждение «Программы развития муниципальной системы образования МО Тверской области «Сонковский район» на 2011-2013 годы» март |  | Внесение изменений в Программу развития муниципальной системы образования Сонковского района на 2012-2014 годы март | Внесение изменений в Программу развития муниципальной системы образования Сонковского района на 2013-2015 годы март |  |  |  |
|  | Размещение в открытом доступе информации о реализации плана (разделов плана) развития образовательной сети (включая дошкольный уровень, уровень дополнительного образования), информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов образования | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | Один раз в год (3 квартал) | Апрель www.sonkovo.ru |  | Апрель www.sonkovo.ru | Апрель www.sonkovo.ru |  |  |  |
|  | Утверждение плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | 1 раз в год | Разработка Постановления Главы Сонковского района «Об организации и обеспечении отдыха и занятости детей и подростков Тверской области в 2011 году» апрель |  | Разработка Постановления Главы Сонковского района «Об организации и обеспечении отдыха и занятости детей и подростков Тверской области в 2012 году» апрель | Разработка Постановления Главы Сонковского района «Об организации и обеспечении отдыха и занятости детей и подростков Тверской области в 2013 году» апрель |  |  |  |
|  | Размещение в открытом доступе информации о реализации плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | 1 раз в год | www.sonkovo.ru сентябрь |  | www.sonkovo.ru сентябрь | www.sonkovo.ru сентябрь |  |  |  |
| Показатели задачи 3 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих опубликованный (в средствах массовой информации, отдельным изданием, в сети Интернет) публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год | 100% |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих свои регулярно обновляемые (не реже двух раз в месяц) сайты в сети Интернет | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в полгода | 80% |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам образования. | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | ежеквартально | 90 |  | 95 | 100 |  |  |  |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, лицензирование и аттестация которых проводятся комиссиями с привлечением представителей общественности из числа лиц, не являющихся работниками учреждений, подведомственных органам управления образованием | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год | 100% |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, в которых согласно зарегистрированному уставу создан и действует орган самоуправления, обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер управления образовательным учреждением, участвующий в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год | 100% |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  | Рост абсолютного значения средней зарплаты педагогических работников за счет введения новой системы оплаты труда по отношению к уровню 2008 года: - МОУ; - МДОУ; - МУДОД | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год | 30 50 130 |  | 30 50 130 | 35 60 135 |  |  |  |
|  | Доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работников общеобразовательных учреждений | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | ежемесячно | 60 |  | 60 | 60 |  |  |  |
|  | Доля фонда стимулирования в общем фонде оплаты труда | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в квартал | 12 |  | 12 | 15 |  |  |  |
|  | Стоимость образовательной услуги в МОУ в расчете на 1 учащегося: - минимальная; - максимальная | Администрация МО «Сонковский район», РОО | тыс. руб. | один раз в год | 25,2 80,3 |  | 30 75 | 30 75 |  |  |  |
|  | Доля образовательных учреждений, ведущих бухгалтерский и налоговый учет самостоятельно: - МОУ; - МДОУ; - МУДОД | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | один раз в год | 100% |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  | Соответствие расходов на оплату труда работников МОУ и на осуществление учебного процесса объему субвенции из областного бюджета Тверской области | Администрация МО «Сонковский район», РОО | да/нет | один раз в год | да |  | да | да |  |  |  |
| Мероприятие а) | Обеспечение открытости деятельности органа управлением муниципальной системы образования | Администрация МО «Сонковский район», РОО | Тыс. руб. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Ключевые действия по выполнению мероприятия а) | Размещение публичного доклада о результатах деятельности муниципальной системы образования в открытом доступе | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | Один раз в год. | Сентябрь 2011г – размещение публичного доклада на сайте МО. www.sonkovo.ru |  | Сентябрь 2012г – размещение публичного доклада на сайте МО. www.sonkovo.ru | Сентябрь 2013г.- размещение публичного доклада на сайте МО. www.sonkovo.ru |  |  |  |
|  | Обновление информации на сайте муниципального образования не реже 1 раза в 2 недели | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | 1 раз в квартал | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |
|  | Издание нормативного акта о создании и деятельности органа(ов) управления, обеспечивающего демократический государственно-общественный характер управления образованием муниципального уровня | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | 1 раз в год | Сентябрь - издание приказа об утверждении состава Совета по образованию. Утверждение плана работы |  | Сентябрь - издание приказа об утверждении состава Совета по образованию. Утверждение плана работы | Сентябрь - издание приказа об утверждении состава Совета по образованию. Утверждение плана работы |  |  |  |
|  | Издание нормативного акта о распределении между муниципальными образовательными учреждениями субвенции на обеспечение государственных гарантий по предоставлению услуг общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с установленными региональными требованиями | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | 1 раз в год | Действует приказ РОО администрации Сонковского района «Об утверждении распределении субвенций на обеспечение государственных гарантий получения бесплатного начального, основного и среднего общего образования» №56 от 31.12.2010г., декабрь |  | Создание приказа РОО администрации Сонковского района «Об утверждении распределении субвенций на обеспечение государственных гарантий получения бесплатного начального, основного и среднего общего образования», декабрь | Создание приказа РОО администрации Сонковского района «Об утверждении распределении субвенций на обеспечение государственных гарантий получения бесплатного начального, основного и среднего общего образования», декабрь |  |  |  |
| Мероприятие б) | Совершенствование системы оплаты труда | Администрация МО «Сонковский район», РОО | Тыс. руб. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Ключевые действия по выполнению мероприятия б) | Внесение изменений в нормативный акт, регламентирующий объемы и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда руководителей МОУ | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | 1 раз в год (4 квартал) | Действует Постановление администрации Сонковского района №139-па от 19.12.2008 г. «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования МО Тверской области «Сонковский район»; Действует Постановление администрации Сонковского района от 24.02.2011 г. №28-па «О внесении изменений в постановление администрации Сонковского района от 19.12.2008г.-– июнь, декабрь |  | Внесение изменений по объему и критериям распределения стимулирующей части фонда оплаты труда – июнь, декабрь | Внесение изменений по объему и критериям распределения стимулирующей части фонда оплаты труда – июнь, декабрь |  |  |  |
|  |  |  |  |  | администрации Сонковского равйона от 19.12.2008 г. №139-па». Июнь, декабрь – Внесение изменений по объему и критериям распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. |  |  |  |  |  |  |

Раздел 5. Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий программы развития

муниципальной  системы  образования

МО «Сонковский   район» Тверской области

на 2010  -  2012   годы

| № п/п | Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| Задача 1 | Достижение качества образовательных результатов обучающихся |  |  |  |
| Мероприятие а) | Осуществление учредителем контроля за достижением учащимися требований государственного образовательного стандарта | 15 | 15 | 15 |
| Ключевые действия |  |  |  |  |
| 1 | Формирование плана проверок образовательных учреждений | Апрель- аккредитация МОУ «Гладышевская ООШ», «Вепревская ООШ», «Задорская ООШ», «Койская ООШ», «Краснооктябрьская ООШ», «Литвиновская ООШ» Сентябрь - аккредитация МОУ «Сонковская СОШ», «СОШ № 9», «Беляницкая СОШ». Март– мониторинг сформированности ключевых компетенций учащихся 11 кл., Сентябрь – 5,10кл.- мониторинг сформированности ключевых компетенций Апрель - Мониторинг образовательных достижений по истории в 6-8кл. Октябрь – исследование уровня подготовленности первоклассников к обучению в школе | Август– составление плана проверок. План комплексных проверок: Октябрь – МОУ «Вепревская ООШ». Тематические проверки ОУ района по плану. Мониторинг образовательных достижений учащихся и сформированности ключевых компетенций учащихся по плану. Исследование уровня подготовленности первоклассников к обучению в школе по плану. | Август– составление плана проверок. План комплексных проверок: Октябрь – МОУ «ГладышевскаяООШ»\, Ноябрь – МОУ «Литвиновская ООШ». Тематические проверки всех ОУ района по плану. Мониторинг образовательных достижений учащихся и сформированности ключевых компетенций учащихся по плану. Исследование уровня подготовленности первоклассников к обучению в школе по плану |
| 2 | Проведение проверок (справки по итогам проверок) | По плану | По плану | По плану |
| 3 | Оказание помощи в устранении проблем, выявленных по результатам проверок | По мере необходимости | По мере необходимости | По мере необходимости |
| 4 | Проведение социологических опросов по изучению удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг (аналитические материалы, анкеты) | март – проведение анкетирования среди родителей и учащихся 11 кл. 40 чел. октябрь– проведение анкетирования среди родителей и учащихся 500 чел. | Октябрь – проведение анкетирования среди родителей и учащихся. 550 чел. | Октябрь – проведение анкетирования среди родителей и учащихся. 600 чел. |
| Мероприятие б) | Стимулирование инновационной деятельности муниципальных образовательных учреждений, направленной на повышение качества образования | 1500тыс.руб. | 1800 тыс.руб. | 2000 тыс.руб. |
| Ключевые действия |  |  |  |  |
| 1 | Формирование нормативных актов (внесение изменений в нормативные акты), регулирующих стимулирование руководителей образовательных учреждений в части достижения результатов инновационной деятельности образовательных учреждений ( педагогов образовательных учреждений) | Апрель -Действует Постановление администрации Сонковского района № 139-па от 19.12.2008 г. «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования МО «Сонковский района» Тверской области»; Действует Постановление администрации Сонковского района от 24.02.2011г. № 28 –па «О внесении изменений в постановление Администрации Сонковского района от 19.12.2008г. №139-па». Апрель- Внесение необходимых изменений в положение «О порядке и условиях стимулирования труда руководителей МОУ» | Апрель - Внесение необходимых изменений в положение «О порядке и условиях стимулирования труда руководителей МОУ» | Апрель - Внесение необходимых изменений в положение « О порядке и условиях стимулирования труда руководителей МОУ» |
| Задача 2. | Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг |  |  |  |
| Мероприятие а) | Обеспечение сетевого взаимодействия МОУ с целью предоставления качественных образовательных услуг | 0 | 0 | 0 |
| Ключевые действия |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение муниципальной нормативной базы, обеспечивающей взаимодействие образовательных учреждений по предоставлению профильного обучения учащимся общеобразовательных учреждений муниципального образования | Действует Приказ ДО образования Тверской области № 1241 от 27.12.2005 г. Приказ РОО № 12 от06.03.2006г. «О создании сельских образовательных округов для реализации ПНПО «Образования» в Сонковском районе» Август | Внесение изменений в состав образовательных округов. Внесение изменений в положение по предоставлению профильного обучения учащимся ОУ. Август | Внесение изменений в состав образовательных округов. Внесение изменений в положение по предоставлению профильного обучения учащимся ОУ. Август |
|  | Заключение договоров с автотранспортными организациями, формирование расписаний движения школьного автотранспорта, плана обеспечения безопасных перевозок учащихся | Создано МАУ «Школьные перевозки» | Создано МАУ «Школьные перевозки» | Создано МАУ «Школьные перевозки» |
| Мероприятие б) | Развитие кадрового потенциала системы образования | 20 | 20 | 25 |
| Ключевые действия |  |  |  |  |
| 1 | Формирование планов работы базовых школ как центров методической работы | Май-Август формирование планов работы 2 базовых школ. | Май-Август Формирование планов работы 2 базовых школ. | Май-Август Формирование планов работы 2 базовых школ. |
| Мероприятие в) | Обеспечение условий предоставления образовательной услуги, соответствующей установленным требованиям | 0 | 0 | 0 |
| Ключевые действия |  |  |  |  |
| 1. | Утверждение плана (разделов плана) развития образовательной сети (включая дошкольный уровень, уровень дополнительного образования), информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов образования | Март – Разработка и утверждение «Программы развития муниципальной системы образования МО Тверской области «Сонковский район» на 2011-2013 годы» | Март – Внесение изменений в Программу развития муниципальной системы образования Сонковского района на 2012-2014 годы | Март - Внесение изменений в Программу развития муниципальной системы образования Сонковского района на 2013-2015 годы |
| 2. | Размещение в открытом доступе информации о реализации плана (разделов плана) развития образовательной сети (включая дошкольный уровень, уровень дополнительного образования), информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов образования | Апрель www.sonkovo.ru | Апрель www.sonkovo.ru | Апрель www.sonkovo.ru |
| 3. | Утверждение плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Апрель – Разработка Постановления Главы Сонковского района «Об организации и обеспечении отдыха и занятости детей и подростков Тверской области в 2011 году» | Апрель – Разработка Постановления Главы Сонковского района «Об организации и обеспечении отдыха и занятости детей и подростков Тверской области в 2012 году» | Апрель – Разработка Постановления Главы Сонковского района «Об организации и обеспечении отдыха и занятости детей и подростков Тверской области в 2013 году |
| 4. | Размещение в открытом доступе информации о реализации плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Сентябрь www.sonkovo.ru | Сентябрь www.sonkovo.ru | Сентябрь www.sonkovo.ru |
| Задача 3. | Совершенствование управления муниципальной системой образования |  |  |  |
| Мероприятие а) | Обеспечение открытости деятельности органа управлением муниципальной системы образования | 0 | 0 | 0 |
| Ключевые действия |  |  |  |  |
| 1. | Размещение публичного доклада о результатах деятельности муниципальной системы образования в открытом доступе | Сентябрь – Размещение публичного доклада на сайте МО www.sonkovo.ru | Сентябрь – Размещение публичного доклада на сайте МО www.sonkovo.ru | Сентябрь – Размещение публичного доклада на сайте МО www.sonkovo.ru |
| 2. | Обновление информации на сайте муниципального образования не реже 1 раза в 2 недели | ежемесячно |  |  |
| 3. | Издание нормативного акта о создании и деятельности органа(ов) управления, обеспечивающего демократический государственно-общественный характер управления образованием муниципального уровня | Сентябрь – Издание приказа об утверждении состава Совета по образованию. Утверждение плана работы. | Сентябрь – Издание приказа об утверждении состава Совета по образованию. Утверждение плана работы | Сентябрь – Издание приказа об утверждении состава Совета по образованию. Утверждение плана работы |
| 4. | Издание нормативного акта о распределении между муниципальными образовательными учреждениями субвенции на обеспечение государственных гарантий по предоставлению услуг общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с установленными региональными требованиями | Декабрь – Действует приказ РОО администрации Сонковского района «Об утверждении распределении субвенций на обеспечение государственных гарантий получения бесплатного начального, основного и среднего общего образования» № 56 от 31.12.2010 г. | Декабрь – Создание приказа РОО администрации Сонковского района «Об утверждении распределении субвенций на обеспечение государственных гарантий получения бесплатного начального, основного и среднего общего образования», | Декабрь – Создание приказа РОО администрации Сонковского района «Об утверждении распределении субвенций на обеспечение государственных гарантий получения бесплатного начального, основного и среднего общего образования», |
| Мероприятие б) | Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |
| Ключевые действия |  |  |  |  |
| 1. | Внесение изменений в нормативный акт, регламентирующий объемы и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда руководителей МОУ | Июнь, декабрь – Действует Постановление администрации Сонковского района № 139-па от 19.12.2008 г. «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования МО Тверской области «Сонковский район»; Действует Постановление администрации Сонковского района от 24.02.2011г. № 28 –па «О внесении изменений в постановление Администрации Сонковского района от 19.12.2008г. №139-па». Июнь, декабрь- Внесение изменений по объему и критериям распределения стимулирующей части фонда оплаты труда | Июнь, декабрь- Внесение изменений по объему и критериям распределения стимулирующей части фонда оплаты труда | Июнь, декабрь- Внесение изменений по объему и критериям распределения стимулирующей части фонда оплаты труда |

Раздел 6 .      Базовые  школы

Образование – это  важнейший  ресурс  развития  всей  нации, и  от  его  развития  зависит  будущее   нашей  страны, наших  детей, оно  должно  быть  доступным  для  каждого  гражданина  нашей  страны, а  его  качество  соответствовать  лучшим  образцам.

Основным  направлением  муниципальной  политики  является  создание  сети  базовых  школ  и  сельских  образовательных  округов.

Для  обеспечения  доступного  качественного  образования  в  районе  созданы  и  действуют  две  базовые  школы  МОУ «Сонковская  средняя  общеобразовательная  школа» и  МОУ «Беляницкая  общеобразовательная  школа».

МОУ  «Сонковская СОШ»  находится  в  поселке  Сонково.  МОУ «Беляницкая  СОШ»  расположена  на  территории  Беляницкого  сельского  поселения.

В  двух  базовых  школах  обучается  324  учащихся (43%)  .

В  базовых  школах  района  достаточно  высокий  кадровый  потенциал, что  позволяет  на  соответствующем  уровне  проводить  методическую  работу  со  школами  образовательного  округа. Высшую  квалификационную  категорию  имеют  3  учителя,  первую  квалификационную  категорию – 21 учитель, вторую  квалификационную  категорию – 13 учителей.

Почти  все  педагоги  этих  школ  используют  в  своей  работе  информационно-коммуникативные  технологии.

Информационно  методическое  обеспечение  базовых  школ  является  наиболее  ресурсным  по  сравнению  с  другими  школами.  Педагоги  базовых  школ  возглавляют  районные  методические  объединения  учителей  истории, географии, физики, русского языка, физической  культуры, технологии, ОБЖ.

Базовые  школы  первыми  включаются в  реализацию  Федеральных  целевых  программ, долгосрочных  целевых  программ  Тверской  области, мероприятий  по  Посланиям  Президента  Российской  Федерации  и  Губернатора  Тверской  области.

В  течение  2006-2009г  в  рамках  нацпроекта «Образование»  наш  район  получил  6196334 рублей.  В  результате  произошли  качественные  изменения  на  всех  уровнях  образования, улучшилось  материально-техническое  оснащение  школ.  Базовые МОУ «Сонковская СОШ» и  МОУ «Беляницкая СОШ»  получили  два  кабинета  географии, кабинет  биологии, учебно-лабораторное  оборудование  для  кабинетов  биологии, химии, физики, 4  интерактивных  аппаратно-программных  комплекса, учебники, большую  Российскую  энциклопедию, плазменный  телевизор.

По  программе  "Школьный  автобус» приобретен  транспорт (3 автобуса  ПАЗ) для  подвоза  детей  в  базовые  школы.

Благодаря  реализации  программы  «Информатизация  образования»  в базовых школах открыты информационные  центры.

Информация  о  базовых  школах  района

| ОУ | % обучающихся района | Средняя наполняемость классов | Наличие автотранспорта | ОУ, входящие в образовательный округ | Количество подвозимых учащихся |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ «Сонковская средняя общеобразовательная школа Сонковского района Тверской области» | 32% | 16 | 3 автобуса ПАЗ | «СОШ №9», «Вепревская ООШ», «Койская ООШ», «Литвиновская ООШ», «Задорская ООШ», «Пупцевская НОШ», «Перетерская НОШ» МДОУ №1,2,3,110 | 50 |
| МОУ «Беляницкая средняя общеобразовательная школа Сонковского района Тверской области» | 11% | 7,6 | нет | «Пригорская ООШ», «Гладышевская ООШ», «Кошевская ООШ», «Краснооктябрьская ООШ» | 8 |

Использование  предоставленных  базовым  школам  в  период  КПМО  ресурсов  и  сервисов  позволяет  перейти  им на  электронный  учет  библиотечных  фондов (январь 2011г.), ведение  электронной  базы  данных  по  ОУ (2011-2012г), постоянно  использовать  в  своей  работе  цифровые  образовательные  ресурсы  образовательного  портала  Тверской  области.

На  базе  информационных  центров  базовых  школ  предусмотрены  сервис  видеоконференцсвязи (ВКС) и  АИС «Школа». С  использованием  этих  сервисов  разработан  план  мероприятий  по  апробации  электронных  журналов,  план-график  проведения  сеансов  ВКС. С 2011 года планируется ведение электронных журналов во всех остальных школах, не являющимися базовыми.

План – график апробации  электронных  журналов в МО «Сонковский район»

| № п/п | Наименование ОУ | Дата введения электронного журнала | В каких классах вводится электронный журнал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ «Сонковская СОШ» | с 01.10.2010г. | 5, 6 класс |
| 2 | МОУ «Беляницкая СОШ» | с 01.10.2010г. | 5 класс |

План – график  проведения  сеансов  ВКС  В  МО «Сонковский  район»:

| № п/п | Наименование ОУ | Дата проведения сеанса ВКС | Тема видеоконференции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ «Сонковская СОШ» | - декабрь 20010г - март 2011г. | Методический семинар «Организация исследования психологического здоровья младших школьников в рамках работы кабинета «Здоровья» Открытый урок «Я – гражданин правового государства» |
| 2 | МОУ «Беляницкая СОШ» | - ноябрь 2010г. 2. февраль 2011г. | Открытый урок в начальной школе «Мастер – класс» Семинар «Роль ИКТ- технологий в современной школе» |

В  рамках  реализации  мероприятий  по  переходу  Тверской  области  к  информационному  обществу  и  развития  сети  ИЦШ   в  базовых  школах  будет  организован  сервис  IP – телефонии.

Базовые  школы  района  выполняют  следующие  функции:

- базовая  школа – ресурсный  методический  центр;

- базовое  учреждение  по  апробации  инновационных  педагогических  и  управленческих  технологий, методов, приемов;

- социо-культурный  центр;

- центр  дополнительного  образования;

- центр  проведения  ГИА.

Материально-технический, кадровый  потенциал  базовых  школ   используется  для  проведения  районных  мероприятий  для  педагогов  и  для  учащихся: олимпиады, конкурсы, научно-практические  конференции, методические  семинары.

Оснащенность  школ  компьютерной, цифровой  и  копировально-множительной  техникой, интерактивными  досками  позволяет  проводить  уроки  в  соответствии  с  требованиями  к  современному   уроку, проводить  консультации  с  педагогами  школ  района, оказывать  методическую  помощь.

Учащиеся  образовательных  округов  привлекаются  к  занятиям  в  кружках, секциях, к  работе  в  компьютерных   классах, в  ИЦШ, участвуют  в  проведении  внеклассных  мероприятий, праздников, вечеров.

Инновационной  деятельностью  школ  является  введение  предпрофильной  подготовки  и  профильного  обучения. Многие  программы  предпрофильной  подготовки   разрабатываются  учителями  базовых  школ  и  предлагаются для  работы  учителям  школ  района.  Базовая  МОУ «Сонковская СОШ»  предоставляет  услуги   профильного  обучения  по  индивидуальным  учебным  планам.

МОУ «Сонковская СОШ»  является  центром  проведения  ГИА  в  9 классе.

В  базовых  школах  проводится  работа  с  одаренными  детьми, создаются  условия  для  развития  и  поддержки  талантливых  детей.

В  базовой  МОУ «Сонковская СОШ»  разработана  и  реализуется  программа  «Одаренные  дети».

Основными  направлениями  в  работе  с  одаренными  и  талантливыми  детьми  являются:

-участие  в  районных  и  областных  олимпиадах;

-участие во  Всероссийских  чемпионатах  по  предметам;

-исследовательская  деятельность;

-проведение районных  научных  практических  конференций;

-участие  в  областных  научных  конференциях;

-участие в  областных  конкурсах  по  поддержке  и  развитию талантливой  молодежи;

- участие  в  областных  и   Всероссийских  спортивных  соревнованиях.

Имена  учителя  физики МОУ «Сонковская  средняя  общеобразовательная  школа Сонковского  района  Тверской  области» Бондарь С.А. и  выпускника Храмцова Александра  занесены  во  Всероссийскую  энциклопедию  «Одаренные  дети».

Базовая МОУ «Сонковская  СОШ»  является  центром  проведения    конференций  по  проектно-исследовательской  деятельности  школьников  района.

Базовые  школы  осуществляют  дополнительное  образование  по  направлениям: научно-техническое, физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, туристко-краеведческое, военно-патриотическое, естественно-научное.

Деятельность  МАУ ДОД «ДЮСШ», которая  размещается  на  базе  МОУ «Сонковская СОШ»  решает  задачу  привлечения  максимально  возможного  числа  детей, подростков, молодежи  к  систематическим  занятиям  физической  культурой  и  спортом, создания  условий  для  активного  содержательного  досуга, формированию  здорового  образа  жизни, творческого  развития, развития  физических  и  нравственных  качеств, достижения  спортивных  успехов  сообразно  способностям.

Школа  реализует  образовательные  программы  по  баскетболу, волейболу, лыжные  гонки, тхэквондо, футболу.

Обучающиеся  «ДЮСШ» принимают  участие в муниципальных, региональных и  всероссийских  спортивных соревнованиях. Высоких результатов добиваются юные спортсмены МАУ ДОД «Сонковская ДЮСШ» Тверской области по тхэквондо. Лучший результат в 2010 году – второе место на Всероссийских соревнованиях у Саламахиной  Светланы. Она вошла в сборную России по тхэквондо. (Тренер Цуцулаев Р. Б.)

Сетевое  взаимодействие  базовых  школ

Для  более  эффективного использования  ресурсов  базовых  школ, для  получения  равного  доступа  к  полноценному  образованию  различных  категорий  учащихся  в  соответствии  с  их  индивидуальными  склонностями  и  потребностями  в  муниципалитете  созданы  два  образовательных  округа.

Деятельность    округов  охватывает  сферы  школы  и семьи, учебного  и  свободного  времени  детей,  учебно-познавательной, общественной  и  творческой  активности  детей  и  подростков  через  сетевое  взаимодействие  базовых  школ  и  школ  района. Сетевое  взаимодействие  содействует  комплексному  развитию  образовательного  процесса, повышению  качества  образования, становлению  и  совершенствованию  профессиональной  компетентности  педагогов.

Сетевое  взаимодействие  образовательных  учреждений  позволяет  решить  следующие  задачи:

- расширение  образовательного  пространства;

- предоставление  возможности  выбора  учащимся  и  педагогам;

-  появление  новых  образовательных  контактов  у  учащихся, формирование  таких  компетенций, как  умение  действовать  в  условиях  широкого  выбора, оценивать  свои  возможности, результаты  деятельности;

- адаптация  в  новых  для  себя  условиях.

Во всех  базовых  школах  района  составлен  план  работы  со  своими  образовательными  округами.

В  качестве  приоритетов деятельности  базовых  школ  выступают  следующие  направления:

- В  учебном  процессе – проведение  открытых  уроков  для  учителей  округа с  использованием  ИКТ-технологий, методических  семинаров, педсоветов, методических  недель, видеоконференций, подготовке  творческих  проектов, проведение  научно-практических  конференций, консультаций  по  предметам, проведение  тестирования  по  подготовке  к  ЕГЭ  и  ГИА, проведение  практических  занятий  с  учащимися  округа.

- В  сфере  общения  и  досуга – организация  совместных  праздников, внеклассных  мероприятий, кружков, спортивных  соревнований, проведение  экскурсий  для  учащихся  округа  с  использованием  школьных  музеев.

- В  сфере  повышения  квалификации – организация  систематической  методической  работы, ориентированной  на  профессиональное  развитие  педагогических  и  управленческих  кадров.

- В  сфере  материально – технического  обеспечения – совместное  использование  материально – технических  средств,  ведущее  к  повышению  качества  образования.

Каждая  базовая  школа  района  является  центром  учебной, воспитательной  и  методической  работы, способствующая  формированию  единого  образовательного  пространства.

План  мероприятий  базовой  школы  по  осуществлению  сетевого  взаимодействия  со  школами  образовательного  округа

| № п/п | Мероприятия |  |  |  |  | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  | 2013 |  |  |  |  |  |
| 1. Совершенствование работы базовых школ как центров методической работы с педагогами образовательного округа. Базовая школа – методический центр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация тьюторской поддержки педагогов образовательного округа в совершенствовании учебно-воспитательного процесса. |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  | + |  | Руководители ОУ, их заместители по УВР и ВР, руководители. |  |  |  |
| 1.2. | Работа окружных методических объединений учителей- предметников, классных руководителей. |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  | + |  | Руководители ОУ и МО. |  |  |  |
| 1.3. | Осуществление методической работы через другие формы методической работы: педсоветы, методические семинары, консультации, единые методические дни, конкурсы «Самый классный классный» и другие. |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  | + |  | Руководители ОУ, их заместители по УВР и ВР. |  |  |  |
| 1.4. | Повышение квалификации учителей по использованию ИКТ. |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  | + |  | Зав.метод. кабинетом, руководители ОУ. |  |  |  |
| 1.5. | Проведение семинаров для учителей образовательного округа «Новые педагогические технологии как средство саморазвития и творческого развития обучающихся». |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  | + |  | Руководители ОУ, их заместители, руководители МО. |  |  |  |
| 1.6. | Организация по инновационной деятельности видеоконференций, мастер-классов, семинаров, научно-практических конференций, творческих встреч |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  | + |  | Руководители ОУ, их заместители, руководители МО. |  |  |  |
| 1.7. | Научно-методическое сопровождение разработки планов, программ, проектов, сценариев, ориентированных на участников образовательного процесса |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  | + |  | Руководители ОУ, их заместители, руководители МО. |  |  |  |
| 1.8. | Осуществление профессиональной поддержки педагогов школ округа в области внедрения ИКТ с использованием ресурсов ИШЦ. |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  | + |  | Руководители ОУ |  |  |  |
| 1.9. | Обобщение и распространение передового педагогического опыта базовых школ. Проведение конкурсов педагогического мастерства. |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  | + |  | Руководители ОУ, МО |  |  |  |
| 1.10. | Проведение аттестации педагогических работников образовательного округа. |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  | + |  | Зав.метод. кабинетом, руководители ОУ. |  |  |  |
| - Подготовка обучающихся к ЕГЭ и ГИА. Базовая школа – центр проведения ГИА и ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение репетиционных, пробных ЕГЭ и ГИА | + | + | + |  |  |  |  |  |  | Руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Организация и проведение уроков-практикумов, тренинговых занятий, консультаций по подготовке к ЕГЭ и ГИА с учащимися образовательного округа. | + | + | + |  |  |  |  |  |  | Заместители директоров ОУ по УВР, руководители МО |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Организация и проведение семинаров для педагогов по вопросам подготовки выпускников к ЕГЭ и ГИА. | + | + | + |  |  |  |  |  |  | Заместители директоров ОУ по УВР, руководители МО |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Использование ресурсов ИШЦ с целью подготовки к ЕГЭ и Г(ИА. | + | + | + |  |  |  |  |  |  | Заместители директоров ОУ по УВР. |  |  |  |  |  |  |
| - Организация сетевого расписания в СОО и работы школ по нему Базовая школа - ресурсный центр. Сетевое взаимодействие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расширение спектра образовательных услуг с использованием ресурсов ИШЦ: - создание банка программ элективных курсов для организации помощи для реализации предпрофильной подготовки; - подготовка к ЕГЭ и ГИА |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | Руководители ОУ, заместители директоров по УВР |  |
| 3.2 | Проведение предметных олимпиад, научно-практических конференций, интеллектуальных марафонов, спортивных соревнований, фестивалей, праздников, добровольных акций, экскурсий с использованием школьных музеев. |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | Руководители ОУ, заместители по УВР |  |
| 3.3. | Организация обучения новым информационным и компьютерным технологиям учителей и обучающихся образовательных учреждений округа |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | Заместители директоров по УВР |  |
| 3.4. | Введение сетевых и консультационных дней |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | Руководители ОУ, их заместители по УВР |  |
| 3.5. | Проведение видеосвязьконференций с привлечением учителей и учащихся округа. |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | Руководители ОУ, их заместители по УВР |  |
| 3.6 | Проведение уроков-практикумов для обучающихся школ округа |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | Руководители ОУ, их заместители по УВР |  |
| 4. Совершенствование работы базовых школ как центров воспитательной работы с обучающимися образовательного округа, социокультурных центров Базовая школа – социокультурный центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение совместных мероприятий: - соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок и т.д., - организация походов, экскурсий и т.д. |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | Руководители ОУ, их заместители по ВР |  |
| 4.2. | Взаимодействие с комитетом по делам молодежи и спорта, отделом культуры, центральной библиотекой, центром занятости населения, территориальным отделом социальной защиты населения, администрациями сельских округов, сельскими ДК, краеведческими школьными музеями, газетой «Сонковский вестник». |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | Руководители ОУ, их заместители по ВР |  |

Раздел 7.   Дистанционное  образование  детей-инвалидов.

Целью дистанционного обучения детей-инвалидов является предоставление равных возможностей для получения качественного образования детям с ограниченными возможностями, повышение доступности качественного общего образования.

В  районе  25  детей-инвалидов,  из  них  19  детей-инвалидов  обучаются  в  общеобразовательных  учреждениях.

6  детей-инвалидов   не  могут  получать  образовательные  услуги  по  состоянию  здоровья.

В  районе  нет  таких  детей-инвалидов, которые  нуждаются  в  организации  дистанционного  обучения.

Раздел 8. Дошкольное  образование.

Основной  целью  управления  образования  является  сохранение  и  развитие  системы  дошкольного  образования  и  повышения  его  качества, что, в  свою  очередь, предполагает  обеспечение  условий  для  поддержания  и  укрепления  здоровья  воспитанников, их  физическое  и  психологическое  полноценное  развитие.

В дошкольных образовательных учреждениях воспитывается 245 детей (38%).  Имеющаяся сеть ДОУ в районе, к сожалению, недостаточно обеспечивает доступность получения качественного дошкольного образования. Из 4 ДОУ типовое здание имеет 1 детский сад ДОУ № 3, остальные находятся в приспособленных помещениях, что ограничивает их возможности принять большее количество детей. В здании интерната осуществлены  ремонтные  работы, и  открыты две дополнительные группы, что  дало  возможность  ликвидировать  превышаемую  наполняемость  групп  ДОУ №110  и  дополнительно  принять  15  детей.

В связи с ростом рождаемости, который наблюдается за последние три года не только в районе, но и в области, не все нуждающиеся имеют возможность получить места в ДОУ. На 1 марта 2011 года очередь в ДОУ составляет 125 человек, срочно нуждающихся – 52 ребенка.  В  2010  году  детские  сады  приняли    40  человек.

С целью ликвидации очередности в дошкольные учреждения разработан комплекс мероприятий по оптимизации сети дошкольных образовательных учреждений. Создана единая электронная очередь.

В январе 2011 года открыта группа в МДОУ «Детский сад № 110 Сонковского района Тверской области» на 25 мест и в апреле  2011 г.планируется открытие еще  дополнительной группы на 20 мест.

На базе МОУ «СОШ № 9 Сонковского района Тверской области» в 2011 году планируется организация работы с группой детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, для выравнивания стартовых возможностей.

Мероприятия по ликвидации очередности в МДОУ

| № п/п | Мероприятие | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Открытие группы в ДОУ «Детский сад № 110 Сонковского района Тверской области» на 20 мест | Январь 2011 года |
| 2 | Открытие дополнительной группы в ДОУ «Детский сад № 110 Сонковского района Тверской области» на 20 мест | Апрель-май 2011 года |
| 3 | Организация работы подготовительной группы для выравнивания стартовых возможностей детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение, на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 Сонковского района Тверской области» | 2011 год |

В сентябре 2011 года планируется полностью ликвидировать очередь в МДОУ Сонковского района.

Основные цели и задачи развития дошкольного образования Сонковского района  на период 2011-2013 гг.

Цель:

- Формирование вариативной системы дошкольного образования на основе изучения потребностей родителей.

- Повышение процента охвата детей дошкольным образованием.

- Обеспечение современного качества дошкольного образования с учётом общечеловеческих ценностей и ценностей национальной культуры.

- Улучшение финансового и правового обеспечения ДОУ в соответствии с нормативной базой.

- Расширение взаимодействия со всеми социокультурными институтами района.

- Повышение престижа педагога ДОУ среди родителей и населения села.

- Снижение заболеваемости детей в ДОУ.

Задачи:

- Обеспечение качества дошкольного образования на уровне государственных и региональных стандартов образования.

- Формирование новых подходов педагогической работы с детьми детского сада.

- Сотрудничество с семьями дошкольников с целью совместного построения индивидуального подхода к развитию детей.

- Повышение охвата детей дошкольным образованием.

- Обеспечение здоровья детей и здорового образа жизни.

Ожидаемые результаты:

- Повышение престижа детского сада среди родителей и общественности.

- Снижение заболеваемости .

- Достижение современного качества дошкольного образования.

- Повышение социального статуса и профессионализма педагогов дошкольных образовательных учреждений, усиление их государственной и общественной поддержки.

- Модернизация материально-технической базы ДО.

Мероприятия по реализации

развития дошкольного образования Сонковского района

на период 2011-2013 гг.

| Направления развития | Система мероприятий по реализации программы | Исполнитель | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 |  | 2012 | 2013 |  |
| 1. Расширение и модернизация материально-технической базы ДО. | 1.1. Составление плана мероприятий по совершенствованию материально-технической базы и благоустройству территории ДОУ. | РОО ДОУ | + | + |  |  | + |
|  | 1.2. Реализация плана мероприятий по совершенствованию материально-технической базы и благоустройству территории ДОУ | РОО, ДОУ |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Открыть дополнительно группы: МДОУ№ 110 – 2 группы |  |  |  |  |  |  |
| 2. Создание условий для повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки детей к обучению в школе. | 2.1. Проведение ежегодных социологических исследований и выявление запросов родителей по содержанию и качеству дошкольного образования. |  | + | + |  |  | + |
|  | 2.2. Проведение ежегодного мониторинга по изучению оказания образовательных услуг по дошкольному образованию. | РОО | + | + |  |  | + |
| 3. Укрепление здоровья детей | 3.1. Проведение ежегодного мониторинга состояния здоровья детей дошкольного возраста. | РОО, ДОУ | + | + |  |  | + |
|  | 3.2. Обеспечение круглогодичной С-витаминизации питания дошкольников. | ДОУ | + | + |  |  | + |
|  | 3.4. Обеспечение йодопрофилактики воспитанников детских садов с учетом рекомендаций МЗ и МО РФ. | ДОУ | + | + |  |  | + |
| 4. Повышение квалификации руководите-лей и работников системы дошкольного образования | 4.1. Продолжение работы методических объединений для дошкольных работников по категориям. | РОО | + | + |  |  | + |
|  | 4.1. Организация работы семинаров педагогических кадров ДОУ. | РОО | + | + |  |  | + |
|  | 4.2. Переподготовка на курсах повышения квалификации: - педагогов ДОУ (дистанционно); | РОО, ДОУ |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. Проведение занятий сотрудниками Роспотребнадзора (санитарный минимум) для работников ДОУ. | РОО, Роспотребнадзор | + | + |  |  | + |
|  | 4.4. Аттестация педагогических и руководящих работников образования | РОО, ДОУ | + | + |  |  | + |
|  | 4.5 Организация и участие педагогов ДОУ района в конкурсах, конференциях, фестивалях. | РОО, ДОУ | + | + |  |  | + |
| 5. Увеличение роли общественных организаций в образовании и укреплении статуса семьи. | 5.1. Сотрудничество со СМИ по пропаганде лучшего опыта воспитания. | РОО, ДОУ, СМИ | + | + |  |  | + |

Раздел 9. Мероприятия  по  духовно – нравственному         воспитанию, краеведческому  образованию

Миссия  современной  школы – и  это  неоднократно  подчеркнуто  в  Президентской  инициативе – научить  человека  учиться.

Новые  подходы, заложенные в    инициативе  «Наша  новая  школа»  исходят  из  того, что  в  быстроменяющемся   мире  современный  человек  должен  быть  готов  к  ответу  на  постоянно  возникающие  вызовы.  Вследствие  этого, все  большую  роль  приобретают  «вечные  ценности».  Духовно-нравственная  составляющая  была, и есть, и  всегда  должна  оставаться  основой  любого   развития.

Во  исполнение  поручений  Президента  Российской  Федерации  от  2  августа  2009г.  № Пр-2009  и  Правительства  Российской  Федерации  от  11 августа  2009г.  №ВП-П44-4632  Минобрнауки  организует  в  2009-2011  годах  апробацию  в  18  субъектах  Российской  Федерации   комплексного  учебного  курса  для  общеобразовательных  учреждений  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики», включающего  основы  православной  культуры, основы  исламской  культуры, основы  буддийской  культуры, основы  иудейской  культуры, основы  мировых  религиозных  культур, основы светской  этики. Тверская  область  является  одним  из  пилотных  регионов,  в  котором  в  2009-2010  году начался  эксперимент  по  апробации  данного  курса.  Это  принципиально  важный  шаг  на  пути  долгожданного  воссоединения  образовательного  и  воспитательного  процессов  в  контексте  школьного  обучения.  Школьное  образование  призвано  не  только  обеспечить  трансляцию  научных  знаний  и  представлений  новым  поколениям, но  и  формировать  ценностные  идеалы  и  ориентиры, утверждать  в  сознании  и  душах  учеников  базовые  мировоззренческие  понятия  с  учетом  нашего  исторического  опыта  и  отечественной  культурной  традиции, складывавшейся  на  протяжении  многих  веков.  Введение  в  школьную  программу  данного  курса  призвано   научить  наших  детей  ценить  и  любить  прошлое  своей  страны, интересоваться   ее  историей  и  традициями. Важно  научить  и  научиться  понимать  друг  друга, помочь  растущему  человеку  встать  на  путь  постоянного  самосовершенствования, на  путь  взаимного  улучшения, взаимопонимания.

В  ходе  апробации  предполагается  преподавание  комплексного  учебного  курса  для  общеобразовательных  учреждений  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  в  течение двух  четвертей  общеобразовательной  школы  (в  4-ом  классе 3 и 4  четверть)    с  учетом  интересов  учащихся  и  их  семей).

Учащиеся  и  их  родители  имеют  возможность  выбора  изучения  одной  из  составляющих  комплексного  учебного  курса. Обучение  подрастающего  поколения  основам религиозной  культуры – не  путь  к  клерикализации  общества, но  дорога, ведущая  к  его  нравственному  оздоровлению, к  укреплению  национальной  и  культурной  идентичности  нашего  народа.

Для  преподавания  этого  учебного  курса  16  учителей  ОУ  Сонковского  района  прошли  обучение  по  специальным  программам  повышения  квалификации.

Одним  из  мероприятий  по  духовно-нравственному  воспитанию  является  краеведческое  образование. Во  многих  школах  района  действуют  и  постоянно  дополняются  экспонатами школьные музеи.

В  базовой  «Сонковской  средней  общеобразовательной  школе»  создан  краеведческий  центр  «Истоки». Учащиеся  вместе  с  руководителями   совершают  экскурсии  по  туристическому  маршруту  «Серебряное  кольцо  Сонковского  района», проводятся  историко-краеведческие, этнографические  экспедиции  по  территории  своего  района.

Немаловажное  значение  в  формировании  у  подрастающего  поколения  высоких  духовно-нравственных   ценностей  является  патриотическое  воспитание  граждан.

Основной   воспитательной  программой  школ  является  Программа  патриотического  воспитания,  главнейшей  целью  которой  является  формирование  у  обучающихся  Сонковского  района  патриотического  сознания,  верности  Отечеству, развитию  политической  грамотности.

В  общеобразовательных  учреждениях  района  проходят классные  часы, уроки  мужества с  приглашением  ветеранов  войны, тружеников  тыла. Обновляются  и  оформляются  стенды «Герои-земляки», «Никто  не  забыт, ничто  не  забыто», «Тверская  область  в  годы  Великой  Отечественной  войны» и т.д. Учащиеся  ОУ  участвуют  в  акции  «Спеши  делать  добро», постоянно  следят  за  благоустройством  и  чистотой  территорий, исторически  связанных  с  подвигами  воинов-защитников  Отечества, ухаживают  за  Братской  могилой, обелиском  Победы.

Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию, краеведческому образованию

| №п/п | Мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Духовно-нравственное развитие личности ребенка в воспитательно-образовательной среде. | Общеобразовательные учреждения | 2011-2013 гг. |
| 2 | Организация педагогического просвещения родителей. | Общеобразовательные учреждения | 2011-2013гг. |
| 3 | Индивидуальная работа с семьями обучающихся по духовно-нравственному просвещению. | Общеобразовательные учреждения | 2011-2013 гг. |
| 4 | Духовно-нравственное воспитание обучающихся на уроках «Основ православной культуры». | Общеобразовательные учреждения | 2011-2013 гг. |
| 5 | Участие в Глинских чтениях. | МОУ «ССОШ» | 2011-2013 гг. |
| 6 | Краеведческое образование обучающихся. Работа краеведческого центра «Истоки» | Общеобразовательные учреждения | 2011-2013 гг. |
| 7 | Работа школьных библиотек по краеведческому образованию. | Общеобразовательные учреждения | 2011-2013 гг. |
| 8 | Проведение школьных конференций, научно-исследовательской деятельности по краеведению. | Общеобразовательные учреждения | 2011-2013 гг. |
| 9 | Работа школьных краеведческих музеев, пополнение их фондов | Общеобразовательные учреждения | 2011-2013 гг. |
| 10 | Организация шефской помощи | Общеобразовательные учреждения | 2011-2013 гг. |
| 11 | Участие в Вахте памяти | Общеобразовательные учреждения | 2011-2013 гг. |

Раздел 10. Мероприятия  по  реализации  национальной  образовательной     инициативы

«Наша  новая  школа»

В  основу  проекта  «Наша  новая  школа»  положены  пять  направлений  государственной  поддержки  и  развития  школьного  образования:

- Обновление  образовательных  стандартов  общего  образования,

- Создание  современной  школьной  инфраструктуры,

- Обеспечение  условий  для  реализации  здоровья  детей,

- Создание  системы  поддержки  талантливых  детей,

- Развитие  учительского  потенциала,

- Расширение  самостоятельности  школ.

По  каждому  направлению  в  МО «Сонковский  район»  разработан  ряд  мероприятий.

Дорожная карта

По реализации национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа»

Направление 1. Переход  на  новые  образовательные   стандарты

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. |  |
| 1. | Переход на новый федеральный государственный образовательный стандарт начального образования. | Изучение нормативных и методических материалов ФГОС НОО, обеспечивающих реализацию стандарта. | Переход на новый ФГОС НОО во всех ОУ. 1 класс | Переход на новый ФГОС НОО во всех ОУ. 1 класс, 2 класс | РОО, руководители ОУ |
| 2. | Подготовка к введению нового федерального государственного образовательного стандарта общего образования: | Создание муниципального ресурсного центра по введению федерального государственного образовательного стандарта общего образования. Разработан муниципальный план действий по внедрению ФГОС НОО на 20011-2015 гг. Разработка основной образовательной программы начального общего образования ( для 1 класса) Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО, на основе утверждённого федерального перечня учебников. | Разработка основной образовательной программы начального общего образования ( для 2класса) Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО, на основе утверждённого федерального перечня учебников. 2класс | Разработка основной образовательной программы начального общего образования ( для 3класса) Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО, на основе утверждённого федерального перечня учебников 3 класс | РОО Руководители ОУ |
| 2.1 | Повышение квалификации педагогических работников и руководителей системы образования с учетом введения нового федерального государственного образовательного стандарта начального образования | Обеспечение повышения квалификации методиста РОО,руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам ФГОС НОО согласно плану ТОИУУ. Прожождение курсов повышения квалификации учителям, которые будут работать в 1-ом классе. | Обеспечение повышения квалификации методиста РОО, руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам ФГОС НОО согласно плану ТОИУУ. Прожождение курсов повышения квалификации учителям, которые будут работать в 1,2-ом классах. | Обеспечение повышения квалификации методиста РОО,руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам ФГОС НОО согласно плану ТОИУУ. Прожождение курсов повышения квалификации учителям, которые будут работать в 1,2,3 классах. | РОО, руководители ОУ. |
| 2.2 | Проведение разъяснительной работы с родителями учащихся начальной школы, которые пойдут в школу в текущем году. | Проведение родительских собраний с родителями будущих первоклассников, индивидуальной работы с родителями при приеме заявлений в 1 класс. Размещение информации по введению ФГОС НОО в СМИ и на сайтах ОУ. | Проведение родительских собраний с родителями будущих первоклассников, индивидуальной работы с родителями при приеме заявлений в 1 класс. Размещение информации по введению ФГОС НОО в СМИ и на сайтах ОУ. | Проведение родительских собраний с родителями будущих первоклассников, индивидуальной работы с родителями при приеме заявлений в 1 класс. Размещение информации по введению ФГОС НОО в СМИ и на сайтах ОУ. | Руководители ОУ |
| 3. | Апробация моделей оценки качества подготовки обучающихся на всех ступенях общего образования, в том числе по типам и видам | Проведение исследования уровня готовности первоклассников к обучению в школе. Проведение мониторингового обследования образовательных достижений по русскому языку (4кл).,геометрии (8) кл., обществознанию ( 11кл)кл. и по уровню сформированности ключевых компетенций у обучающихся 5, 10 классов ОУ. | Проведение исследования уровня готовности первоклассников к обучению в школе. Проведение мониторингового обследования образовательных достижений по русскому языку (4кл).,геометрии (8) кл., обществознанию ( 11кл)кл. и по уровню сформированности ключевых компетенций у обучающихся 5, 10 классов ОУ. | Проведение исследования уровня готовности первоклассников к обучению в школе. Проведение мониторингового обследования образовательных достижений по русскому языку (4кл).,геометрии (8) кл., обществознанию ( 11кл)кл. и по уровню сформированности ключевых компетенций у обучающихся 5, 10 классов ОУ. | РОО |

Направление 2. Развитие  системы  поддержки  талантливых  детей:

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. |  |
| 1. | Создание системы поиска одаренных детей в различных сферах деятельности | Реализация программы «Одаренные дети». Развитие творческих способностей учащихся в системе дополнительного образования детей и подростков. | Реализация программы «Одаренные дети». Развитие творческих способностей учащихся в системе дополнительного образования детей и подростков. | Реализация программы «Одаренные дети». Развитие творческих способностей учащихся в системе дополнительного образования детей и подростков. | Руководители ОУ |
| 2. | Разработка моделей сетевого взаимодействия учреждений общего, дополнительного образования по формированию индивидуальной образовательной траектории одаренных детей | Организация сетевого взаимодействия при осуществлении предпрофильной подготовки обучающихся. Проведение предметных олимпиад, научно-практических конференций, спортивных соревнований. | Организация сетевого взаимодействия при осуществлении предпрофильной подготовки обучающихся. Проведение предметных олимпиад, научно-практических конференций, спортивных соревнований. | Организация сетевого взаимодействия при осуществлении предпрофильной подготовки обучающихся. Проведение предметных олимпиад, научно-практических конференций, спортивных соревнований. | РОО, руководители ОУ |
| 3. | Увеличение охвата учащихся-участников школьного этапа Всероссийской олимпиады. | Проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников. Участие в региональном этапе. Проведение школьных олимпиад в начальном звене. | Проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников. Участие в региональном этапе. Проведение школьных олимпиад в начальном звене. | Проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников. Участие в региональном этапе. Проведение школьных олимпиад в начальном звене. | РОО, руководители ОУ. |

Направление 3. Развитие  учительского  потенциала:

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. |  |
| 1. | Разъяснительная работа нового порядка аттестации педагогических работников | Изучение документов о порядке аттестации педагогических работников. Проведение совещаний с руководителями ОУ по введению нового порядка аттестации пед.работников | Семинар с руководителями ОУ о апробации нового порядка аттестации педагогических работников (сентябрь- октябрь2011г) Совещание с заместителями директоров по УВР по апробации (сентябрь-октябрь 2011г) Семинар с педагогическими и руководящими работниками, аттестующимися на 1 квалификационную категорию ( сентябрь- октябрь2011г) Семинар с экспертами, аттестация на 1 квалификационную категорию (сентябрь- октябрь 2011г) | Семинар с руководителями ОУ о апробации нового порядка аттестации педагогических работников (сентябрь- октябрь2012г) Совещание с заместителями директоров по УВР по апробации (сентябрь-октябрь 2012г) Семинар с педагогическими и руководящими работниками, аттестующимися на 1 квалификационную категорию ( сентябрь- октябрь2012г) Семинар с экспертами, аттестация на 1 квалификационную категорию (сентябрь- октябрь 2012г) | РОО |
| 2. | Апробация нового порядка аттестации педагогических работников |  | Семинар с педагогическими и руководящими работниками, аттестующимися на 1 квалификационную категорию (сентябрь- октябрь2011г) Семинар с экспертами, аттестация на 1 квалификационную категорию (сентябрь- октябрь 2011г) Семинар с педагогическими работниками, аттестующимися на высшую квалификационную категорию ( сентябрь- октябрь2011г) Семинар с экспертами, аттестация на высшую квалификационную категорию (сентябрь- октябрь 2011г | Семинар с педагогическими и руководящими работниками, аттестующимися на 1 квалификационную категорию (сентябрь- октябрь2012г) Семинар с экспертами, аттестация на 1 квалификационную категорию (сентябрь- октябрь 2012г) Семинар с педагогическими работниками, аттестующимися на высшую квалификационную категорию ( сентябрь- октябрь2012г) Семинар с экспертами, аттестация на высшую квалификационную категорию (сентябрь- октябрь 2012г | РОО |
| 3. | Формирование системы мер по подготовке, переподготовке, повышению квалификации руководителей системы образования, в том числе руководителей общеобразовательных учреждений | Подготовка заявки на КПК ( до 1 октября) Совещание руководителей ОУ « Об организации повышения квалификации работников образования Тверской области по индивидуальному плану» ( март) Совещание руководителей ОУ « Реализация плана ПК на 2010г | Повышение квалификации в соответствии с планом ТОИУУна 2011год | Повышение квалификации в соответствии с планом ТОИУУ на 2012 год | РОО |
| 4 | Совершенствование новой системы оплаты труда в части стимулирующих выплат | Материальное и моральное стимулирование учителей, в т.ч. совершенствование механизма дифференциации заработной платы педагогическихработников в зависимости от качества предоставления образовательных услуг. | Материальное и моральное стимулирование учителей, в т.ч. совершенствование механизма дифференциации заработной платы педагогическихработников в зависимости от качества предоставления образовательных услуг. | Материальное и моральное стимулирование учителей, в т.ч. совершенствование механизма дифференциации заработной платы педагогическихработников в зависимости от качества предоставления образовательных услуг. | РОО, РУКОВОДИТЕЛИ ОУ |
| 5. | Участие в конкурсных мероприятиях | Проведение муниципального этапа профессионального конкурса педагогического мастерства «Учитель года». | Участие в региональных конкурсах лучших учителей ОУ Тверской области Участие в региональном конкурсе «Учитель года» | Проведение муниципального этапа конкурса педагогического мастерства «Учитель года». Участие в региональном конкурсе «Учитель года» | РОО Руководители ОУ |
| 6 | Предоставление льгот работникам образовательных учреждений на медицинское обслуживание. | постоянно | Постоянно | постоянно | РОО, руководители ОУ |
| 7 | Обеспечение молодых специалистов, поступивших на работу в муниципальные ОУ, единовременными денежными выплатами. | 50% от оклада ежемесячно | 50 % от оклада ежемесячно | 50% от оклада ежемесячно | РОО, руководители ОУ |

Направление 4. Создание (обновление)  школьной   инфраструктуры:

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. |  |
| 1. | Анализ материально-технических и санитарно-эпидемиологических условий предоставления образовательной услуги в ОУ на предмет соответствия ФГОСТ | Постоянно | Постоянно | Постоянно | РОО, руководители ОУ |
| 2. | Мониторинг современных условий, созданных в общеобразовательных учреждениях | Постоянно до 01.09.2010г. | Постоянно до 01.09.2010г. | Постоянно до 01.09.2010г. | РОО |
| 3. | Разработка плана развития материально-технической и учебной базы ОУ | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Руководители ОУ |
| 4. | Обеспечение учащихся возможностью выбора направления профильного обучения | Развитие сетевого взаимодействия по осуществлению предпрофильной подготовки обучающихся. Введение социально-гуманитарного профиля в МОУ «СОШ №9». Предоставление услуг профильного обучения по индивидуальным планам в базовых школах района. | Развитие сетевого взаимодействия по осуществлению предпрофильной подготовки обучающихся. Предоставление услуг профильного обучения учащимся старшей ступени. | Развитие сетевого взаимодействия по осуществлению предпрофильной подготовки обучающихся. Предоставление услуг профильного обучения учащимся старшей ступени. | РОО, руководители ОУ |
| 5. | Переход на электронный школьный документооборот. | С 01.09.2010г.в базовых школах. | Во всех ОУ района. | Во всех ОУ района. | Руководители ОУ |

Направление 5. Сохранение  и  укрепление  здоровья  школьников:

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. |  |
| 1. | Проведение спортивных соревнований, массовых мероприятий для школьников; | Проведение школьных и районных спортивно-массовых мероприятий. Участие в региональных и Всероссийских соревнованиях. | Проведение школьных и районных спортивно-массовых мероприятий. Участие в региональных и Всероссийских соревнованиях. | Проведение школьных и районных спортивно-массовых мероприятий. Участие в региональных и Всероссийских соревнованиях. | РОО, руководители ОУ. |
| 2. | Введение 3-го часа физкультуры в неделю; | В 3-х ОУ с 01.09.2010г. | Во всех ОУ. | Во всех ОУ. | РОО, руководители ОУ |
| 3. | Мониторинг состояния здоровья обучающихся | Ежегодно. | Ежегодно. | Ежегодно. | РОО, руководители ОУ |
| 4. | Создание кабинетов здоровья в ОУ | Во всех ОУ района | Действуют. | Действуют. | РОО, руководители ОУ. |
| 5. | Внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Руководители ОУ |

Направление 6. Расширение  самостоятельности  школ:

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. |  |
| 1. | Переход образовательных учреждений в статус бюджетных |  | + | + | РОО |
| 2. | Доведение финансовых средств ОУ в соответствии с нормативами | + | + | + | РОО, руководители ОУ |
| 3. | Создание условий для развития внебюджетной деятельности ОУ. | Разработка на муниципальном уровне Положения о внебюджетной деятельности. | + | + | РОО, руководители ОУ |

Раздел 11. Дополнительное образование детей

Для получения дополнительного образования учащихся в общеобразовательных учреждениях Сонковского района развернута сеть спортивных секций и кружков различной направленности.

В муниципальном образовании услуги по дополнительному образованию учащихся оказывает учреждение дополнительного образования МАУДОД «СДЮСШ».

Деятельность  МАУ ДОД «ДЮСШ», которая  размещается  на  базе  МОУ «Сонковская СОШ»  решает  задачу  привлечения  максимально  возможного  числа  детей, подростков, молодежи  к  систематическим  занятиям  физической  культурой  и  спортом, создания  условий  для  активного  содержательного  досуга, формированию  здорового  образа  жизни, творческого  развития, развития  физических  и  нравственных  качеств, достижения  спортивных  успехов  сообразно  способностям.

Школа  реализует  образовательные  программы  по  баскетболу, волейболу, лыжные  гонки, тхэквондо, футболу. В 2011 году 270 (35%) учащихся занимаются в МАУ ДОД «ДЮСШ».

Обучающиеся принимают  участие в муниципальных,  региональных и Всероссийских спортивных соревнованиях. Высоких результатов добиваются юные спортсмены МАУ ДОД «Сонковская ДЮСШ» Тверской области по тхэквондо. Лучший результат в 2010 году – второе место на Всероссийских соревнованиях у Саламахиной Светланы. Она вошла в сборную России по тхэквондо. (Тренер Цуцулаев Р. Б.)

В 2010-2011 учебном году в общеобразовательных учреждениях района работают 44 кружка и спортивные секции. В кружках и секциях занимаются 747 учащихся.

Основные направления кружковой деятельности:

- Спортивно-оздоровительное – 243 уч.;

- Художественно – эстетическое – 172 уч.;

- Научно – познавательное – 292 уч.;

- Проектная деятельность – 20 уч.;

- Профилактика подростковой наркомании – 20 уч..

- В кружки и секции вовлечены 48 обучающихся из группы «риска».

Охват школьной кружковой работой

| 2004-2005 уч. год | 2005 – 2006 уч. год | 2006 – 2007 уч. год | 2007- 2008 уч.год | 2008- 2009 уч.год | 2009- 2010 уч.год. | 2010- 2011 уч.год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 365 чел. / 33% | 361 чел. / 37,5% | 416 чел. / 46,4 % | 448чел./ 57,3% | 412чел./ 53% | 793чел./ 104% | 747чел/ 92% |

Раздел 12.  Организация горячего питания

Забота о сохранении и укреплении здоровья обучающихся и воспитанников – одна из основных задач системы образования.

Большое внимание в школах уделяется организации горячего питания школьников.

Задачи:

- Обеспечение полноценного качественного горячего питания.

- Укрепление материально-технической базы пищеблоков школ.

- Проведение лекционной работы среди обучающихся по формированию культуры правильного здорового питания.

В общеобразовательных учреждениях района  с 1 сентября 2010 года обучается 775 учащихся, но получают горячее питание всего лишь 667 учащихся, что составляет 86 % от общего числа обучающихся.

Все ученики начальных классов  (296 человек) питаются бесплатно. Стоимость обеда составляет 30 рублей на человека (15 рублей выделяется из регионального бюджета,  15 рублей – из муниципального бюджета).

Существует долгосрочная целевая программа Тверской области «Социальная поддержка населения Тверской области на 2009 – 2012 г.г.». Программа включает в себя один из пунктов об организации питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. В результате учащиеся 5-11 классов (126 человек) получают бесплатное горячее питание. Стоимость обеда составляет 30 рублей в день на человека. Списки этих детей составляют классные руководители и передаются директорами муниципальных общеобразовательных учреждений в территориальный отдел социальной защиты населения. При территориальном отделе социальной защиты населения создана комиссия, которая утверждает эти списки ежеквартально.

Остальные учащиеся (245 человек) питаются за счет родительской платы. Родительская плата – 30 рублей в день на одного ребенка.

В сельских школах охвачены горячим питанием  229 человек (100%). В МОУ «Сонковская СОШ» - 119 человек (76 % от числа учащихся), в МОУ «СОШ № 9» - 239 человек (84 % от числа учащихся).

В 2 школах поселка работают группы продленного дня, которые посещают 100 человек (МОУ «Сонковская СОШ» - 50 человек, МОУ «СОШ № 9» - 50 человек). Все дети группы продленного дня получают дополнительное горячее питание за счет родительской платы – 30 рублей в день на одного ребенка.

Директора школ и работники школьных столовых делают все возможное, чтобы ученики получали полноценное, здоровое и качественное горячее питание, так как ученики проводят большую часть дня в школе.

Мероприятия по организации горячего питания

| № п/п | Мероприятия | Срок | Финансиро- вание | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пропаганда здорового питания школьников. | 2011-2013 |  | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 2. | Изучение курса «Правильное питание» в рамках предметов «Окружающий мир», «Природоведение», «Биология», «Основы безопасности жизнедеятельности». | 2011-2013 |  | Руководители ОУ |
| 3. | Анализ состояния материально-технической базы школьных пищеблоков на предмет соответствия санитарно – гиги-еническим требованиям. | 2011-2013 Май, август |  | РОО совместно с Роспотребнадзором |
| 4. | Охват горячим питанием обучающихся на ступенях обучения: 1-4 классы/100 %/ 5-9 классы / 60 %/ 10-11 классы/48%/ | Ежегодно | Софинансиро-вание/Регио-нальный и местный бюджет/ | Руководители ОУ |
| 5. | Совершенствование материально-технической базы пищеблоков. | По плану учреждений | За счет средств учреждения | Руководители ОУ |
| 6. | Организация питания обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. | Ежеквартально | Областная субвенция | РОО,отдел социальной защиты населения, руководители школ |
| 7. | Проведение тематических проверок по организации питания обучающихся. | Ежегодно по плану УО |  | РОО |
| 8. | Контроль по организации питания обучающихся в лагерях дневного пребывания детей. | В период работы лагерей |  | РОО, образовательные учреждения. |
| 9. | Необходимое финансирование Местный бюджет Региональный бюджет | 2011 год тыс.руб. 755 755 | 2012 год 770 770 | 20123год 780 780 |

Раздел13. Обеспечение безопасности образовательных учреждений

Сегодня наряду с качеством образования родители на первое место ставят безопасность пребывания детей в образовательном учреждении.

Во  всех   общеобразовательных  учреждениях  района  установлена  пожарная  сигнализация  и  системы  оповещения  при  пожаре.  Общеобразовательные  учреждения  укомплектованы  первичными  средствами  пожаротушения.

Постоянно  проводится  обработка   специальными  средствами   деревянных  конструкций  чердачных  помещений, препятствующих  возгоранию  в  случае  возникновения  пожара.

В  МОУ «Средняя  общеобразовательная  школа  №9»  отремонтирована  и  укомплектована  система  пожарного  водоснабжения.

Во  всех  общеобразовательных  учреждениях  Сонковского  района  проведены  проверки  электрооборудования, а   также  проведены  замеры   сопротивления  изоляции.

В  двух  школах  поселка  МОУ «ССОШ», «СОШ №9»  установлены  системы  охраны  с  выходом  на  пульт  вневедомственной   охран, установлены  домофоны.

В    МОУ  «Беляницкая   ООШ», «Краснооктябрьская  ООШ», «Литвиновская  ООШ», «Вепревская  ООШ » установлена  тревожная  сигнализация.

В целях дальнейшего эффективного решения  проблем укрепления безопасности  учреждений образования необходимо провести  мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и капитальному ремонту зданий ОУ:

Мероприятия по пожарной безопасности.

|  | Мероприятия | Финансирование ( тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 |  | 2012 | 2013 |
| 1. | Огнезащитная обработка кровли: - МОУ «Задорская ООШ», -МОУ «Литвиновская ООШ», - МОУ «Вепревская ООШ», - МОУ «Гладышевская ООШ», - МОУ «ССОШ», - МОУ «СОШ №9», - МДОУ «Детский сад №1», - МДОУ «Детский сад №2», - МДОУ «Детский сад №110» | 40 40 | 35 40 35 35 35 |  | 60 80 |
| 2. | Установка молниезащиты : - МОУ «ССОШ», - МОУ «СОШ №9» - МОУ «Литвиновская ООШ», - МОУ «Гладышевская ООШ» | 78 78 | 70 70 |  |  |
| 3. | Замена электропроводки | 35 | 35 |  | 30 |
| 4. | Замена и заправка огнетушителей во всех ОУ | 10 | 10 |  | 10 |
| 5. | Замеры в соответствии с требованиями существующих норм и правил пожарной безопасности |  | 120 |  | 120 |
| 6. | Ограждение территорий: - МОУ «ССОШ», - МОУ «СОШ №9» на условиях софинансирования, -МОУ «Вепревская ООШ», -МДОУ «Детский сад №110» | 290 | 1200 1040 500 |  |  |
| 7. | Установка тревожных кнопок во всех МДОУ с выходом на пульт управления вневедомственной охраны. | 60 |  |  |  |
| 8. | Установка системы автодозвона с выходом на пульт МЧС. | 60 |  |  |  |
|  | Всего | 691 | 3225 |  | 300 |

Мероприятия по капитальному ремонту.

|  | Мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Ремонт кровли старого здания МОУ «СОШ №9» на условиях софинансирования | 1448 |  |  |
| 2. | Ремонт кровли МОУ «Вепревская ООШ» | 120 |  |  |
| 3. | Ремонт кровли МДОУ «Детский сад №3» | 100 |  |  |
| 4. | Реконструкция котельной в МДОУ «Детский сад №110» с переводом на газовое отопление | 300 |  |  |
| 5. | Текущий ремонт котельных в МОУ «Вепревская ООШ» и МОУ «Литвиновская ООШ» | 100 |  |  |
| 6. | Ремонт санузлов в МОУ «ССОШ», МОУ «СОШ №9» |  | 300 |  |
| 7. | Ремонт кровли МДОУ «Детский сад №2» |  |  | 350 |
| 8. | Реконструкция здания МДОУ «Детский сад №110» для открытия дополнительной группы | 120 |  |  |
|  | Всего : | 2188 | 300 | 350 |

Раздел 14. Школьный  автотранспорт.

Обеспечение  безопасного  подвоза  учащихся

к  месту  учебы.

Школьные  перевозки  стали  необходимым  звеном  при  формировании  сети  общеобразовательных  учреждений.

В  результате  реализации  ПНПО  район  получил  три  автобуса  для  подвоза  детей.

Для  более  безопасного  подвоза  учащихся,  отвечающему  требованиям  БДД,   в 2010 году при базовой МОУ «ССОШ» создано   Муниципальное  автономное  учреждение  «Школьные  перевозки».  На  базе  МОУ «Сонковская СОШ»    сконцентрированы  все  школьные  автобусы, которые  соответствуют  ГОСТУ Р 51160-98  для  безопасной  перевозки  детей.

83(10,7%)  обучающихся  подвозятся  в школы  МОУ «Сонковская  СОШ», МОУ «СОШ №9», МОУ«Беляницкая  СОШ». В  настоящее  время  открыты  пять  школьных  маршрутов: «Сонково – Григорково - Сонково», «Сонково – п.Красномайский - Сонково», «Сонково – д.Гладышево - Сонково», «Сонково – Бережки - Сонково», «Сонково-Пригорки – Сонково».

Школьные  автобусы, осуществляющие  подвоз  учащихся  к  месту  учебы  и  обратно, соответствуют  требованиям  ГОСТ Р 51160-98.  Два  раза  в  год  автобусы  проходят  технический  осмотр  на  станции  диагностики, а  также  при  осуществлении  внеплановых  поездок  проводится  дополнительный  осмотр  автобусов  инспекторами  ГИБДД. Автобусы  стоят  в  огороженных, охраняемых  сторожем  боксах. МАУ «Школьные перевозки» заключило договор с ЦРБ  для  проведения  мед. освидетельствования  водителей.  Осмотр  автобусов  проводится  ежедневно  перед  рейсом  и  после  рейса  механиком ХЭГ  РОО  Голиковым Л.П., который  прошел  аттестацию  в  комиссии  при  Управлении  Государственного  автодорожного  надзора  по  Тверской  области.

Проводится  ежедневный  инструктаж  водителей  под  роспись  в  журнале.

Проводится  ежегодно  24-часовая  учеба  водителей  по  безопасности  дорожного  движения.

Два раза в год(весной и осенью) проводится  осмотр улично-дорожной сети вокруг школ и  школьных  маршрутов   на  территории  района, нарушения  устраняются  совместно  с  дорожной  службой  и  инспекторами  ГИБДД.

Раз  в  месяц  проводится  сверка  с  инспектором  ГИБДД  по  вопросам  безопасного  дорожного  движения  с  отметкой  в  журнале  по  БДД.

Для обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности в 2011 выделены субсидии:

из областного бюджета – 303,8 тыс.руб.

из местного бюджета – 130,2 тыс.руб.

Раздел 15. Организация отдыха детей

В создании условий полноценного развития подрастающего поколения организация отдыха и оздоровления детей имеет большое значение. Эта проблема является одной из наиболее приоритетных социальных проблем.

Анализ летней оздоровительной кампании 2010 года на территории Сонковского района показывает, что работа по организации летнего отдыха детей и подростков ведется комплексно, многопланово. В районе действует комплексная программа «Лето». Ежегодно идет увеличение детей и молодежи, охваченных формами отдыха, оздоровления, занятости.

При проведении  мероприятий  по организации детского отдыха учитываются  интересы и потребности всех категорий детей, направлены не только на организацию отдыха и оздоровления подрастающего поколения, но и на полноценное воспитание, интеллектуальное и физическое развитие подрастающего поколения.

Совместная деятельность районного отдела образования администрации Сонковского района, отдела по работе с молодежью, физической культуре, спорту и туризму, территориального отдела социальной защиты населения , администрацией Сонковского района, ММУ «Сонковская ЦРБ», ОВД по Сонковскому району, КДН и ЗП, Центра занятости  – Сонковский муниципальный район по возможности оздоровления и занятости детей дает ощутимые результаты. В 2010 году оздоровлено в лагерях с дневным пребыванием детей при ОУ 473 ребенка – 62,5 % от числа учащихся ОУ. Трудоустрено за летний период планируется 277 человек, из них 27 человек через отдел по работе с молодежью, физической культуре, спорту и туризму.

Целью организации летнего отдыха является создание социальной инфраструктуры, способствующей воспитанию, развитию и оздоровлению детей и подростков в летний период.

Предусмотрено решение следующих задач:

- реализация мер поддержки развития учреждений детского отдыха и оздоровления;

- приведение нормативно-правовой базы организации летнего отдыха детей в соответствие с современными требованиями;

- совершенствование оздоровительной работы и повышение эффективности санитарно-эпидемиологического надзора в лагерях с дневным пребыванием детей;

- совершенствование организационного и финансового обеспечения системы летнего отдыха и оздоровления детей и подростков.

Достижение целей и выполнение поставленных задач позволит стабилизировать ситуацию в организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Сонковском районе, сохранить на уровне 2009 года детей, охваченных организованными формами летнего отдыха.

В соответствии с Постановлением Администрации Сонковского района от 12 апреля 2010 года № 33 – па «Об организации  и обеспечении отдыха и занятости детей и подростков в 2010 году» проведена следующая работа:

Организация летних лагерей с дневным пребыванием детей осуществлялась на базе 9 школ, работали 12 лагерей (1 смена – 9 лагерей, 2 смена – 3 лагеря). В период работы лагерей с дневным пребыванием детей было оздоровлено 473 ребенка, из них 129 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В первую смену (в июне) на территории 9 школ отдохнуло 345 учащихся (ТЖС – 121 чел.). Из них: Сонковская СОШ – 96 чел., СОШ №9 – 75 чел., Беляницкая СОШ – 40 чел., Вепревская ООШ – 36 чел., Задорская ООШ – 30 чел., Койская ООШ – 15 чел., Кошевская ООШ – 12 чел., Краснооктябрьская ООШ – 21 чел., Литвиновская ООШ – 20 чел.

В июле работали  лагеря с дневным пребыванием детей на базе 3-х школ для 128 учащихся (в ТЖС – 8 чел.), из них: Сонковская СОШ - 58 чел., СОШ №9 - 60 чел. и Кошевская ООШ - 12 чел.

Во всех лагерях осуществлялось полноценное питание – завтрак, обед, полдник. В меню были овощи и свежие фрукты, рыбные и мясные блюда. Стоимость питания в день составляла 83 рубля на человека, для малообеспеченных –  97 рублей на человека. Стоимость путевки 1743 рубля, для малообеспеченных - 2037 рублей. Родительская плата не превышала 20 % (для детей из малообеспеченных, многодетных, неполных семей – не более 10%) от полной стоимости путевки без хозяйственных расходов. В лагеря в первоочередном порядке зачислялись дети из семей, нуждающихся в особой заботе государства.

На организацию работы лагерей с дневным пребыванием детей израсходовано 86913103 рублей, из них:

-  средства регионального бюджета (трансферты)  - 493700 рублей;

- средства Территориального отдела социальной защиты населения – 262773   рубля,

- средства муниципального бюджета – 58450 43  рублей (из них: 42761 89  рублей на питание и 15688 54 рублей на хозяйственные нужды);

- родительская плата составила 54207 60 рублей.

По инициативе А.М.Антонова, председателя общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сонковского района, учащиеся МОУ «Сонковская СОШ» и «СОШ №9» (9 человек) с 28 июня по 3 июля побывали в военно-спортивном лагере «ЮнАрмеец», располагавшемся в д.Борки на территории Тверской области, организованном Тверским областным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и Департаментом социальной защиты населения Тверской области.

Учащиеся МОУ «Сонковская СОШ» и «СОШ №9» (8  человек) со 2 июля по 23 июля отдохнули в загородном лагере «Тверца» Калининского района Тверской области.  В г.Анапа в июле отдохнули 8 учащихся. Путевки приобретены за счет организации РЖД и за счет родителей.

По линии ТОСЗН Сонковского района 31 ребенок из малообеспеченных семей в июле  были направлены в санатории Тверской области – 24 человека в санаторий «Игуменка», 4 человека в санаторий «Кашин», в августе – 11 человек в санаторий «Кашин».

В палаточных лагерях отдохнули 25 человек  из Задорской ООШ, Гладышевской ООШ,  Литвиновской ООШ и СОШ №9. Для проведения палаточных лагерей территориальным отделом социальной защиты населения были выделены средства в размере 17125 рублей.

Через ГУ «Центр занятости населения Бежецкого района» на временные рабочие места были трудоустроены в летний период 279 обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет. В июне было трудоустроено 172 подростка в возрасте от 14 до 18 лет, из них 108  из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в июле  -  72 человека, из них в ТЖС – 19, в августе -  35, из них в ТЖС – 15.

Несовершеннолетние трудились на базе школ района. Они занимались благоустройством пришкольных территорий, уборкой школы, косметическим ремонтом, мелким ремонтом мебели, обновлением библиотечного фонда школы, работали на пришкольных участках.

В соответствии с Постановлением администрации Сонковского района от 26.10.2010 г. №134-па «Об организации и обеспечении отдыха обучающихся в период осенних каникул 2010 года» проведена следующая работа:

Организация  лагерей с дневным пребыванием осуществлялась на базе двух общеобразовательных учреждений МОУ «Задорская ООШ Сонковского района Тверской области» (24 человека) и МОУ «Гладышевская ООШ Сонковского района Тверской области» (26 человек). Всего отдохнуло в лагерях с дневным пребыванием 50 человек (14% от общего числа школьников в возрасте 6-15 лет). Лагеря работали продолжительностью в 5 дней.

Осуществлялся мониторинг отдыха и оздоровления детей. В лагерях было организовано полноценное трехразовое питание с учетом стоимости набора продуктов в сумме75 рублей на человека.

В 2011 году за летний период в лагерях с дневным пребыванием детей планируется оздоровить 484 детей (62,5%).

Целевые показатели по организации отдыха детей

Сонковский район Тверской области

| Цели, задачи, их показатели, мероприятия и действия по выполнению мероприятий | Муниципальные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий | Единица измерения | 2010 г. | Текущий год 2011 г. | 2012 г. | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля лагерей с дневным пребыванием, организованных на территории района в общеобразовательных учреждениях | Администрация МО «Сонковский район», РОО |  | 50% | 60% | 70% | 80% |
| Доля детей, охваченных организованными формами отдыха в каникулярное время | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | 62% | 62,2% | 62,4% | 62,6% |
| Доля учащихся, охваченных организованными видами летнего отдыха | Администрация МО «Сонковский район», РОО | % | 62% | 62,2% | 62,4 % | 62,6% |
| Доля детей-сирот, находящихся под опекой, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей | РОО, ТОСЗН | % | 60% | 70% | 80% | 90% |
| Доля детей-инвалидов, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей | РОО, ТОСЗН | % | 55% | 70% | 80% | 90% |
| Доля детей из многодетных и неполных семей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей | РОО, ТОСЗН | % | 75% | 80% | 85% | 90% |
| Доля детей, состоящих на учете в КДН и ЗП, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей | РОО, КДН и ЗП, ПДН, ТОСЗН | % | 30% | 50% | 55% | 58% |
| Средства, выделены из муниципального бюджета на организацию летнего отдыха в лагерях с дневным пребыванием | Администрация МО «Сонковский район», | руб. | 58450 | 58500 | 58600 | 58700 |

Раздел 16 . Реализации Федерального закона от 8 мая 2010года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

Федеральный закон №83-ФЗ является по существу важной частью правительственной программы повышения эффективности бюджетных расходов. Совершенствование правового положения муниципальных учреждений должно способствовать повышению качества предоставляемых ими муниципальных услуг, а затраты на эти цели были оптимальными.

Основой нового закона является выделение трех типов государственных, муниципальных учреждений: автономные, бюджетные, казенные. Все три типа – это государственные учреждения и форма собственности – государственная или муниципальная. Учреждения различаются по степени независимости от государства и степени финансово-хозяйственной самостоятельности.

В МО Тверской области «Сонковский район» определено, что все общеобразовательные учреждения останутся бюджетными (новыми, с расширением объемом прав).

С 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года установлен переходный период, в который существующие учреждения  продолжают функционировать в привычном режиме при одновременном осуществлении подготовительной работы по изменению их правового положения в соответствии с требованиями данного федерального закона.

В связи с этим в районе разработан план мероприятий, который предусматривает:

- Разработку нормативных актов по установлению порядка создания, реорганизации, изменения типа общеобразовательных учреждений;

- Утверждения уставов общеобразовательных учреждений и внесение в них изменений;

- Утверждение бюджетным учреждениям перечни недвижимого имущества, закрепленного за ними учредителем или приобретенного за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества;

- Установления порядка отнесения движимого имущества подведомственных бюджетных учреждений к категории особо ценного движимого имущества.

Раздел 17.  Механизм реализации программы

Государственным заказчиком  Программы является администрация МО «Сонковский район».

Программа развития муниципальной системы образования Сонковского района  закрепляет механизм единства в управлении достижения цели, решения задач, формирования и реализации целевых программных комплексов. Данный механизм реализуется при взаимодействии всех юридических лиц, участвующих в Программе, полноценной реализации принципов государственной политики в области образования, внедрении информационной системы управления образованием.

Единство в управлении осуществляется государственным заказчиком Программы – администрация МО «Сонковский район».

Государственным координатором Программы является администрация МО «Сонковский район». Координация деятельности по реализации Программы основывается на механизме учета интересов участников образовательного процесса, образовательных учреждений и организаций различных типов и видов.

МО администрации «Сонковский район»  района гарантирует принципы демократичного и государственно-общественного характера управления образованием. Задачи деятельности  лежат в области создания благоприятных условий для образовательных учреждений по реализации государственных образовательных стандартов, образовательных программ и учебных планов при соблюдении:

- условий образовательного процесса, не наносящего вреда здоровью обучающихся и работников образовательного учреждения;

-  экономической самостоятельности образовательных учреждений;

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений или добросовестной конкуренции между ними при оказании образовательных услуг каждому обучающемуся в условиях нормативного подушевого финансирования;

- расширения возможностей для общественного участия в управлении образовательными учреждениями.

Государственный координатор:

- подготавливает проект Программы, в установленном порядке согласовывает его  Департаментом образования Тверской области  и, представляет Программу на утверждение Главе Сонковского района;

- осуществляет непосредственный контроль хода реализации мероприятий, обеспечивающих  структурные преобразования, внедрение инноваций, формирование финансовых и инвестиционных процессов, проведение работ в области реализации мероприятий программы развития муниципальной системы образования Сонковского района;

-несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;

-обеспечивает эффективное использование выделенных на реализацию Программы средств, полученных из всех источников;

-разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;

-разрабатывает перечень целевых показателей для контроля хода реализации Программы;

-вносит предложения в органы муниципальной  власти  Сонковского района по корректировке программы;

-организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией Программы и контроля хода программных мероприятий, подготавливает ежегодные открытые доклад и финансовый отчет о ходе реализации Программы;

- подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- осуществляет координацию деятельности по анализу хода реализации Программы и рациональному использованию  бюджетных средств  и средств внебюджетных источников, содействует решению спорных (конфликтных) ситуаций;

Общественное участие в управлении Программой достигается деятельностью Общественно-государственного Совета  Сонковского района  по развитию образования.

Раздел 18. Описание механизмов мониторинга    реализации   Программы.

Мониторинг Программы развития муниципальной системы образования.

Объект мониторинга: программа развития муниципальной системы образования Сонковского района на период 2009-2011 годы.

Субъекты мониторинга: ОУ района, отдел образования администрации Сонковского района.

Предметом мониторинга являются:

- процесс выполнения плана мероприятий по реализации программы;

- соответствие достигнутых результатов в ходе реализации программы  ожидаемым, заложенным в программе;

- определение преобладающих позитивных и негативных эффектов реализации программы.

Формы и периодичность мониторинга

Мониторинг реализации программы будет проводиться с помощью анализа показателей, взятых из форм государственной статистической и финансовой отчетности по отрасли «Образование».

С целью выявления качественных аспектов, эффектов реализации программы будет проводиться анкетирование участников образовательного процесса.

Текущий мониторинг за реализацией мероприятий Программы проводится в каждом ОУ на протяжении всего учебного года.

Итоговый мониторинг проводится один раз в учебном году в октябре месяце.

Источниками получения информации будут:

- лицензирование,  аккредитация ОУ;

- инспектирование;

- государственная статистическая отчетность;

- итоговая государственная аттестация выпускников;

- аттестация педагогических кадров;

- аналитическая отчетность;

- социальное обследование;

- анализ заключений и предписаний контролирующих органов;

- социологические опросы;

- анкетирование.

Раздел 19.  Оценка рисков реализации Программы

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, связанные с наличием объективных и субъективных факторов.

Внешние риски:

- изменение регионального законодательства в части финансирования;

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями.

Внутренние риски:

- отсутствие профессионального менеджмента;

- недовольство части населения преобразованиями, происходящими в системе образования района;

- недостаток средств для осуществления мероприятий в полном объёме;

- недостаток кадрового потенциала, отсутствие должной квалификации педагогов для работы с талантливой молодёжью;

- недостаточная квалификация управленческого персонала.

С целью минимизации внутренних рисков Программы запланированы следующие мероприятия:

- повышение информационно-коммуникативной компетентности педагогических и руководящих кадров в системе образования района;

- повышение квалификации управленческих кадров;

- разъяснительная работа с населением с помощью средств массовой информации с целью информированности и включенности общества в процесс изменений;

- формирование кадрового резерва с целью решения вопроса преемственности в период реализации Программы.

| № п/п | Показатели | Внутренние факторы риска | Внешние факторы риска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват детей образовательными услугами в МДОУ | Нехватка финансовых средств. | Финансовый кризис в стране. |
| 2 | Доля учащихся 11-кл., получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании (задача 1). | Отсутствие квалифицированных педагогических кадров. | - |
| 3 | Доля учащихся 11-кл. МОУ, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам с результатом не ниже 70 баллов (задача 1). | Увеличение доли детей с низкими учебными способностями | Низкий социальный уровень жизни |
| 4 | Средняя наполняемость классов в ОУ, расположенных в сельской местности и в городе (задача 1). | Низкая рождаемость | Миграция населения, отсутствие работы |
| 5 | Подготовка молодых кадров для реализации Программы. | Недостаток средств на строительство или покупку жилья для молодых специалистов | Низкие темпы повышения заработной платы. |
| 6 | Рост абсолютного значения средней зарплаты пед.работников за счёт введения НСОТ по отношению к уровню 2008 г. -МОУ -МДОУ -МОУДОД (задача 3). | Недостаточное количество финансовых средств в стимулирующем фонде. | - |
| 7 | Стоимость образовательной услуги в МОУ в расчёте на 1 учащегося -минимальная -максимальная (задача 3). | Требуются большие средства на содержание и обслуживание малокомплектных школ | - |
| 8 | Доля средств местного бюджета (без ФСР) в общем объёме расходов на отрасль «Образование» (с учётом ФСР). | Недостаток финансовых средств в местном бюджете | Район дотационный. |

Приложение 1

Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений    Сонковского района

В районе разработана и действует программа реструктуризации сети ОУ, которая направлена на повышение эффективности использования бюджетных средств для достижения качественного образования и введение нормативного бюджетного финансирования на уровне ОУ.

Уменьшение численности обучающихся отразится на малокомплектных начальных школах в сельской местности, в которых увеличатся расходы на содержание одного ученика при снижении наполняемости классов и соотношение учитель – ученик.

Реструктуризации сети ОУ Сонковского района позволит уменьшить количество малокомплектных начальных школ, тем самым позволит эффективно использовать имеющиеся ресурсы в условиях нормативного финансирования.

С учетом складывающейся ситуации намечается одно из следующих направлений реструктуризации сети ОУ района: либо ликвидация основных ОУ с количеством обучающихся до 10 человек, либо ликвидация сельских малокомплектных начальных школ.

Основные мероприятия по реструктуризации сети ОУ:

| ОУ | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ «Корнеихинская НОШ» | ликвидация |  |  |  |  |
| МОУ «Добрынская НОШ» | ликвидация |  |  |  |  |
| МОУ «Пригорская ООШ» |  | ликвидация |  |  |  |
| МОУ «Койская ООШ» |  |  | ликвидация |  |  |
| МОУ «Кошевская ООШ» |  | ликвидация |  |  |  |
| МОУ «Гладышевская СОШ» | Реоргаанизация (из СОШ в ООШ) |  |  |  |  |
| МОУ «Пупцевская НОШ» |  | ликвидация |  |  |  |
| МОУ «Перетерская НОШ» |  |  |  |  | ликвидация |
| Задорская ООШ |  |  |  |  | ликвидация |
| МОУ «Краснооктябрьская ООШ» |  |  |  | ликвидация |  |