СОГЛАСОВАНО:

Председатель комитета по физической культуре
и спорту Тверской области

_______________   / В.А. Павлов/

«21» октября 2010г.

Отчет

о реализации Программы развития физической культуры и спорта

в Сонковском районе Тверской области

на 2010 - 2012 годы

за 3 квартал 2010 года

1. Выполнение ключевых действий по выполнению мероприятий

| № п/п | Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия | Фактический срок выполнения действия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Размещение календарного плана спортивно-массовых мероприятий и соревнований на текущий год на официальном сайте администрации Сонковского района | Январь, ежегодно | Январь 2010 года | Календарный план размещён на официальном сайте Сонковского района |
| 2 | Ежемесячное размещение информации в местных средствах массовой информации о проводимых спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях | Январь-декабрь, ежегодно | Январь-сентябрь 2010 года | В районной газете «Сонковский вестник» опубликовано 27 статей, в областной газете «Тверская жизнь» - 2 статьи |
| 3 | Проведение спортивно-массовых мероприятий для всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования в рамках календарного плана спортивно-массовых мероприятий и соревнований района на текущий год | Январь-декабрь, ежегодно | Январь-сентябрь 2010 года | Проведено 4 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняли участие 240 человек |
| 4 | Проведение соревнований для всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования в рамках календарного плана спортивно-массовых мероприятий и соревнований района на текущий год, в том числе для инвалидов и ветеранов | Январь-декабрь, ежегодно | Январь-сентябрь 2010 года | Проведено 18 соревнований, в которых приняли участие человек 1078 |
| 5 | Проведение муниципальных этапов всероссийских спортивно-массовых мероприятий «Лыжня России» и «Кросс наций» | Февраль, сентябрь, ежегодно | Февраль 2010 года Сентябрь 2010 года | Проведён муниципальный этап Всероссийского спортивно-массового мероприятия «Лыжня России», в котором приняли участие более 150 человек Проведён муниципальный этап Всероссийского Дня бега «Кросс наций», приняло участие около 120 человек |
| 6 | Проведение чествования спортсменов района по итогам прошедшего года, представлявших район на областных соревнованиях и добившихся высоких результатов на них | Июнь 2010 года | Июнь 2010 года | Проведено чествование 6 лучших спортсменов, добившихся высоких результатов в футболе (3 человека), лыжных гонках (2 человека), тхэквондо (1 человек) |
| 7 | Представление в комитет по физической культуре и спорту Тверской области информации о предусмотренных средствах в бюджете Сонковского района на приобретение спортивного инвентаря и оборудования и ремонт спортивных сооружений | 1 квартал, ежегодно | Июль 2010 года | Информация о предусмотренных средствах на развитие материально-технической базы физической культуры и спорта на 2010 год представлена в комитет по физической культуре и спорту Тверской области |
| 8 | Представление в комитет по физической культуре и спорту Тверской области информации о расходовании средств районного бюджета на приобретение спортивного инвентаря и оборудования и ремонт спортивных сооружений | 3 квартал, ежегодно | Октябрь 2010 года | В комитет по физической культуре и спорту Тверской области представлена информация о расходовании средств районного бюджета на приобретение спортивного инвентаря и оборудования и ремонт спортивных сооружений |
| 9 | Участие воспитанников ДЮСШ в районных спортивно-массовых мероприятиях | Январь-декабрь, ежегодно | Январь-сентябрь 2010 года | Приняли участие 226 человек, 83,7% от общего количества занимающихся в районной ДЮСШ |
| 10 | Участие воспитанников ДЮСШ в областных и межрегиональных соревнованиях | Январь-декабрь, ежегодно | Январь-сентябрь 2010 года | Приняли участие 92 человека, 34% от общего количества занимающихся в ДЮСШ |
| 11 | Подача заявок на включение в состав учебных групп по повышению квалификации тренеров-преподавателей ДЮСШ в Тверском областном институте усовершенствования учителей | Сентябрь, ежегодно | Сентябрь 2010 года | Подана заявка на 1 человека на участие в курсах повышения квалификации в Областном ИУУ для работников дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности |

Администратор программы _____________ заведующая отделом по работе с молодёжью, 
                                                                           физической культуре, спорту и туризму 
                                                                           администрации Сонковского района Н.И. Георгиевская

2. Выполнение показателей реализации программы

| № п/п | Направления, задачи, мероприятия и показатели | ед. изм. | Методика расчета | Показатели реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предыдущий год (отчет) | текущий год | отклонение (факт/отчет предыдущего года*100%) | отклонение (факт/план*100%) |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год (поквартально, нарастающим итогом) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Цель: Создание условий для максимального вовлечения населения Сонковского района в занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель цели: Удельный вес населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом/количество населения района *100% |  | 21 | 20,3 | 20,5 | 20,8 |  | 20,8 |  | 99 |
| 3 | Показатель цели: Объем средств бюджета района, израсходованных из расчёта на одного жителя района | руб. | Количество средств бюджета, израсходованных на физич. культуру и спорт/число жителей района |  | 36,0 | 10,97 | 11,43 | 6,7 |  | 29,1 |  | 80,8 |
| 4 | Задача 1: Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Сонковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель задачи 1: Количество районных спортивно-массовых мероприятий и соревнований | ед. | Количество фактически проведённых спортивно-массовых мероприятий и соревнований |  | 24 | 7 | 6 | 9 |  | 22 |  | 91,7 |
| 6 | Показатель задачи 1: Количество участников районных спортивно-массовых мероприятий и соревнований | чел. | Протоколы соревнований |  | 1300 | 462 | 388 | 468 |  | 1318 |  | 101 |
| 7 | Показатель задачи 1: Количество тематических публикаций в местных средствах массовой информации | ед. | Количество опубликованных за отчётный период в районной и других газетах статей |  | 30 | 8 | 11 | 10 |  | 29 |  | 97 |
| 8 | Мероприятие: Информационное обеспечение, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни в районных средствах массовой информации | тыс. руб. | Финансовые документы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 9 | Мероприятие: Организация проведения спортивно-массовых мероприятий, направленных на физическое воспитание детей, подростков, молодёжи и взрослого населения, а также соревнований в рамках муниципального календарного плана, в том числе с инвалидами и ветеранами | тыс. руб. | Финансовые документы |  | 420,0 | 75,4 | 136,0 | 105,2 |  | 316,6 |  | 75,4 |
| 10 | Мероприятие: Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта | тыс. руб. | Финансовые документы |  | 353,0 | 23,3 | 26,1 | 0,0 |  | 49,4 |  | 14 |
| 11 | Задача 2. Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных УДОД и других учреждений физкультурно-спортивной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Показатель задачи 2: Количество учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | Количество учащихся, занимающихся в районной ДЮСШ (данные ДЮСШ) |  | 270 | 266 | 266 | 270 |  | 270 |  | 100 |
| 13 | Показатель задачи 2: Доля детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности детей данного возраста | % | Количество детей 6-15 лет, систематически занимающихся в ДЮСШ/общее количество детей 6-15 лет*100% (данные ДЮСШ) |  | 25,5 | 25,8 | 25,8 | 26,2 |  | 26,2 |  | 102 |
| 14 | Показатель задачи 2: Доля обучающихся, имеющих спортивно-массовые разряды ((( разряд и ниже), от общей численности занимающихся в ДЮСШ | % | Количество обучающихся, имеющих спортивные разряды/общее количество обучающихся в ДЮСШ*100%(данные ДЮСШ) |  | 68 | 67 | 70 | 71 |  | 71 |  | 102 |
| 15 | Показатель задачи 2: Количество штатных тренеров-преподавателей в ДЮСШ на 10 тыс. населения | чел. | Количество штатных тренеров ДЮСШ (данные ДЮСШ) |  | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 |  | 100 |
| 16 | Мероприятие: Обеспечение функционирования ДЮСШ | тыс. руб. | Количество средств, израсходованных на обеспечение функционирования ДЮСШ по финансовым документам (данные ДЮСШ) |  | 863,0 | 200,0 | 200,0 | 263,0 |  | 663,0 |  | 76,8 |
| 17 | Мероприятие: Обеспечение повышения квалификации штатных работников физической культуры и спорта | чел. | Количество человек, на которых, поданы заявки на участие в курсах повышения квалификации на 2010-2011 учебный год (данные ДЮСШ) |  | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 50 |

Администратор программы ________________ заведующая отделом по работе с молодёжью, 
                                                                                 физической культуре, спорту и туризму 
                                                                                 администрации Сонковского района Н.И. Георгиевская

Пояснительная записка 
к отчету о реализации Программы развития физической культуры и спорта в Сонковском районе Тверской области на 2010 - 2012 годы 
за 3 квартал 2010 года.

Программа развития физической культуры и спорта в Сонковском районе Тверской области на 2010 - 2012 годы направлена на достижение следующей цели -  создание условий для максимального вовлечения населения Сонковского района в занятия физической культурой и спортом.

По итогам трёх кварталов 2010 года показатель цели 1 «Удельный вес населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом» и показатель цели 2 «Объем средств бюджета района, израсходованных из расчёта на одного жителя района» выполнены менее чем на 100 %. Эти показатели будут полностью выполнены в течение 4 квартала 2010 года.

Для достижения намеченной в программе цели необходимо решить 2 задачи.

Задача 1 « Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Сонковского района». Показатели задачи 1 «Количество районных спортивно-массовых мероприятий и соревнований» и «Количество тематических публикаций в местных средствах массовой информации» выполнены менее чем на 100%, т.к. соревнования и спортивно—массовые мероприятия и публикации в средствах массовой информации запланировано проводить в течение всего года. И эти показатели будут выполнены в 4 квартале.

Показатель задачи 1 «Количество участников районных спортивно-массовых мероприятий и соревнований» выполнен на 101%, т.к. в проведённых соревнованиях приняло участие большее количество человек, чем планировалось. Проводились соревнования помимо запланированных по календарному плану, например,  отдел принимал участие в организации и проведении спартакиады предприятий железнодорожного узла Сонково.

Мероприятие задачи 1 «Организация проведения спортивно-массовых мероприятий, направленных на физическое воспитание детей, подростков, молодёжи и взрослого населения, а также соревнований в рамках муниципального календарного плана, в том числе с инвалидами и ветеранами» выполнено на 75,4%, остальные запланированные денежные средства будут израсходованы на проведение соревнований в 4 квартале 2010 года.

Мероприятие задачи 1 «Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта» выполнено на 14%. Это обусловлено тем, что районное предприятие МУП КХ пока не выставило счета за работы по благоустройству районного стадиона, а приобретение спортинвентаря каждый год осуществляется в 4 квартале. По итогам летнего сезона проводится ревизия имеющегося инвентаря, списание пришедшего в негодность, составляется  список необходимого. Это позволяет более рационально использовать денежные средства для укрепления материальной базы физической культуры и спорта.

Задача 2 «Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных УДОД и других учреждений физкультурно-спортивной направленности».

Показатель задачи 2 «Количество учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом» выполнен на 100%. На 1 сентября 2010 года количество воспитанников ДЮСШ с учётом выбывших и принятых на новый учебный год составило 270 человек.

Показатель задачи 2 «Доля детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности детей данного возраста» и показатель задачи 2 «Доля  обучающихся, имеющих спортивно-массовые разряды ((( разряд и ниже), от общей численности занимающихся в ДЮСШ» выполнены на 102%. Наибольшее количество детей, занимающихся в ДЮСШ, составляют дети в возрасте именно от 6 до 15 лет. В течение 3-х кварталов по итогам соревнований учащиеся ДЮСШ (отделение тхэквондо и отделение по лыжным гонкам) выполнили нормативы массовых спортивных разрядов.

Показатель задачи 2 «Количество штатных тренеров-преподавателей в ДЮСШ на 10 тыс. населения» составил 100%. Количество тренеров-преподавателей в течение 3-х кварталов не менялось.

Мероприятие задачи 2 «Обеспечение функционирования ДЮСШ» выполнено на 76,8%, остальная часть средств будет израсходована на содержание ДЮСШ в 4 квартале.

Мероприятие задачи 2 «Обеспечение повышения квалификации штатных работников физической культуры и спорта» выполнено на 50%, т. к. подана на 2010-2011 учебный год заявка на повышение квалификации 1 штатного тренера ДЮСШ по тхэквондо (молодого специалиста) в Тверском ИУУ. Тематика предложенного перечня курсов не подходит для других штатных работников физической культуры и спорта.

Администратор программы ________________ заведующая отделом по работе с
                                                                                 молодёжью, физической культуре,
                                                                                 спорту и туризму 
                                                                                 администрации Сонковского района
                                                                                 Н.И. Георгиевская